## 農政水産部
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和８年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
大井川１期地区排水路第７工事 | 土木一式 | 長浜市川崎町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 幹線排水路工 L=54.8m | 第２四半期 | 農村振興課
馬場・山寺地区 基盤整備その２工事 | 土木一式 | 草津市馬場町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 整地工 １式 | 第３四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所田園振興課
守山南部地区 水管理施設整備その２工事 | 土木一式 | 守山市赤野井町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 機側操作盤 更新 ２基、付帯工１式 | 第２四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所田園振興課
草津用水２期地区 常盤用水路第13工事 | 土木一式 | 草津市駒井沢町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 管水路工 286m （PIP φ900） | 第２四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所田園振興課
草津用水２期地区 志津用水路その３工事 | 土木一式 | 草津市岡本町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 管水路工 299m (開削166m PIP133m) | 第２四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所田園振興課
草津用水湖辺地区 第２工事 | 土木一式 | 草津市下笠町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 用水路工 3㎞ | 第２四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所田園振興課
常盤北地区 第２工事 | 土木一式 | 草津市下物町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 排水路工 0.7km 暗渠排水工 6.0ha 区画整理工 １式 排水路補修工 １式 | 第２四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所田園振興課
六地蔵地区 ほ場整備その８工事 | 土木一式 | 栗東市六地蔵町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 暗渠排水工 ２．０ｈａ | 第３四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所田園振興課
守山南部地区 分水工整備その2工事 | 土木一式 | 守山市赤野井町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 管水路工 92m、 電気防食工 １式、 付帯工 １式 | 第２四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所田園振興課
雄琴・上仰木１期地区 長寿命化その５工事 | 土木一式 | 大津市仰木二丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 地すべり施設 集水井改修 １基、 付帯工 １式 | 第３四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所田園振興課
雄琴・上仰木１期地区 長寿命化その6工事 | 土木一式 | 大津市仰木二丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 地すべり施設 水路改修 300ｍ、 付帯工 １式 | 第４四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所田園振興課
雄琴・上仰木Ⅵ期地区 地すべり防止対策 H - 18工区工事 | 土木一式 | 大津市千野三丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 水抜工 １式、 かごマット工 １式 | 第４四半期 | 大津・南部農業農村振興事務所田園振興課
佐山頭首工地区 頭首工整備その３工事 | 土木一式 | 甲賀市甲賀町岩室ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 固定堰補修工 1式 | 第２四半期 | 甲賀農業農村振興事務所
杉山地区 ほ場整備第７工事 | 土木一式 | 甲賀市信楽町杉山 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 暗渠排水工 A=5.0ha | 第２四半期 | 甲賀農業農村振興事務所
姥ヶ谷池地区 ため池整備工事 | 土木一式 | 湖南市柑子袋 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 18 | 堤体工 1式 取水工 1式 洪水吐工 1式 | 第２四半期 | 甲賀農業農村振興事務所
上ノ池地区 ため池整備工事 | 土木一式 | 湖南市平松 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 18 | 堤体工 1式 取水工 1式 洪水吐補修工 1式 | 第２四半期 | 甲賀農業農村振興事務所
鹿深２地区 橋梁修繕工事 | 土木一式 | 甲賀市土山町徳原ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 伸縮装置工 N=8箇所 | 第２四半期 | 甲賀農業農村振興事務所
野洲川地区 中央管理所水管理施設更新工事 | 電気設備 | 甲賀市水口町的場ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 24 | 水管理施設更新 1式 | 第３四半期 | 甲賀農業農村振興事務所
能登川幹線1期地区 用水路その２工事 | 土木一式 | 東近江市新宮東ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 用水路工 L=820ｍ | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
加茂地区 用水路その２工事 | 土木一式 | 近江八幡市加茂町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 16 | 用水路工 L=1,500ｍ | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
第２大中の湖地区 排水路その１工事 | 土木一式 | 近江八幡市安土町大中 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 排水路工 L=650m (鋼矢板打設 L=650m) | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
小脇地区 ほ場整備第６工事 | 土木一式 | 東近江市小脇町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 区画整理 2ha 送水管路工 L=1,000m 幹線排水路工 L=200m | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
湖東平野1期地区 左岸（青野4号）支線水路第5工事 | 土木一式 | 東近江市青野町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 送水管路工 L=420m | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
栗見出在家地区 用水路第４工事 | 土木一式 | 東近江市栗見出在家町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 土木工事 １式 | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
能登川通信地区施設整備工事 | 電気設備 | 東近江市乙女浜町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 通信機器類更新整備 １式 | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
永源寺ダムたわみ計整備工事 | 電気設備 | 東近江市永源寺相谷町 | 事後審査型一般競争入札 | 約 9 ヶ月 | たわみ計整備 1式 | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所永源寺ダム管理支所
永源寺ダム多段ゲート整備工事 | 機械設備 | 東近江市永源寺相谷町 | 事後審査型一般競争入札 | 約 9 ヶ月 | 多段ゲート整備 1式 | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所永源寺ダム管理支所
永源寺ダム排砂工事 | 土木一式 | 東近江市萱尾町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 排砂工 10,000㎥ | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所永源寺ダム管理支所
小倉地区 暗渠排水工事 | 土木一式 | 東近江市小倉町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 暗渠排水 A=11ha | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
湖東平野1期地区 揚水機さく井その11工事 | さく井 | 東近江市建部下野町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | さく井 1箇所 | 第２四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
湖東平野1期地区 左岸（蛇砂）支線水路第4工事 | 土木一式 | 東近江市市辺町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 送水管路工 L=200m | 第３四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
日野川地区 竜王北部分水工施設整備その２工事 | 機械設備 | 蒲生郡竜王町 山面ほか | 事後審査型一般競争入札 | 16 | 分水工施設整備 １式 | 第３四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
湖東平野1期地区 右岸（愛知川）支線水路第5工事 | 土木一式 | 東近江市勝堂町他 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 送水管路工 L=400m | 第３四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
小脇地区 ほ場整備第７工事 | 土木一式 | 東近江市小脇町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 区画整理 3ha 送水管路工 L=400m | 第４四半期 | 東近江農業農村振興事務所 田園振興課
安食川２期地区排水路第８工事 | 土木一式 | 彦根市清崎町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 14 | 排水路工 200m | 第２四半期 | 湖東農業農村振興事務所田園振興課
犬上南部地区亀山工区排水路第１４工事 | 土木一式 | 彦根市千尋町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 14 | 幹線排水路工 120m | 第２四半期 | 湖東農業農村振興事務所田園振興課
秦荘１期地区用水路第３工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町深草ほか | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 用水路工 1.6km | 第２四半期 | 湖東農業農村振興事務所田園振興課
秦荘１期地区用水路第４工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町目加田ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 用水路工 1.3km | 第２四半期 | 湖東農業農村振興事務所田園振興課
愛知川１期地区用水路その３工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町東円堂ほか | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 用水路工 2.8km | 第２四半期 | 湖東農業農村振興事務所田園振興課
愛西西地区排水路第5工事 | 土木一式 | 彦根市本庄町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 排水路工 500m | 第２四半期 | 湖東農業農村振興事務所田園振興課
南三ツ谷地区排水路その6工事 | 土木一式 | 彦根市南三ツ谷町 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 排水路工 350m 暗渠排水工 20ha | 第２四半期 | 湖東農業農村振興事務所田園振興課
杉野地区排水路第１工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町杉野 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 排水路工 L=243m 暗渠排水工 A=2.8ha | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所田園振興課
長浜南部地区送水附帯施設整備その６工事 | 機械設備 | 長浜市八条町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 11 | 制水弁工 N=３箇所 排泥弁工 N=３箇所 | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所田園振興課
野村地区用水路第5工事 | 土木一式 | 長浜市野村町 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 用水路工 L=1,716m 区画整理工 １式 | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所田園振興課
横波地区用排水路第３工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町横波 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 用排兼用水路 L=509m | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所田園振興課
天の川通信地区 通信設備工事 | 電気設備 | 米原市世継ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 光回線等伝送対応機能増設 １３局 | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所田園振興課
姉川左岸通信地区 通信設備工事 | 電気設備 | 長浜市細江町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 光回線等伝送対応機能増設 １５局 | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所田園振興課
長浜南部通信地区 通信設備工事 | 電気設備 | 長浜市田村町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 光回線伝送対応機能増設 ９局 | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所田園振興課
姉川沿岸地区用水路第６工事 | 土木一式 | 米原市伊吹ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 既設管充填工 1箇所 既設水路撤去工 1箇所 付帯工 1式 | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所田園振興課
井之口地区ほ場整備第4工事 | 土木一式 | 米原市井之口 | 事後審査型一般競争入札 | 11 | ほ場整備 5.0ha | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所田園振興課
入江干拓3期地区承水路第3工事 | 土木一式 | 米原市入江 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 護岸工136m | 第２四半期 | 湖北農業農村振興事務所田園振興課
三谷・奥出ため池地区 奥出ため池改修工事 | 土木一式 | 高島市 今津町日置前 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 18 | ため池改修工 1式 | 第２四半期 | 高島農業農村振興事務所田園振興課
梅原地区 用水路第４工事 | 土木一式 | 高島市 今津町梅原 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 用水路改修工 L=0.44km 井堰改修工 1箇所 | 第２四半期 | 高島農業農村振興事務所田園振興課
川上地区 用排水路第２工事 | 土木一式 | 高島市 今津町酒波ほか | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 用排水路改修工 L=3.3km | 第２四半期 | 高島農業農村振興事務所田園振興課
安曇川地区 床止工改修第１工事 | 土木一式 | 高島市 安曇川町上古賀 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 護岸工 L=38.3m | 第２四半期 | 高島農業農村振興事務所田園振興課
安曇川沿岸２期地区 用水路改修第１工事 | 土木一式 | 高島市 安曇川町上古賀 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 水路トンネル改修工 L=142m | 第２四半期 | 高島農業農村振興事務所田園振興課
新旭地区 電気設備更新工事 | 電気設備 | 高島市 新旭町深溝 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 18 | 電気設備更新 1式 | 第２四半期 | 高島農業農村振興事務所田園振興課
青井川地区 仮設道路工事 | 舗装 | 高島市 安曇川町田中 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 仮設道路工 1式 | 第３四半期 | 高島農業農村振興事務所田園振興課
鴨川地区 工事用道路復旧工事 | 舗装 | 高島市高島 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 舗装復旧 A=1300㎡ | 第３四半期 | 高島農業農村振興事務所田園振興課
⑨農政水産部