## 県土整備部
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和８年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
国道306号（工区7）補助道路修繕工事 | 法面処理 | 犬上郡多賀町大君ケ畑 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 22 | 法面補修工 1式 | 第３四半期 | 道路保全課
家棟川支流補助通常砂防工事 | 土木一式 | 湖南市針ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 24 | 不透過型砂防堰堤 1基 （H=9.0m、L=93.0m） 管理用道路 １式 | 第４四半期 | 流域政策局 砂防室
信楽川支流2補助通常砂防工事 | 土木一式 | 甲賀市信楽町長野 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 24 | 不透過型砂防堰堤 1基 （H=11.0m、L=62.3m） 管理用道路 １式 | 第４四半期 | 流域政策局 砂防室
平野草津線道路整備工事 | 土木一式 | 大津市平野二丁目ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 施工延長 L=900m 伐採工 1式 土工 1式 歩道設置 900m | 第３四半期 | 大津土木事務所
宇治田原大石東線道路整備工事 | 土木一式 | 大津市大石龍門町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 護岸工 91㎡ 側溝工 179ｍ 残土処分整地 １式 橋梁上部工 17ｍ 用水管橋工 １式 | 第３四半期 | 大津土木事務所
比叡平地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 土木一式 | 大津市比叡平３丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 施工延長L=132.1m 擁壁工 L=132.1m 地盤改良工 A=363.0m2 | 第３四半期 | 大津土木事務所
R8 K20-5号 真野川広域河川改修工事 | 土木一式 | 大津市今堅田三丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 20 | 築堤盛土工 1式 法覆護岸工 1式 | 第３四半期 | 大津土木事務所
R8 K20-6号 真野川広域河川改修工事 | 土木一式 | 大津市真野五丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 護岸工 1式 | 第３四半期 | 大津土木事務所
R8 E13-1号 琵琶湖（北小松浜）河川総合流域防災工事 | 土木一式 | 大津市北小松 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 突堤工 ３基 | 第３四半期 | 大津土木事務所
明王谷川補助通常砂防工事 | 土木一式 | 大津市葛川坊村町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 施工延長 Ｌ＝30.0ｍ ブロック積擁壁工 L=30.0ｍ 護床ブロック工 L=30.0ｍ | 第３四半期 | 大津土木事務所
R8 12-1号 琵琶湖（近江舞子浜）湖岸保全工事 | 土木一式 | 大津市南小松 | 事後審査型一般競争入札 | 3 | 試験突堤工 １式 | 第３四半期 | 大津土木事務所
大津インター線道路整備工事 | 土木一式 | 大津市本宮町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 電線共同溝 500m | 第４四半期 | 大津土木事務所
栗原地区補助地すべり対策工事 | 土木一式 | 大津市栗原 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 集排水ボーリング工 70.9m 集水井補修工 1式 | 第４四半期 | 大津土木事務所
際川支流大川単独砂防工事 | 土木一式 | 大津市南滋賀町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 管理用通路補修 １式 | 第４四半期 | 大津土木事務所
伊香立浜大津線道路整備工事 | 舗装 | 大津市 千野二丁目ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 施工延長 700ｍ 舗装工 2,593m2 防護柵工 1式 区画線工 1式 | 第３四半期 | 大津土木事務所
大津信楽線道路補修工事 | 舗装 | 大津市中野一丁目ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 切削オーバーレイ工 4,000m2 | 第３四半期 | 大津土木事務所
大津草津線（近江大橋旧橋）道路修繕工事 | 橋梁上部 | 大津市丸の内町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 1橋 | 第３四半期 | 大津土木事務所
大津信楽線（仮橋５号橋）道路修繕工事 | 橋梁上部 | 大津市上田上大鳥居町 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 橋梁修繕工 1橋 | 第４四半期 | 大津土木事務所
大津草津線道路修繕工事 | 橋梁上部 | 大津市丸の内町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 橋梁修繕工 1橋 | 第４四半期 | 大津土木事務所
栗東信楽線 ほか 単独交通安全施設整備工事 | 交通安全施設 | 栗東市荒張 ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 区画線工 1式 | 第３四半期 | 南部土木事務所
近江八幡大津線 補助道路整備工事 | 土木一式 | 草津市北山田町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 道路土工 1式 排水構造物工 600m 縁石工 600m 舗装工 3,000㎡ | 第３四半期 | 南部土木事務所
大津守山近江八幡線 単独道路改築工事 | 土木一式 | 守山市森川原町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 排水構造物工 60m 舗装工 １式 | 第３四半期 | 南部土木事務所
守山川河川改良工事 | 土木一式 | 守山市三宅町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 法覆護岸工 A=700㎡ | 第３四半期 | 南部土木事務所
中ノ井川広域河川改良工事 | 土木一式 | 栗東市野尻 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 河道掘削 1,200㎥ ﾌﾞﾛｯｸ積 1000㎥ 仮設工 １式 | 第３四半期 | 南部土木事務所
金勝川河川改良工事 | 土木一式 | 栗東市下戸山 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 遮水矢板 80m | 第３四半期 | 南部土木事務所
家棟川河川環境保全工事 | 土木一式 | 野洲市小南ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 浚渫工 V=3,000㎥ | 第３四半期 | 南部土木事務所
草津川河川環境保全工事 | 土木一式 | 草津市西矢倉ニ丁目ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 浚渫工 V=3,000㎥ 床止め工 1箇所 | 第３四半期 | 南部土木事務所
狼川ほか河川環境保全工事 | 土木一式 | 草津市新浜町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 伐木工 A=20,000㎡ | 第３四半期 | 南部土木事務所
中ノ池川ほか砂防維持補修工事 | 土木一式 | 野洲市小篠原 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 浚渫工 240㎥ | 第３四半期 | 南部土木事務所
栗東信楽線補助道路整備工事 | 土木一式 | 栗東市六地蔵 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 11 | 施工延長 100m 函渠工 1基 補強土壁工 170m2 | 第４四半期 | 南部土木事務所
大津能登川長浜線補助道路整備工事 | 土木一式 | 栗東市川辺 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 施工延長 250m 路側工 200m 排水構造物工 100m | 第４四半期 | 南部土木事務所
片岡栗東線補助都市計画街路工事 | 土木一式 | 守山市千代町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 電線共同溝工 1式 | 第４四半期 | 南部土木事務所
新川河川改良工事 | 土木一式 | 野洲市野田 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 法覆護岸工（矢板護岸工） L=90m | 第４四半期 | 南部土木事務所
琵琶湖（木浜内湖）河川環境整備工事 | 土木一式 | 守山市木浜町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 浚渫工 V=1,000㎥ | 第４四半期 | 南部土木事務所
国道477号補助道路整備工事 | 舗装 | 守山市水保本町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 施工延長 410m 舗装工 5,700m2 | 第３四半期 | 南部土木事務所
近江八幡守山線補助道路整備工事 | 舗装 | 野洲市木部ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 施工延長 300ｍ 舗装工 4400m2 | 第３四半期 | 南部土木事務所
近江八幡大津線（道の駅草津）補助道路整備工事 | 舗装 | 野洲市木部ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 施工延長 300ｍ 舗装工 4400m2 | 第３四半期 | 南部土木事務所
多羅尾神山線 単独道路改築工事 | 土木一式 | 甲賀市信楽町神山 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 水路設置工 1式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
大戸川広域河川改修工事 | 土木一式 | 甲賀市信楽町黄瀬 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 掘削工 １式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
思川河川改良工事 | 土木一式 | 甲賀市水口町伴中山 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 築堤盛土 １式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
信楽川河川環境保全工事 | 土木一式 | 甲賀市信楽町長野ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 １式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
野洲川河川環境保全工事 | 土木一式 | 甲賀市水口町水口ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 伐竹木工 １式 護岸補修工 １式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
甲賀阿山線 補助道路整備工事 | 土木一式 | 甲賀市甲南町池田ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 施工延長200m 切土工15,000m3 法面工3,300m2 排水構造物工200m | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
田代上朝宮線補助道路整備工事 | 土木一式 | 甲賀市信楽町畑 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 土工 １式 側溝工 280m 舗装工 １式 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
国道307号補助道路整備工事 | 土木一式 | 甲賀市信楽町長野 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 施工延長 200m 切土工 7,000m3 排水構造物工 184m | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
大河原北土山線 補助道路修繕工事 | 土木一式 | 甲賀市土山町大河原 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 落石防止柵工150m 仮設工1式 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
国道477号 補助道路修繕工事 | 塗装 | 甲賀市土山町大河原 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 鋼橋塗装工 １式 仮設工 １式 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
和田川河川改良工事 | 土木一式 | 甲賀市甲賀町岩室 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 護岸工 １式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
荒川河川環境保全工事 | 土木一式 | 湖南市三雲 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 １式 床止工補修 １式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
杣川河川環境保全工事 | 土木一式 | 甲賀市水口町貴生川 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 伐竹木工 １式 護岸補修工 １式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
茶釜川河川環境保全工事 | 土木一式 | 湖南市梅影町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 伐木工 １式 河床保護工 １式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
落合川河川環境保全工事 | 土木一式 | 湖南市石部東三丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 伐竹木工 １式 護岸補修工 １式 | 第３四半期 | 甲賀土木事務所
山川河川環境保全工事 | 土木一式 | 甲賀市水口町秋葉ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 護岸補修工 １式 伐竹木工 １式 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
国道477号補助道路整備工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町西横関 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 橋梁下部工 2基 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
大津能登川長浜線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市きぬがさ町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 農地復旧工 1式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
土山蒲生近江八幡線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市市子沖町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 道路改良工 200m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
安土西生来線（上豊浦跨線橋）補助道路橋梁修繕工事 | 土木一式 | 近江八幡市西庄町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 橋梁修繕工 1橋 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
栗見八日市線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市乙女浜町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 迂回路撤去工 400m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
小口川守線補助道路整備工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町小口ほか | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 仮橋工 １式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
大津能登川長浜線補助道路整備工事 | 土木一式 | 近江八幡市西庄町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 道路改良工 50m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
渋川単独砂防維持補修工事 | 土木一式 | 東近江市永源寺相谷 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 堰堤天端補修工 30m 魚道工 1式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
長命寺川広域河川改修工事 | 土木一式 | 近江八幡市西生来町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 農水管橋梁添架工 L=46m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
日野川河川改良工事 | 土木一式 | 近江八幡市東横関町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 平ブロック張 １式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
山田川単独通常砂防工事 | 土木一式 | 竜王町山面 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 護岸工 L=200m | 第３四半期 | 東近江土木事務所
土山蒲生近江八幡線補助道路整備工事 | 土木一式 | 蒲生郡日野町鎌掛 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 道路改良工 200m | 第４四半期 | 東近江土木事務所
近江八幡竜王線補助道路整備工事 | 土木一式 | 近江八幡市千僧供町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 道路改良工 200m | 第４四半期 | 東近江土木事務所
国道477号補助道路整備工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町山之上 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 歩道設置工 160m | 第４四半期 | 東近江土木事務所
日野川広域河川改修工事 | 土木一式 | 近江八幡市古川町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 14 | 低水護岸工 L=300m | 第４四半期 | 東近江土木事務所
八日市新川広域河川改修工事 | 土木一式 | 東近江市東沖野五丁目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | サイフォン管 10.0ｍ 取付管 37.4ｍ 下流ﾏﾝﾎｰﾙ 1式 制水ゲート室 1式 | 第４四半期 | 東近江土木事務所
近江八幡竜王線補助道路整備工事 | 舗装 | 近江八幡市千僧供町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 舗装工 1式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
彦根八日市甲西線単独道路補修工事 | 舗装 | 蒲生郡竜王町山之上 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 舗装工 １式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
近江八幡安土能登川自転車道線ほか道路整備工事 | 舗装 | 近江八幡市安土町下豊浦ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 舗装工 １式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
相谷原杣線（紅葉橋）補助道路橋梁修繕工事 | 塗装 | 東近江市永源寺高野町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 橋梁修繕工 1橋 | 第４四半期 | 東近江土木事務所
国道421号単独道路改築工事 | 法面処理 | 東近江市佐目町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 落石防止対策工 1式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
国道307号ほか単独道路補修工事 | 交通安全施設 | 管内一円 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 区画線工 １式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
佐久良川河川改良工事 | 土木一式 | 蒲生郡日野町杣 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | ブロック積工 １式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
八幡川河川改良工事 | 土木一式 | 近江八幡市船木町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 矢板護岸工 １式 | 第３四半期 | 東近江土木事務所
国道306号単独道路改築工事 | 土木一式 | 彦根市原町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 歩道整備工 １式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
神郷彦根線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市神郷町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 24 | 道路改良工 420m 排水構造物工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
国道306号補助道路修繕工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町大君ケ畑 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 落石防護柵工 1式 擁壁工 １式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
彦根近江八幡線補助道路整備（ビワイチ）工事 | 土木一式 | 彦根市八坂町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 自転車通行空間整備 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
国道３０６号補助道路整備工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町久徳 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 歩道整備工 1式 橋梁下部工 １式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
不飲川広域河川改修工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町川原 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | コンクリートブロック積工 500㎡ | 第３四半期 | 湖東土木事務所
野瀬川単独河川改良工事 | 土木一式 | 彦根市大藪町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 護岸工 １式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
芹川単独河川改良工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町八重練 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 護岸工 500m2 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
芹川単独河川改修工事 | 土木一式 | 彦根市後三条町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 堤防強化工事 １式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
芹川単独河川改良工事 | 土木一式 | 彦根市西沼波町 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 堤防強化工事 １式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
太田川河川環境保全工事 | 土木一式 | 多賀町敏満寺 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 600m3 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
不飲川広域河川改修工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町川原ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | ブロックマット工 2400㎡ コンクリートブロック積工 300㎡ | 第４四半期 | 湖東土木事務所
犬上川支流１補助砂防工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町大君ケ畑 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 杭式土留柵工 20m | 第４四半期 | 湖東土木事務所
樋田地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町樋田 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 16 | 崩壊土砂防護柵工 136m | 第４四半期 | 湖東土木事務所
佐目地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町佐目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 14 | 崩壊土砂防護柵工 58m 重力式擁壁増打工 59m 基礎地盤補強工 59m | 第４四半期 | 湖東土木事務所
犬上川支流３単独砂防工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町佐目 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 13 | 杭式土留柵工 17m 重力式擁壁工 25m | 第４四半期 | 湖東土木事務所
愛知川河川環境保全工事 | 土木一式 | 彦根市新海町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 伐竹工 3000㎡ | 第４四半期 | 湖東土木事務所
宇曽川河川環境保全工事 | 土木一式 | 彦根市金沢町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 伐木工 80本 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
四手川単独砂防維持補修工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町四手 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 600m3 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
彦根八日市甲西線補助道路修繕（舗装修繕）工事 | 舗装 | 犬上郡甲良町法養寺ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 舗装修繕工 1式 | 第２四半期 | 湖東土木事務所
多賀醒井線補助道路整備工事(栗栖工区) | 舗装 | 犬上郡多賀町栗栖 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 排水構造物工 200m 舗装工 2,000ｍ2 防護柵工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
佐目敏満寺線補助道路整備工事 | 舗装 | 犬上郡多賀町敏満寺 | 事後審査型一般競争入札 | 3 | 歩道舗装工 １式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
彦根八日市甲西線補助道路整備工事 | 舗装 | 愛知郡愛荘町安孫子 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 舗装工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
小田苅愛知川線補助道路修繕（舗装修繕）工事 | 舗装 | 愛知郡愛荘町東円堂 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 舗装修繕工 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
国道306号（久徳橋側道橋）補助橋梁修繕工事 | 塗装 | 犬上郡多賀町久徳 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 橋梁修繕 1橋 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
国道306号（両宮橋）補助橋梁修繕工事 | 塗装 | 犬上郡多賀町佐目 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 橋梁修繕 1橋 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
神郷彦根線補助道路整備工事 | さく井 | 愛知郡愛荘町川原ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | ポンプ設備設置工 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
国道306号（久徳橋側道橋）補助橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 犬上郡多賀町久徳 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 橋梁修繕 1橋 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
横溝秦荘線（昭和橋）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 犬上郡愛荘町軽野ほか | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 橋梁修繕 1橋 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
雨降野今在家八日市線（竹原橋）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 犬上郡愛荘町竹原 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕 1橋 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
多賀醒井線補助道路整備工事(栗栖工区) | 法面処理 | 犬上郡多賀町栗栖 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 法枠工 500m2 落石防護網工 90ｍ 落石予防工 2箇所 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
神郷彦根線補助道路整備工事 | 交通安全施設 | 東近江市神郷町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 道路照明工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
松尾寺豊郷線道路補修（防護柵）工事 | 交通安全施設 | 愛知郡愛荘町目加田 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 防護柵補修工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
国道306号ほか交通安全施設整備工事 | 交通安全施設 | 犬上郡多賀町佐目ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 区画線工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
彦根近江八幡線ほか交通安全施設整備工事 | 交通安全施設 | 彦根市新海町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 区画線工 1式 | 第３四半期 | 湖東土木事務所
山東本巣線（堂屋敷トンネル）補助道路修繕工事 | 土木一式 | 米原市曲谷 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | トンネル修繕 1箇所 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
土川単独河川改良工事 | 土木一式 | 米原市長沢 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 護岸補修工 L=50ｍ | 第３四半期 | 長浜土木事務所
黒田川みずべみらい再生（河川環境保全）工事 | 土木一式 | 米原市大鹿ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 V=1,500m3 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
十郎谷川補助砂防総合流域防災工事 | 土木一式 | 米原市大久保 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 管理用道路 L=100m 補強土壁工 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
伊部近江線 道路改築工事 | 舗装 | 米原市顔戸 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 舗装工 １式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
高山長浜線 補助雪寒対策工事 | 舗装 | 長浜市岡谷町他 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 3 | 道路舗装 １式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
山東本巣線（月観橋）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 米原市曲谷 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 橋梁修繕 1橋 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
山東本巣線（中窪橋）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 米原市曲谷 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 橋梁修繕 1橋 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
佐野長浜線（今村橋）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市今町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 橋梁修繕 1橋 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
伊部近江線（無名橋B510-4）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市保田町 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 橋梁修繕 1橋 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
山東本巣線補助道路修繕（災害防除）工事 | 法面処理 | 米原市甲津原 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 鉄筋挿入工 393本 簡易吹付法枠工 1,098m 仮設工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
さくらが丘地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 土木一式 | 米原市岩脇 | 事後審査型一般競争入札 | 17 | 崩壊土砂防護柵工 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
板名古川補助砂防総合流域防災工事 | 土木一式 | 米原市下板並ほか | 事後審査型一般競争入札 | 3 | 工事用道路補修 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
梅ヶ原地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 土木一式 | 米原市梅ヶ原 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 17 | 崩壊土砂防護柵工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
雨量情報表示盤統廃合工事 | 電気設備 | 長浜市高田町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 3 | 雨量情報版撤去 ７基 | 第３四半期 | 長浜土木事務所
国道303号補助道路整備工事 | 土木一式 | 高島市今津町保坂 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 河川土工 1式 道路改良工 1式 | 第３四半期 | 高島土木事務所
石田川障害防止対策工事 | 土木一式 | 高島市今津町下弘部ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 施工延長 L=75.5m 護岸工 694m2 魚道ブロック工 78個 | 第３四半期 | 高島土木事務所
安曇川河川改良工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町北船木ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | かごマット工 L=500ｍ 堤防断面拡大工 L=500ｍ | 第３四半期 | 高島土木事務所
今津停車場線ほか単独道路補修工事 | 土木一式 | 高島市今津町住吉二丁目ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | ボックスカルバート工 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
正谷川補助通常砂防工事 | 土木一式 | 高島市マキノ町下 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 管理用道路工 224m | 第４四半期 | 高島土木事務所
百瀬川河川環境保全工事 | 土木一式 | 高島市マキノ町沢ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 掘削工 3,000m3 伐竹工 30,000m2 | 第３四半期 | 高島土木事務所
麻生古屋梅ノ木線補助道路整備工事 | 舗装 | 高島市朽木地子原 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 舗装工 1式 | 第３四半期 | 高島土木事務所
小浜朽木高島線補助道路整備工事 | 舗装 | 高島市安曇川町常磐木 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 舗装工 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
石田川ダムテレメータ観測警報設備改良工事 | 電気設備 | 高島市今津町角川ほか | 事後審査型一般競争入札 | 18 | テレメータ観測警報設備改良 1式 | 第３四半期 | 高島土木事務所
西浅井マキノ線補助道路修繕工事 | 法面処理 | 高島市マキノ町海津 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | グラウンドアンカー工 1式 鉄筋挿入工 1式 | 第３四半期 | 高島土木事務所
小浜朽木高島線ほか交安2種工事 | 交通安全施設 | 高島市安曇川町長尾ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 区画線工 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
国道367号ほか交安2種工事 | 交通安全施設 | 高島市朽木栃生ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 防護柵工 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
高島大津線補助雪寒対策工事 | 給排水冷暖房 | 高島市新旭町饗庭 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 消雪管更新工 1式 | 第３四半期 | 高島土木事務所
国道367号補助雪寒対策工事 | 給排水冷暖房 | 高島市朽木岩瀬 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 消雪管更新工 1式 | 第３四半期 | 高島土木事務所
安曇川ほか河川・砂防維持修繕工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町北船木ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 河川砂防維持修繕 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
石田川ほか河川・砂防維持修繕工事 | 土木一式 | 高島市今津町岸脇ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 河川砂防維持修繕 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
余呉川補助河川改修工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町西山 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 護岸工 L=100m | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
大川補助河川改修工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町塩津浜 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 護岸工 L=400m | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
余呉川河川環境保全（維持補修）工事 | 土木一式 | 長浜市余呉町新堂 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 護岸修繕工 L=40m | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
八田部川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町大浦ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 浚渫工 V=1,000㎥ | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
余呉川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市余呉町東野ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 浚渫工 V=3,000㎥ | 第３四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
大川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町余 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 浚渫工 V=1,000㎥ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
余呉川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町黒田ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 V=2,000㎥ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
木之本高月線補助道路整備工事 | 舗装 | 長浜市高月町馬上ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 舗装工 1,750m2 区画線工 543m | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
葛籠尾崎大浦線補助道路修繕工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町菅浦 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 落石防護柵工 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
摺墨川単独河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市余呉町上丹生 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 浚渫工 Ｖ＝400ｍ3 | 第３四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
後谷川単独通常砂防工事 | 土木一式 | 長浜市余呉町中河内 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 管理用道路工 １式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
国道303号（新アットリ坂トンネル）補助道路修繕工事 | 電気設備 | 長浜市木之本町川合 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | ＬＥＤ化工事 １式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
塩津浜飯浦線 （飯浦シェッド） 補助道路修繕工事 | 塗装 | 長浜市木之本町飯浦 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | シェッド修繕 １式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
川合千田線（井明神橋）補助道路耐震補強工事 | 橋梁上部 | 長浜市木之本町石道ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 11 | 橋梁耐震補強 1橋 | 第３四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
葛籠尾崎大浦線補助道路修繕工事 | 法面処理 | 長浜市西浅井町菅浦 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | アンカー工 1式 吹付法枠工 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
葛籠尾崎塩津線補助道路修繕工事 | 法面処理 | 長浜市西浅井町月出 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | アンカー工 1式 吹付法枠工 1式 | 第３四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
井口高月線補助雪寒対策工事 | 給排水冷暖房 | 長浜市高月町落川 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 消雪管更新工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
西阿閉東物部線ほか補助雪寒対策工事 | 給排水冷暖房 | 長浜市高月町西柳野ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 消雪管更新工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所木之本支所
林慶寺裏谷単独通常砂防工事 | 土木一式 | 高島市朽木麻生 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 渓流保全工 60.0ｍ 床固工 3基 管理用道路 1式 | 第３四半期 | 北川水源地域振興事務所
北川水源地域生活防災対策工事 | 土木一式 | 高島市朽木麻生 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 水没予定地内整備 1式 | 第３四半期 | 北川水源地域振興事務所
⑩県土整備部
Note on A63: 二次信楽川