## 企業庁
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和８年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
甲賀ライン2工区管路更新工事 | 土木一式 | 甲賀市甲賀町大原上田ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 施工延長 L=1,793.3m 開削工（DCIP-GXφ300）L=1,796.6m | 第１四半期 | 企業庁
南部工水 湖南団地高松南部ラインほか管路更新工事 | 土木一式 | 湖南市高松町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 施工延長 L=1,739m 開削工（DCIP-NSφ500）L=418m、（DCIP-NSφ400）L=1289m、推進工（SPφ700）L=32m | 第２四半期 | 企業庁
竜王ライン3工区管路更新工事 | 土木一式 | 蒲生郡竜王町大字山之上 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 14 | 施工延長 L=725.1m 推進工 HPφ500 L=290.0m 管挿入工 DCIP(PN形)φ350 L=289.5m 開削工 DCIP(GX形)φ350 L=438.6m | 第２四半期 | 企業庁
先発系切替工事 | 土木一式 | 近江八幡市安土町下豊浦ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 5 | 不断水仕切弁設置(Φ600) N=1箇所 不断水分岐工設置 N=1箇所 | 第２四半期 | 企業庁
野洲市三上地先配水管新設工事 | 土木一式 | 野洲市三上 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 施工延長 L＝120m 開削工φ100 Ｌ＝120m 不断水分岐（φ1000×φ100） １箇所 | 第２四半期 | 企業庁
水口送水幹線1工区管路更新工事 | 土木一式 | 甲賀市甲賀町岩室ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 施工延長 L=1,500m 開削工（DCIP-GXφ300）L=1,500m | 第４四半期 | 企業庁
日野ライン大谷工区ほか管路更新工事 | 土木一式 | 蒲生郡日野町大谷ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 施工延長 L＝3,000m 旧管撤去工 L=3,000m | 第４四半期 | 企業庁
河瀬ライン管路更新工事 | 土木一式 | 彦根市日夏町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 開削工 Φ350 L=120m | 第４四半期 | 企業庁
水口浄水場発電機室改修ほか工事 | 建築一式 | 甲賀市水口町水口 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | ・発電機室改修 １式 ・危険物庫新設 １式 | 第３四半期 | 企業庁
南部工水 竜王山之上ライン舗装本復旧工事 | 舗装 | 湖南市下田ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 5 | 施工延長 L=700m 舗装本復旧工 A=4,280㎡ | 第１四半期 | 企業庁
日野ライン松尾工区ほか舗装本復旧工事 | 舗装 | 蒲生郡日野町松尾ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 施工延長 L＝1,120ｍ 舗装本復旧工 A＝4,480㎡ | 第１四半期 | 企業庁
竜王ライン2工区舗装本復旧工事 | 舗装 | 東近江市葛巻町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 3 | 施工延長 L＝650m 舗装本復旧工 A=3,000㎡ | 第２四半期 | 企業庁
長峰ライン外原工区ほか舗装本復旧工事 | 舗装 | 東近江市外原町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 施工延長 L=1,430.0m 舗装本復旧工 A=5,770㎡ | 第３四半期 | 企業庁
南部工水栗東六地蔵ライン舗装本復旧工事 | 舗装 | 栗東市伊勢落ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 5 | 施工延長 L=1,060m 舗装本復旧工 A=4,240㎡ | 第４四半期 | 企業庁
栗東低区分水所中央監視制御装置機能増設工事 | 電気設備 | 野洲市吉川 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | ・制御装置機能増設 １式 ・LCD監視装置機能増設 １式 ・情報処理装置機能増設 １式 | 第１四半期 | 企業庁
彦根浄水場蓄電池更新工事 | 電気設備 | 彦根市八坂町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | ・彦根浄水場蓄電池 １式 | 第１四半期 | 企業庁
吉川浄水場等遠方監視制御装置更新工事 | 電気設備 | 野洲市吉川ほか | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 30 | 遠方監視制御装置盤更新 20面 遠方監視制御装置盤機能増設 11面 | 第２四半期 | 企業庁
馬渕浄水場等遠方監視制御装置更新工事 | 電気設備 | 近江八幡市馬淵町ほか | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 30 | 遠方監視制御装置盤更新 16面 遠方監視制御装置盤機能増設 10面 | 第２四半期 | 企業庁
水口浄水場自家発電設備更新工事 | 電気設備 | 甲賀市水口町水口 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 26 | 非常用自家発電機更新 1基 発電機盤等電気設備更新 １式 燃料地下タンク 1基 | 第２四半期 | 企業庁
水口浄水場等遠方監視制御装置更新工事 | 電気設備 | 甲賀市水口町水口ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 24 | 遠方監視制御装置盤更新 3面 遠方監視制御装置盤機能増設 9面 | 第２四半期 | 企業庁
ＵＰＳ修繕工事 | 電気設備 | 近江八幡市馬淵町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 汎用ＵＰＳ修繕 １式 蓄電池取替修繕 １式 | 第２四半期 | 企業庁
馬渕浄水場2系沈殿池電気設備機能増設工事 | 電気設備 | 近江八幡市馬淵町 | 事後審査型一般競争入札 | 18 | ・コントロールセンター機能増設１式 ・制御盤機能増設 １式 ・補助継電器盤機能増設 １式 | 第３四半期 | 企業庁
水口浄水場等水質計器ほか更新工事 | 電気設備 | 甲賀市水口町水口ほか | 事後審査型一般競争入札 | 13 | 水質計器 3台 流量計 2台 検水ポンプ 2台 | 第３四半期 | 企業庁
彦根浄水場取水口灯浮標更新工事 | 機械設備 | 彦根市八坂町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 取水口灯浮標更新 １式 | 第１四半期 | 企業庁
吉川浄水場排水処理設備修繕工事 | 機械設備 | 野洲市吉川 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 脱水機ろ布交換および点検整備１式 | 第１四半期 | 企業庁
吉川浄水場2系ろ過池ろ過砂補充工事 | 機械設備 | 野洲市吉川 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | ろ過砂補充 ６池 | 第１四半期 | 企業庁
水口浄水場汚泥圧入ポンプ修繕工事 | 機械設備 | 甲賀市水口町水口 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | №３汚泥圧入ポンプ分解整備 1台 | 第１四半期 | 企業庁
水口浄水場排水処理設備修繕工事 | 機械設備 | 甲賀市水口町水口 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 脱水機ろ布交換および点検整備 １式 | 第１四半期 | 企業庁
水口浄水場炭酸ガス注入設備修繕工事 | 機械設備 | 甲賀市水口町水口 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | №２炭酸ガス溶解装置分解整備 1台 | 第１四半期 | 企業庁
馬渕浄水場排水処理設備修繕工事（機械脱水機） | 機械設備 | 近江八幡市馬淵町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 機械脱水機修繕 １式 | 第１四半期 | 企業庁
馬渕浄水場2系沈殿池機械設備更新工事 | 機械設備 | 近江八幡市馬淵町 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 20 | フロキュレータ更新 3基 排泥弁更新 9台 | 第２四半期 | 企業庁
水口浄水場濃縮槽搔寄機ほか更新工事 | 機械設備 | 甲賀市水口町水口 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 20 | 濃縮槽搔寄機更新 2基 洗浄排水池撹拌機更新 2台 補機ポンプ更新 7台 | 第２四半期 | 企業庁
水口浄水場ろ過池ろ材入替え修繕工事 | 機械設備 | 甲賀市水口町水口 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | ろ過池ろ材入替え工事 ３池 | 第２四半期 | 企業庁
馬渕浄水場等送水ポンプ吐出弁ほか更新工事 | 機械設備 | 近江八幡市馬淵町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 20 | 電動吐出弁更新 8台 逆止弁更新 8台 | 第３四半期 | 企業庁
朝国共同施設等導水ポンプ吐出弁ほか更新工 | 機械設備 | 湖南市朝国ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 20 | 電動吐出弁更新 8台 逆止弁更新 8台 | 第３四半期 | 企業庁
水口浄水場薬品注入設備更新工事 | 機械設備 | 甲賀市水口町水口 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 24 | 薬品注入ポンプ 14台 PAC貯槽 2槽 流量計 7台 | 第３四半期 | 企業庁
朝国共同施設屋上防水修繕工事 | 建築附帯 | 湖南市朝国 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 朝国共同施設ポンプ棟屋上防水修繕 | 第１四半期 | 企業庁
⑫企業庁