## 20190701
女性の参画による防災力向上検討懇話会 スケジュール（予定）
| （略称） | フォーラム＝「（仮称）女性の参画による防災力アップフォーラム」
プロジェクト＝「（仮称）女性の参画による防災力アッププロジェクト」
|  | 懇話会 |  |  | フォーラム・プロジェクト
４月 | 上旬
中旬
| 26 | 第１回懇話会 | ① | 現状と課題の認識
|  |  | ② | 方向性の検討
５月 | 上旬
中旬
下旬
６月 | 上旬
中旬
下旬
７月 | 1 | 第２回懇話会 | ① | 検討フレーム（修正版）の確認
|  |  | ② | 新たな施策の方向性
|  |  | ③ | その他
中旬
下旬
８月 | 上旬
中旬
| 下旬 | 第３回懇話会 | ① | プロジェクト（案）の検討
|  |  | ② | フォーラム（案）の検討
|  |  | ③ | 事業化に向けた中間提言
９月 | 上旬
中旬
下旬
１０月 | 上旬
中旬
下旬
１１月 | 上旬 |  |  |  |  | フォーラムの開催 （フォーラムの開催目的（キックオフなのか、提言の検証なのか等）によって時期を変更）
中旬
下旬
１２月 | 上旬
| 中旬 | 第４回懇話会 | ① | 提言のとりまとめ
|  |  | ② | 次年度以降の進め方
下旬
１月 | 上旬
中旬
| 下旬 |  |  |  |  | プロジェクトの策定 （地域防災計画の見直しと連動）
２月 | 上旬
中旬
下旬
３月 | 上旬
中旬
下旬
資料３