## 20200207
女性の参画による防災力向上検討懇話会 スケジュール
| （略称） | フォーラム＝「女性の参画による防災力アップフォーラム」
プロジェクト＝「女性の参画による防災力アッププロジェクト」
|  | 懇話会 |  |  | フォーラム・プロジェクト
４月 | 上旬
中旬
| 26 | 第１回懇話会 | ① | 現状と課題の認識
|  |  | ② | 方向性の検討
５月 | 上旬
中旬
下旬
６月 | 上旬
中旬
下旬
７月 | 1 | 第２回懇話会 | ① | 検討フレーム（修正版）の確認
|  |  | ② | 新たな施策の方向性
|  |  | ③ | その他
中旬
下旬
８月 | 7 | ワーキンググループ１ | ① | 取り組むべき施策の整理 （ワークショップ）
中旬
| 30 | ワーキンググループ２ | ① | 提言骨子（素案）の検討
９月 | 上旬
| 17 | 第３回懇話会 | ① | 提言骨子（素案）について
|  |  | ② | フォーラム（素案）について
|  |  | ③ | その他
下旬
１０月 | 上旬
| 15 | 中間提言 | ① | 中間提言の提出
下旬
１１月 | 上旬
中旬
下旬
１２月 | 上旬
中旬
下旬
１月 | 上旬
中旬
下旬
２月 | 7 | 第４回懇話会 | ① | 最終提言（案）について
|  |  | ② | フォーラム（案）について
|  |  | ③ | その他
中旬
| 23 |  |  |  |  | フォーラム開催
３月 | 上旬
| 中旬 | 最終提言 | ① | 最終提言の提出
| 24 |  |  |  |  | 県防災会議（県地域防災計画の見直し）
| 下旬 |  |  |  |  | プロジェクト策定
資料４