## 様式1-8
滋賀県建設工事請負契約約款等・関係様式一覧
(契約約款関係) | [11 empty] | 上段 : 本庁執行 / 下段 : 事務所執行
|  | ( ▲印は電子様式未整備です ) |  | ◎印は正本（写しは、必要に応じて作成のこと）
約款条文 | 様 式 | 格 納 フォルダ名 | 様 式 名 | 作 成 者 | 宛 名 | 提 出 部 数 | 提 出 先 |  |  |  |  | 他の運用規則等 | 提 出 時 期 | 備考
[7 empty] | 地方関係課 |  | 本庁関係課 |  | 受注者等
[7 empty] | 工務 | 経理 | 主管 | 監理 |  | (他の規定様式)
1(1) |  | 該当なし | 建設工事請負契約書 | 契約担当者 |  | 2 |  |  |  | ◎ | ◎ |  | 契約の相手方を決定した日から7日以内
|  | ▲ |  | 受注者 |  | 2 |  | ◎ |  |  | ◎ | 執規5(1)
1(1) |  | 該当なし | 建設工事請負契約書 | 契約担当者 |  | 2 |  |  |  | ◎ | ◎ |  | 契約の相手方を決定した日から７日以内
|  | ▲ | (債務負担工事) | 受注者 |  | 2 |  | ◎ |  |  | ◎ | 執規5(1)
1(1) |  | 該当なし | 建設工事請負仮契約書 | 契約担当者 |  | 2 |  |  |  | ◎ | ◎ |  | 契約の相手方を決定した日から７日以内
|  | ▲ |  | 受注者 | [7 empty] | 執規5(1)
1(1) |  | 該当なし | 建設工事請負変更契約書 | 契約担当者 |  | 2 |  |  |  | ◎ | ◎ |  | 変更設計後その都度
|  | ▲ |  | 受注者 |  | 2 |  | ◎ |  |  | ◎ | 執規5(1),20,21
1(1) | 任意 | 該当なし | 現場説明書 | 設計者 |  | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 現場説明の必要なとき
|  | ▲ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ◎
1(1) | 任意 | 該当なし | 現場説明書に関する質問・解答書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ |  |  |  | ◎ |  | 現場説明後
|  | ▲ |  | 契約担当者 | 受注者 | 1 | ◎ |  |  |  | ◎ |  | （数字は解答書のみ）
3(1) | 様式 2 | 該当なし | 工程表 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ |  |  |  |  | 執規11(1) | 契約締結後5日以内
[6 empty] | 1 | ◎ |  |  |  |  | 共仕3-1-1-2
3(2) | 様式 3 | 該当なし | 請負代金内訳書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ |  |  |  |  | 執規11(2) | 契約締結後必要に応じ
[6 empty] | 1 | ◎ |  |  |  |  | 共仕3-1-1-3
5(1) | 様式4-1 | 該当なし | 債権譲渡承諾申請書 | 債権者 | 債権者 | 1 |  |  |  | ◎ |  |  | 債権譲渡するとき
|  |  |  | (受注者) | (契約担当者) | 1 |  | ◎
5(1) | 様式4-2 | 該当なし | 債権譲渡申請書 | 債権者 | 債権者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 債権譲渡を認めるとき
|  |  |  | （契約担当者） | （受注者） | 1 |  |  |  |  | ◎
5(1) | 様式4-3 | 該当なし | 建設工事工事代金債権譲渡証書 | 債権譲渡者 | 債権譲受者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 債権譲渡が認められたとき
|  |  |  | (受注者) |  | 1 |  |  |  |  | ◎
5(1) | 様式4-4 | 該当なし | 建設工事工事代金債権譲渡証書(変更) | 債権譲渡者 | 債権譲受者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 債権譲渡の変更が認められたとき
|  |  |  | (受注者) |  | 1 |  |  |  |  | ◎
5(2) | 任意 | 該当なし | 工事目的物・工事材料譲渡等承諾申請書 | 譲渡者 | 契約担当者 | 1 |  |  |  | ◎ |  |  | 譲渡等をするとき
|  | ▲ |  | (受注者) |  | 1 |  | ◎
5(2) | 任意 | 該当なし | 工事目的物・工事材料譲渡等承諾書 | 契約担当者 | 譲渡者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 譲渡等を認めるとき
|  | ▲ |  |  | (受注者) | 1 |  |  |  |  | ◎
9(1) | 様式8-1 | 該当なし | 監督職員通知書 | 契約担当者 | 受注者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 監督職員を定めたとき
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | ◎

## 様式8-13
滋賀県建設工事請負契約約款等・関係様式一覧
(契約約款関係) | [11 empty] | 上段 : 本庁執行 / 下段 : 事務所執行
|  | ( ▲印は電子様式未整備です ) |  | ◎印は正本（写しは、必要に応じて作成のこと）
約款条文 | 様 式 | 格 納 フォルダ名 | 様 式 名 | 作 成 者 | 宛 名 | 提 出 部 数 | 提 出 先 |  |  |  |  | 他の運用規則等 | 提 出 時 期 | 備考
[7 empty] | 地方関係課 |  | 本庁関係課 |  | 受注者等
[7 empty] | 工務 | 経理 | 主管 | 監理 |  | (他の規定様式)
9(1) | 様式8-2 | 該当なし | 監督職員変更通知書 | 契約担当者 | 受注者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 監督職員を定めたとき変更したとき
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | ◎
9(3) |  | 該当なし | 監督業務の分担表 | 契約担当者 | 受注者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 監督職員を通知するとき
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | ◎ | 監督3別表-1,2
9(4) | 様式 9 | MEET | 指示票、承諾書 | 監督職員 | 現場代理人 | 1 |  |  |  |  | ◎ | 監督7 | 指示、承諾をするとき
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | ◎ | 別記様式第2号
10(1) | 様式10-1 | 該当なし | 現場代理人等届 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 現場代理人を定めたとき
[6 empty] | 1 | ◎ |  |  |  |  | 執規10(1)
10(1) | 様式10-2 | 該当なし | 現場代理人等変更届 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 現場代理人を変更したとき
[6 empty] | 1 | ◎ |  |  |  |  | 執規10(2)
10(4) | 任意 | 該当なし | 受注者権限報告書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 代理人に一部の権限を委任しないとき
|  | ▲ |  |  |  | 1 | ◎
11 | 様式 11 | OTHRS | 工事履行報告書 | 現場代理人 | 最上位の | 1 | ◎ |  |  |  |  | 共仕1-1-1-24 | 工事の履行状況を報告するとき
[5 empty] | 監督職員 | 1 | ◎
12(1) | 任意 | 該当なし | 工事関係者措置請求書 | 契約担当者 | 受注者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 工事関係者に対し措置を請求するとき
|  | ▲ |  | 監督職員 |  | 1 |  |  |  |  | ◎
12(2) | 任意 | 該当なし | 工事関係者措置報告書 | 契約担当者 | 受注者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 措置請求を受理した日から10日以内
|  | ▲ |  | 監督職員 |  | 1 | ◎
12(3) | 任意 | 該当なし | 監督職員措置報告書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 監督職員に措置を請求するとき
|  | ▲ |  |  |  | 1 | ◎
12(4) | 任意 | 該当なし | 監督職員措置通知書 | 契約担当者 | 受注者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 措置請求を受理した日から10日以内
|  | ▲ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ◎
13(4) | 任意 | MEET | 工事材料搬出承認願 | 現場代理人 | 最上位の | 1 | ◎ | [5 empty] | 工事材料を搬出しようとするとき
|  | ▲ |  |  | 監督職員 | 1 | ◎
13(4) | 任意 | MEET | 工事材料搬出承諾願 | 監督職員 | 現場代理人 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 承認願を受理した後、速やかに
|  | ▲ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ◎

## 様式14-17
滋賀県建設工事請負契約約款等・関係様式一覧
(契約約款関係) | [11 empty] | 上段 : 本庁執行 / 下段 : 事務所執行
|  | ( ▲印は電子様式未整備です ) |  | ◎印は正本（写しは、必要に応じて作成のこと）
約款条文 | 様 式 | 格 納 フォルダ名 | 様 式 名 | 作 成 者 | 宛 名 | 提 出 部 数 | 提 出 先 |  |  |  |  | 他の運用規則等 | 提 出 時 期 | 備考
[7 empty] | 地方関係課 |  | 本庁関係課 |  | 受注者等
[7 empty] | 工務 | 経理 | 主管 | 監理 |  | (他の規定様式)
14(3)(5) | 任意 | MEET | 工事記録等提出請求書 | 監督職員 | 現場代理人 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 工事記録等の提出を請求するとき
|  | ▲ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ◎
14(3)(5) | 任意 | MEET | 工事記録等報告書 | 現場代理人 | 最上位の | 1 | ◎ | [5 empty] | 義務のある立会・見本検査を受けずに施工するとき
|  | ▲ |  |  | 監督職員 | 1 | ◎
15(2) | 任意 | 該当なし | 支給材料・貸与品不適当報告書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 不適当と認めたとき直ちに
|  | ▲ |  |  |  | 1 | ◎
15(3) | 様式 14 | 該当なし | 支給材料受領書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 引渡しを受けた日から7日以内
[6 empty] | 1 | ◎ |  |  |  |  | 執規17(3)
15(4) | 任意 | 該当なし | 支給材料・貸与品かし報告書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 瑕疵があり不適当と認めたとき直ちに
|  | ▲ |  |  |  | 1 | ◎
15(5) | 任意 | 該当なし | 支給材料・貸与品使用請求書 | 契約担当者 | 受注者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 代替の支給材料・貸与品の使用を請求するとき
|  | ▲ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ◎
15(9) | 様式 39 | MEET | 建設機械返納書 | 現場代理人 | 最上位の | 1 | ◎ | [5 empty] | 借受した建設機械を返納するとき
[5 empty] | 監督職員 | 1 | ◎
15(9) | 様式 40 | MEET | 支給品返納書 | 現場代理人 | 最上位の | 1 | ◎ | [5 empty] | 支給品を返納するとき
[5 empty] | 監督職員 | 1 | ◎
15(9) | 様式 41 | MEET | 貸付物品（無償）精算書 | 現場代理人 | 最上位の | 1 | ◎ | [5 empty] | 貸付機械の精算をするとき
[5 empty] | 監督職員 | 1 | ◎
17(1) | 任意 | MEET | 工事施工部分改造請求書 | 監督職員 | 現場代理人 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 工事の施工部分の改造を請求するとき
|  | ▲ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ◎
17(2)(3) | 任意 | MEET | 工事施工部分破壊検査通知書 | 監督職員 | 現場代理人 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 工事の施工部分の破壊検査をするとき
|  | ▲ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ◎
18(1) | 任意 | MEET | 工事施工条件等確認請求書 | 現場代理人 | 最上位の | 1 | ◎ | [5 empty] | 施工条件の確認を請求するとき
|  | ▲ |  |  | 監督職員 | 1 | ◎
18(3) | 任意 | 該当なし | 工事施工条件等確認通知書 | 契約担当者 | 受注者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 施工条件の確認を請求するとき確認をしたとき
|  | ▲ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ◎
19(1) | 任意 | 該当なし | 設計図書の内容変更通知書 | 契約担当者 | 受注者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 設計図書の変更をするとき
|  | ▲ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ◎
20(1)(2) | 様式 16 | 該当なし | 工事一時中止通知書 | 契約担当者 | 受注者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 工事を一時中止するとき
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | ◎ | 執規20(1)

## 様式18-25
滋賀県建設工事請負契約約款等・関係様式一覧
(契約約款関係) | [11 empty] | 上段 : 本庁執行 / 下段 : 事務所執行
|  | ( ▲印は電子様式未整備です ) |  | ◎印は正本（写しは、必要に応じて作成のこと）
約款条文 | 様 式 | 格 納 フォルダ名 | 様 式 名 | 作 成 者 | 宛 名 | 提 出 部 数 | 提 出 先 |  |  |  |  | 他の運用規則等 | 提 出 時 期 | 備考
[7 empty] | 地方関係課 |  | 本庁関係課 |  | 受注者等
[7 empty] | 工務 | 経理 | 主管 | 監理 |  | (他の規定様式)
26(2) | 任意 | MEET | 災害防止等措置報告書 | 現場代理人 | 最上位の | 1 | ◎ | [5 empty] | 災害防止等の措置をとったとき直ちに
|  | ▲ |  |  | 監督職員 | 1 | ◎ |  |  |  |  | 執規22(2)
26(3) | 任意 | MEET | 災害防止等臨機措置請求書 | 監督職員 | 現場代理人 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 災害防止等の臨機措置を請求するとき
|  | ▲ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ◎ | 執規22(1)
31(1) | 様式 21 | 該当なし | 工事完了届書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 工事完了後遅滞なく
[6 empty] | 1 | ◎ |  |  |  |  | 財規240
31(2) |  | 該当なし | 完了検査結果通知書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 |  |  |  |  | ◎ | 執規28(1) | 完了検査終了後
|  | ▲ | (検査不合格のもののみ、手直し命令書・工事検査指示書による) |  |  | 1 |  |  |  |  | ◎ | 検査9(1)(4)
31(4) | 様式 22 | 該当なし | 工事目的物引渡書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 工事検査合格後速やかに
[6 empty] | 1 | ◎ |  |  |  |  | 執規35
31(5) | 任意 | 該当なし | 工事目的物引渡申出請求書 | 契約担当者 | 受注者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 工事目的物の引渡の申し出がないとき
|  | ▲ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ◎
32(1) | 様式 23 | 該当なし | 請求書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 完了検査合格後
[6 empty] | 1 | ◎
33 | 様式 42 | 該当なし | 工事目的物部分使用承諾願 | 契約担当者 | 受注者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 工事目的物の部分使用をするとき
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | ◎ | 執規36(4)
33 | 様式 43 | 該当なし | 工事目的物部分使用承諾書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 工事目的物の部分使用を認めるとき
[6 empty] | 1 | ◎ |  |  |  |  | 執規36(4)
34-2(1) | 様式 24 | 該当なし | 前払金請求書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 保証契約締結後
35(1) | [5 empty] | 1 | ◎ |  |  |  |  | 執規29(3)
37-2(3) | 様式25-1 | 該当なし | 工事出来形届書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ |  |  |  |  | 執規24(2) | 出来形検査を受けようとするとき
[6 empty] | 1 | ◎ |  |  |  |  | 財規240
37-2(3) | 様式25-2 | 該当なし | 工事出来形調書（受注者用） | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 出来形検査を受けようとするとき
[6 empty] | 1 | ◎ |  |  |  |  | 執規24(2)

## 様式26-29
滋賀県建設工事請負契約約款等・関係様式一覧
(契約約款関係) | [11 empty] | 上段 : 本庁執行 / 下段 : 事務所執行
|  | ( ▲印は電子様式未整備です ) |  | ◎印は正本（写しは、必要に応じて作成のこと）
約款条文 | 様 式 | 格 納 フォルダ名 | 様 式 名 | 作 成 者 | 宛 名 | 提 出 部 数 | 提 出 先 |  |  |  |  | 他の運用規則等 | 提 出 時 期 | 備考
[7 empty] | 地方関係課 |  | 本庁関係課 |  | 受注者等
[7 empty] | 工務 | 経理 | 主管 | 監理 |  | (他の規定様式)
37-2(4) | 任意 | MEET | 出来形部分破壊検査通知書 | 検査職員 | 受注者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 出来形部分の破壊検査をするとき
37(1) |  | ▲ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ◎
37-2(6) | 様式 26 | 該当なし | 部分払金請求書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 出来形検査終了後
[6 empty] | 1 | ◎ |  |  |  |  | 執規30(2)
38(1) | 様式 44 | 該当なし | 指定部分完成通知書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 指定部分完成後
[6 empty] | 1 | ◎
38(1) | 様式 45 | 該当なし | 完済部分引渡書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 完済部分検査が完了後
[6 empty] | 1 | ◎
39(1) | 任意 | 該当なし | 請負代金代理受領承諾申請書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 請負代金の受領を第三者に委任するとき
|  | ▲ |  |  |  | 1 | ◎
39(1) | 任意 | 該当なし | 請負代金代理受領承諾書 | 契約担当者 | 受注者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 第三者による請負代金の受領を認めるとき
|  | ▲ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ◎
40(1) | 任意 | 該当なし | 工事施工一時中止報告書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 前払金等の不払いにより工事を一時中止をするとき
|  | ▲ |  |  |  | 1 | ◎
41(1) | 任意 | 該当なし | 工事目的物かし修補・損害賠償請求書 | 契約担当者 | 受注者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 工事目的物の瑕疵の修補、損害賠償を請求するとき
|  | ▲ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ◎
41(3) | 任意 | 該当なし | 工事目的物かし通知書 | 契約担当者 | 受注者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 工事目的物に瑕疵があることを知ったとき直ちに
|  | ▲ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ◎
42(1)(3) | 任意 | 該当なし | 損害金等支払請求書 | 契約担当者 | 受注者 | 1 |  |  |  |  | ◎ |  | 履行遅滞の場合の損害金等を請求するとき
|  | ▲ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ◎

## 様式29-32
滋賀県建設工事請負契約約款等・関係様式一覧
(契約約款関係) | [11 empty] | 上段 : 本庁執行 / 下段 : 事務所執行
|  | ( ▲印は電子様式未整備です ) |  | ◎印は正本（写しは、必要に応じて作成のこと）
約款条文 | 様 式 | 格 納 フォルダ名 | 様 式 名 | 作 成 者 | 宛 名 | 提 出 部 数 | 提 出 先 |  |  |  |  | 他の運用規則等 | 提 出 時 期 | 備考
[7 empty] | 地方関係課 |  | 本庁関係課 |  | 受注者等
[7 empty] | 工務 | 経理 | 主管 | 監理 |  | (他の規定様式)
46(2) | 任意 | 該当なし | 契約解除に伴う損害賠償請求書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 受注者が契約解除に伴う損害賠償を請求するとき
|  | ▲ |  |  |  | 1 | ◎
48(3) | 任意 | 該当なし | 工事目的物等保険契約締結報告書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 設計図書で定める以外の保険の契約をしたとき直ちに
|  | ▲ |  |  |  | 1 | ◎
49,50 | 様式 30 | 該当なし | 建設工事紛争あっせん・調停仲裁申請書 | 契約担当者 | 建設工事 | 1 |  |  |  | ◎ |  |  | 紛争を生じたとき
[5 empty] | 紛争審議会 | 1 |  |  |  | ◎

## 様式33-54
滋賀県建設工事請負契約約款等・関係様式一覧
(共通仕様書関係) | [11 empty] | 上段 : 本庁執行 / 下段 : 事務所執行
◎印は正本、○印は写し（写しの定めがないものは、必要に応じて作成のこと）
共仕条文 | 様 式 | 格 納 フォルダ名 | 様 式 名 | 作 成 者 | 宛 名 | 提 出 部 数 | 提 出 先 |  |  |  |  | 他の運用規則等 | 提 出 時 期 | 備考
[7 empty] | 地方関係課 |  | 本庁関係課 |  | 受注者等
[7 empty] | 工務 | 経理 | 主管 | 監理 |  | (他の規定様式)
1-1-1-2 | 様式 46 | MEET | 工事打合簿 | 受注者 | 監督職員 | 1 | ◎ |  |  |  | ◎ |  | 打ち合わせの都度
|  |  | (双方向で使用する) | (監督職員) | (受注者) | 1 | ◎ |  |  |  | ◎
1-1-1-4 | 様式 33 | PLAN | 施工計画書 | 現場代理人 | 最上位の | 1 | ◎ | [5 empty] | 工事着工の前
[5 empty] | 監督職員 | 1 | ◎
1-1-1-10 | 様式34-2 | MEET | 施工体制台帳 | 現場代理人 | 最上位の | 2 | ○ |  |  |  | ◎ |  | 工事着工の前
[5 empty] | 監督職員 | 2 | ○ |  |  |  | ◎
1-1-1-10 | 様式34-5 | MEET | 施工体系図 | 現場代理人 | 最上位の | 2 | ○ |  |  |  | ◎ |  | 工事着工の前
[5 empty] | 監督職員 | 2 | ○ |  |  |  | ◎
1-1-1-16 | 様式 35 | MEET | 支給品精算書 | 現場代理人 | 最上位の | 1 | ◎ | [5 empty] | 工事完成時
[5 empty] | 監督職員 | 1 | ◎
1-1-1-17 | 様式 36 | MEET | 現場発生品調書 | 現場代理人 | 最上位の | 1 | ◎ | [5 empty] | 現場発生品が生じたとき
[5 empty] | 監督職員 | 1 | ◎
3-1-1-6 | 様式 37 | MEET | 立 会 願 | 現場代理人 | 最上位の | 1 | ◎ | [5 empty] | 必要の都度
[5 empty] | 監督職員 | 1 | ◎
3-1-1-6 | 様式 48 | OTHRS | 段階確認書 施工予定表 | 現場代理人 | 監督職員 | 1 | ○ |  |  |  | ◎ |  | 段階確認を行う前
|  |  | 段階確認書 通知書 | 監督職員 | 現場代理人 | 1 | ○ |  |  |  | ◎
3-1-1-8 | 様式 49 | MEET | 品質確認書 | 受注者 | 監督職員 | 1 | ◎ | [5 empty] | 検査時
[6 empty] | 1 | ◎
1-1-1-29 | 様式 50 | 該当なし | 事故発生報告書 | 現場代理人 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 事故発生後速やかに提出
[6 empty] | 1 | ◎
1-1-1-40 | 様式 54 | 該当なし | 建設業退職金収納届 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 収納後速やかに提出
[6 empty] | 1 | ◎
付1-1-1-8 | 様式 31 | 該当なし | 工事着工届書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 工事に着工するとき | 建設工事執行規則12条
[6 empty] | 1 | ◎
付1-1-1-8 | 様式 32 | 該当なし | 工事未着工報告書 | 受注者 | 契約担当者 | 1 | ◎ | [5 empty] | 工事を着工すべき時期を過ぎても着工しないとき | 建設工事執行規則12条2
[6 empty] | 1 | ◎