## 工事履行報告書
(様式11)
[6 empty] | 総括監督員 | 主任監督員 | 監 督 員
[6 empty] | (記名) | (記名) | (記名)
平成 年( 年) 月 日
(最上位の監督職員)
様
(受注者)
住 所
氏 名
現場代理人
工 事 履 行 報 告 書
このことについて、下記のとおり 月分の工事履行状況を報告します。
記
| 1. | 工 事 番 号 |  | 平成 年度( 年災) 第 号
| 2. | 工 事 名
| 3. | 工 事 場 所
| 4. | 請 負 代 金 額 |  | 金 |  |  | 円
| 5. | 契 約 工 期 |  | 自 | 平成 年 月 日
|  |  |  | 至 | 平成 年 月 日
| 6. | 出 来 高 |  | 計画進捗率( |  |  | %)
|  |  |  | 実績進捗率( |  |  | %)
注) 施工計画書に記載した実施工程表に実績を記入したものを添付する。
| 7. | 遅 延 事 由
実績進捗率が計画進捗率に対して、10 % 以上遅延した場合は、遅延事由を明記し、
回復工程表を提出する。
( 施工状況に応じて工事全景写真ファイルを添付する。)