## ①.検査概要
検 査 概 要 書 | [26 empty] | H30.4 改訂
[9 empty] | 検査職員 （職氏名） | [18 empty] | 監督職員が作成することを想定しています。
検 査 日 | [14 empty] | 検 査 項 目 |  | 検 査 概 要 | [9 empty] | 備考
工 事 名 |  |  | 平成年度 第号 |  |  |  |  | 工事 | [6 empty] | 書 類 検 査 | 施工計画書 | 概ね良好 ・ 一部不備 |  |  | ( 施工方法、施工管理計画、安全管理 他 )
工事場所 | [15 empty] | 工 程 管 理 | ネットワーク ・ バーチャート |  |  | 良 ・ 不良 |  |  | 履行報告 | 有 ・ 無 |  | 工期内完了
受 注 者 |  | (住所) | [5 empty] | 現場代理人 | [7 empty] | 材料の品質・規格 確認 | 工事材料について、資料を提出し、確認を得ているか | [6 empty] | 得ている ・ 一部不備
| (名称) | [6 empty] | 主任技術者 | [8 empty] | 別添「工事材料品質規格事前確認一覧表」によりチェック
[8 empty] | 監理技術者 | [7 empty] | 品 質 管 理 | 別添「品質管理一覧表」によりチェック | [6 empty] | 概ね良好 ・ 一部不備
監督職員 職氏名 |  |  | 総括 |  |  |  | 主任 |  |  |  | 監督 |  |  |  |  | 出来形管理 | 別添「出来形管理（施工数量）一覧表」によりチェック | [6 empty] | 概ね良好 ・ 一部不備
[16 empty] | 資材の使用量 確認 | 別添「主要資材一覧表」によりチェック | [6 empty] | 概ね良好 ・ 一部不備
契約額 |  |  | 当初 |  |  |  |  | 円 | 変更 |  |  |  |  | 円 |  | 工 事 記 録 | 工事日報・工事打合簿等によりチェック | [6 empty] | 概ね良好 ・ 一部不備
契約工期 |  |  | 着手 | [5 empty] | 完了 | [6 empty] | 写 真 | 着工・完了・施工状況（不可視部分）・各管理状況 | [6 empty] | 概ね良好 ・ 一部不備
進行程度 | [7 empty] | 現在 計画： |  |  |  | 実績： |  |  |  | 安全管理 | 現場管理 | 事故等の発生 | 有 ・ 無 |  | 安全管理施設の整備状況 |  |  |  | 良 ・ 一部不備
そ の 他 |  |  | 総合評価 |  |  | 低入札 |  | 週休２日 |  |  | 決裁区分 | [5 empty] | 環境・仮設対策の整備状況 |  | 良 ・ 不備 |  |  | 建設副産物・再生資源 |  |  | 良 ・ 不備
設 計 概 要 | [15 empty] | コ リ ン ズ 登 録 | 良 ・ 不備 |  | 総合評価の履行確認 |  |  |  |  | 履行 ・ 不履行
[15 empty] | 現 地 検 査 | 工 種 等 | 検 測 箇 所 等
(注)工事概要縮小図を添付すること
命令・指示 | ・手直し命令 無 有 （ | [12 empty] | ）
| ・工事検査指示 無 有 （ | [12 empty] | ）
| ・口頭指示 無 有 （ | [12 empty] | ）
前回 （中間） 検査 |  |  | 実施日 |  |  |  |  | 検査職員 （職氏名）
考査項目別運用表の「主たる工種」の選定
|  |  | 口頭指示 |  |  | 手直し命令 または 工事検査指示 |  |  |  | 命令・指示・口頭に 対する 措置状況 | [5 empty] | 中間検査
完了検査
検 査 概 要 書 | [26 empty] | H30.4 改訂
[9 empty] | 検査職員 （職氏名） |  | ●● | △△ △△ | [15 empty] | 記入例 | 監督職員が作成することを想定しています。
検 査 日 |  |  | 2018-12-20 |  |  |  | 完了検査 |  |  |  | ▲▲▲ | ○○○ △△ |  |  | 検 査 項 目 |  | 検 査 概 要 | [9 empty] | 備考
工 事 名 |  |  | 平成●●年度 第 号 |  |  |  |  | １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０工事 | [6 empty] | 書 類 検 査 | 施工計画書 | 概ね良好 ・ 一部不備 |  |  | ( 施工方法、施工管理計画、安全管理 他 )
工事場所 |  |  | ●●市△△町□□ ～ ▲▲三丁目 | [12 empty] | 工 程 管 理 | ネットワーク ・ バーチャート |  |  | 良 ・ 不良 |  |  | 履行報告 | 有 ・ 無 |  | 工期内完了
受 注 者 |  | (住所) | □□府●●市△△町二丁目１２-３４ |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  | ■■■ ○○ |  |  |  |  | 材料の品質・規格 確認 | 工事材料について、資料を提出し、確認を得ているか | [6 empty] | 得ている ・ 一部不備
| (名称) |  | 株式会社 ◎◎建設 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | － | [5 empty] | 別添「工事材料品質規格事前確認一覧表」によりチェック
|  |  | 代表取締役 ◎◎ △△ |  |  |  |  | 監理技術者 |  |  | ▲▲ ◎◎◎ |  |  |  |  | 品 質 管 理 | 別添「品質管理一覧表」によりチェック | [6 empty] | 概ね良好 ・ 一部不備
監督職員 職氏名 |  |  | 総括 | 課長 |  |  | 主任 | 主幹 |  |  | 監督 | 主任技師 |  |  |  | 出来形管理 | 別添「出来形管理（施工数量）一覧表」によりチェック | [6 empty] | 概ね良好 ・ 一部不備
|  |  |  | ◎◎ △△ |  |  |  | ◎◎◎ △ |  |  |  | ◎◎ △△△ |  |  |  | 資材の使用量 確認 | 別添「主要資材一覧表」によりチェック | [6 empty] | 概ね良好 ・ 一部不備
契約額 |  |  | 当初 | 123456789 |  |  |  | 円 | 変更 | 123789123 |  |  |  | 円 |  | 工 事 記 録 | 工事日報・工事打合簿等によりチェック | [6 empty] | 概ね良好 ・ 一部不備
契約工期 |  |  | 着手 | 2017-12-25 |  |  |  |  | 完了 | 2018-12-22 | [5 empty] | 写 真 | 着工・完了・施工状況（不可視部分）・各管理状況 | [6 empty] | 概ね良好 ・ 一部不備
進行程度 |  |  | 2018-12-30 |  |  |  |  | 現在 計画： |  |  | 100 | 実績： | 100 |  |  | 安全管理 | 現場管理 | 事故等の発生 | 有 ・ 無 |  | 安全管理施設の整備状況 |  |  |  | 良 ・ 一部不備
そ の 他 |  |  | 総合評価 |  | 有 | 低入札 | 無 | 週休２日 |  | 無 | 決裁区分 | 専決 |  |  |  |  | 環境・仮設対策の整備状況 |  | 良 ・ 不備 |  |  | 建設副産物・再生資源 |  |  | 良 ・ 不備
設 計 概 要 |  | 施工延長 1,250ｍ | [13 empty] | コ リ ン ズ 登 録 | 良 ・ 不備 |  | 総合評価の履行確認 |  |  |  |  | 履行 ・ 不履行
|  |  | 道路土工 一式 | [11 empty] | 現 地 検 査 | 工 種 等 | 検 測 箇 所 等
排水構造物工 1,100ｍ
擁壁工 123ｍ
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工 50ｍ
(注)工事概要縮小図を添付すること
命令・指示 | ・手直し命令 無 有 （ | [12 empty] | ）
| ・工事検査指示 無 有 （ | [12 empty] | ）
| ・口頭指示 無 有 （ | [12 empty] | ）
前回 （中間） 検査 |  |  | 実施日 |  | 2017-12-25 |  |  | 検査職員 （職氏名） |  | ▲▲ |  | ○○氏名□□
[10 empty] | ●職● |  | ◎◎氏名△△
|  |  | 口頭指示 |  | 有 | 手直し命令 または 工事検査指示 |  |  | 無 | 命令・指示・口頭に 対する 措置状況 |  |  | 履行 不良 |  |  | 中間検査 | 二次製品構造物工事
[16 empty] | 完了検査 | 舗装工事
[29 empty] | ※ドロップダウンのリスト １※ | ※ドロップダウンのリスト ２※
[28 empty] | 1 | コンクリート構造物工事 | 中間検査 | 1
[28 empty] | 2 | 土工事(切土工事) | 完了検査 | 2
[28 empty] | 3 | 土工事(盛土・築堤工事等) | 出来形検査 | 3
[28 empty] | 4 | 護岸・根固・水制工事
[28 empty] | 5 | 鋼橋工事 | 有 | 1
[28 empty] | 6 | 砂防構造物工事（治山構造物工事） | 無 | 2
[28 empty] | 7 | 地すべり防止工事
[28 empty] | 8 | 舗装工事 | 専決 | 1
[28 empty] | 9 | 法面工事 | 上申 | 2
[28 empty] | 10 | 基礎工事および地盤改良工事
[28 empty] | 11 | 海岸工事 | 無 | 1
[28 empty] | 12 | コンクリート橋上部工事 | 指示 有 | 2
[28 empty] | 13 | 塗装工事 | 命令 有 | 3
[28 empty] | 14 | トンネル工事
[28 empty] | 15 | 植栽工事 | 良 好 | 1
[28 empty] | 16 | 防護柵(網)工事 | 一部 不備 | 2
[28 empty] | 17 | 標識工事 | 履行 不良 | 3
[28 empty] | 18 | 区画線工事
[28 empty] | 19 | 電線共同溝工事
[28 empty] | 20 | 維持工事(清掃工、除草工、付属物工、除雪、応急処理等)
[28 empty] | 21 | 修繕工事(橋脚補強、耐震補強、落橋防止等)
[28 empty] | 22 | 機械設備工事
[28 empty] | 23 | 電気設備工事
[28 empty] | 24 | 通信設備工事・受変電設備工事
[28 empty] | 25 | その他（情報ボックス、浚渫工等）または合併工事
(以降 滋賀県独自に設定している工種)
[28 empty] | 31 | 二次製品構造物工事
[28 empty] | 32 | 補強土壁工事
[28 empty] | 33 | 取壊し工事
[28 empty] | 34 | 共同溝シールド工事
[28 empty] | 35 | 下水道工事
[28 empty] | 36 | 管水路工事
[28 empty] | 37 | 仮設工工事
[28 empty] | 38 | フィルダム・ため池工事
[28 empty] | 39 | 山腹工事(柵工、筋工、伏工)
[28 empty] | 40 | 農地造成工事
[28 empty] | 41 | 水管橋工事
[28 empty] | 42 | 林道土工工事
[28 empty] | 43 | 木材木製品工事
[28 empty] | 44 | ほ場整備工事(整地工等、暗渠排水工)
[28 empty] | 45 | 上水道工事
[28 empty] | 46 | 水路補修工事（目地補修工・断面修復工・表面被覆工・管更生工）
記入例
・検査日は、「西暦/月/日」 入力で、
和暦の表示。
・総括監督員の任命が無い場合、
「－」を記入すること。
・金額は「数値のみ」 入力で、
３桁区分カンマの表示。
・前回実施日は、「西暦/月/日」 入力で、和暦の表示。
・選択項目は、ドロップダウンで選択を設定しています。
そのリストは、$AO$71：$AO$83にあり、編集時に削除しないこと。
・着手、完了日と出来形（完了）日は、
「西暦/月/日」 入力で、 和暦の表示。
・進捗率は「数値のみ」 入力で、
少数１位の％付きで表示。
・「その他」の各項目は、ドロップダウンで選択を設定しています。
そのリストは、$AO$71：$AO$75にあり、編集時に削除しないこと。
・県内住所なら、「滋賀県」は省略可
・「設計概要」には、公告による工事概要の
記載を基本とする。
・概要が粗すぎる場合は、工事内容（目的物）
が分かるように工夫をして下さい。
・「主たる工種」の列は、ドロップダウンで選択 を設定しています。
・ドロップダウンのリストは、$ＡＩ$67：$ＡＩ$108にあり、編集時に削除しないこと。
記入不要
記入不要
記入不要
・検査日は、「西暦/月/日」 入力で、
和暦の表示。
・総括監督員の任命が無い場合、
「－」を記入すること。
・金額は「数値のみ」 入力で、
３桁区分カンマの表示。
・着手、完了日と出来形（完了）日は、
「西暦/月/日」 入力で、 和暦の表示。
・進捗率は「数値のみ」 入力で、
少数１位の％付きで表示。
・県内住所なら、「滋賀県」は省略可
・「設計概要」には、公告による工事概要の
記載を基本とする。
・概要が粗すぎる場合は、工事内容（目的物）
が分かるように工夫をして下さい。
・「主たる工種」の選定方法は、土木交通部監理課技術管理室から
通知される マニュアルに従って下さい。
Ｈ３０．４．１現在 検査課
・「確認方法」の列は、ドロップダウンで選択 を設定しています。
・ドロップダウンのリストは、$ＡＩ$67：$ＡＩ$108にあり、編集時に削除しないこと。
・「主たる工種」の選定方法は、土木交通部監理課技術管理室から
通知される マニュアルに従って下さい。
Ｈ３０．４．１現在 検査課
・「検査の種別」セルは、ドロップダウン
で選択を設定しています。
・ドロップダウンのリストは、
$AO$67：$AO$69にあり、編集時に
削除しないこと。
・「竣工」という用語はありません。
・「検査の種別」セルは、ドロップダウン
で選択を設定しています。
・ドロップダウンのリストは、
$AO$67：$AO$69にあり、編集時に
削除しないこと。
・「竣工」という用語はありません。
・前回実施日は、「西暦/月/日」 入力で、和暦の表示。
・選択項目は、ドロップダウンで選択を設定しています。
そのリストは、$AO$71：$AO$83にあり、編集時に削除しないこと。
・「その他」の各項目は、ドロップダウンで選択を設定しています。
そのリストは、$AO$71：$AO$75にあり、編集時に削除しないこと。

## ②.手続き状況
| 手続き状況 一覧表 | [7 empty] | H30.4 改訂 | 記入例 | 監督職員が作成することを想定しています。
1. 契約関係
|  | (設 計 額) 契 約 額 |  |  | 契 約 工 期 |  |  | 契 約 日 | 備 考 （内容変更、一時中止等の明記）
当 初 |  | ( |  | ) |  | ～
円
第1回変更 |  | ( |  | ) |  | ～
円
第2回変更 |  | ( |  | ) |  | ～
円
第3回変更 |  | ( |  | ) |  | ～
円
第4回変更 |  | ( |  | ) |  | ～
円
第5回変更 |  | ( |  | ) |  | ～
円
2. 出来形検査関係
部分払いによる出来形検査
|  |  |  | 無 ・ 有 （ 検査日： |  |  | 検査職員： |  | ）
部分使用による出来形検査
|  |  |  | 無 ・ 有 （ 検査日： |  |  | 検査職員： |  | ）
| 手続き状況 一覧表 | [7 empty] | H30.4 改訂 | 記入例 | 監督職員が作成することを想定しています。
1. 契約関係
|  | (設 計 額) 契 約 額 |  |  | 契 約 工 期 |  |  | 契 約 日 | 備 考 （内容変更、一時中止等の明記）
当 初 |  | ( | 1234558800 | ) | 2017-03-10 | ～ | 2018-06-20 | 2017-03-03
|  |  | 1148040000 | 円
第1回変更 |  | ( | 1234558800 | ) | 2017-03-10 | ～ | 2017-03-10 | 2017-03-25 | 年度区分の変更
|  |  | 1148040000 | 円
第2回変更 |  | ( | 1235638800 | ) | 2017-03-10 | ～ | 2017-03-10 | 2018-04-15 | インフレスライド
|  |  | 1149043320 | 円
第3回変更 |  | ( |  | ) |  | ～ |  |  | 一部一時中止
円
第4回変更 |  | ( |  | ) |  | ～ |  |  | 内容変更
円
第5回変更 |  | ( |  | ) |  | ～
円
2. 出来形検査関係
部分払いによる出来形検査
|  |  |  | 無 ・ 有 （ 検査日： | 2017-12-05 |  | 検査職員： | ●職● ◎◎氏名△△ | ）
部分使用による出来形検査
|  |  |  | 無 ・ 有 （ 検査日： |  |  | 検査職員： |  | ）
記入例
内容変更、一部一時中止、工期延期、
年度区分額の変更、インフレスライド 等、
変更契約した、代表的な理由を記入して下さい。
・契約工期、契約日は、「西暦/月/日」入力で、
和暦の表示。
・金額の「数値のみ」 入力で、
３桁区分カンマの表示。
・検査日は、「西暦/月/日」 入力で、
和暦の表示。
・検査職員は、職氏名で、入力を。
※ 監督職員の中から、検査職員を選定しては、ダメ！！
滋賀県財務規則 （監督および検査）第２４１条第２項
内容変更、一部一時中止、工期延期、
年度区分額の変更、インフレスライド 等、
変更契約した、代表的な理由を記入して下さい。
・契約工期、契約日は、「西暦/月/日」入力で、
和暦の表示。
・金額の「数値のみ」 入力で、
３桁区分カンマの表示。
・検査日は、「西暦/月/日」 入力で、
和暦の表示。
・検査職員は、職氏名で、入力を。
※ 監督職員の中から、検査職員を選定しては、ダメ！！
滋賀県財務規則 （監督および検査）第２４１条第２項

## １.特記事項
H30.4 改訂
特記仕様書のコピー提出について
①社会資本である土木構造物等の目的物は、１品１製造のオーダーメイドであり、固有の現地条件を特記仕様書等で、指定しています。
②検査においては、その条件に従って、施工が履行出来ているのどうか、確認を行う必要があります。
③従来、別の様式に写し換えて、処理状況を報告して戴いていましたが、受注者側の働き方を考慮すると、工夫の余地が有ります。
④そこで、契約図書である、最終（変更)の特記仕様書の全ページを コピーにより準備し 提出をお願います。
（設計図書の内、日常管理作業で利活用される、それらの電子データの入手については、監督職員と相談して下さい。）
⑤特記仕様書の条文に対し、受注者に対応の結果を確認するために、必要に応じて、検査時にヒアリングします。
なお、可能であれば（出来れば）、実施した対応結果を、提出するコピーの余白等に、メモ記入戴けると、円滑に書類検査が出来ます。
特記仕様書（ｺﾋﾟｰ）に替える
書式は廃止とする

## ２.出来形管理（R0504改訂）
出来形管理 （施工数量） 一覧表 | [8 empty] | 作 成 責 任 者
工事名 | 平成 年度 第 号 |  |  | 工事 |  |  |  |  | H30.4 改訂
工 種 |  |  | 単位 | 設 計 数 量 | 施 工 数 量 | 差 | 備 考 （補足説明 等）
（延長または箇所数等）
0
R5.4.1改訂
・出来形管理（施工数量）一覧表については、令和5年4月1日以降に作成する検査時提出資料から本様式を削除します。
・令和5年4月1日以降は設計図書の工事数量総括表の写しまたは施工計画書の工事内容の写しに
出来形数量を朱書きしたものを出来形管理（施工数量）一覧表とします。
0
0
0
0
0
0
| ※1. | 工種欄には、大工種、中工種、小工種の順に工種(例：護岸工→ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工→連節張ブロック工、等)を記入すること。
| ※2. | 設計数量は、数量計算書の集計値を基に記入すること。
| ※3. | 右下にページ数を記載すること。

## ３.工事材料提出 (R0804改訂)
工事材料 品質規格 事前提出一覧表 | [8 empty] | 作 成 責 任 者 |  | 記入例
工事名 |  | 令和 年度 第 号 |  |  | 工事 |  |  |  |  | R8.04 改訂
番号 | 工種 |  | 工事材料名 | 品質・規格 | 単位 | 設計数量 | 製 造 業 者 名 | 工場JIS(No.) | 提出年月日 | 備 考
[7 empty] | 仕入先名 | ＪＩＳ製品(No.) |  | （工場検査、指定材料等）
|  | ※1. | 工場立会検査を行うものについては、備考欄に「工場検査」（実施の日付）等を記入すること。
|  | ※2. | 指定材料（建設工事請負契約約款第13条第2項で指定する材料）については備考欄にその旨を記入すること。
|  | ※3. | 製造業者名および仕入れ先業者名を必ず記載すること。
|  | ※4. | 工事目的物に係る全ての使用材料（存置する仮設物を含む）を記載すること
|  | ※5. | 右下にページ数を記載すること。
工事材料 品質規格 事前提出一覧表 | [8 empty] | 作 成 責 任 者 |  | 記入例
工事名 |  | 令和８年度 第123-ＡＢ456号 |  |  | AAAABBBCCC線（□□□橋）橋梁修繕工事 |  |  |  |  | R8.04 改訂
番号 | 工種 |  | 工事材料名 | 品質・規格 | 単位 | 設計数量 | 製 造 業 者 名 | 工場JIS(No.) | 提出年月日 | 備 考
[7 empty] | 仕入先名 | ＪＩＳ製品(No.) |  | （工場検査、指定材料等）
1 | 断面修復工 |  | ○○防錆パウダー | ＡＢＣ－ＤＥＦ 比重1.27 | ｋｇ | 12345 | ■■■工業㈱ |  | 2026-04-10 | 工場検査 R8.12.25
[7 empty] | (有)◎◎商事 | JIS A 0000
2 | 護岸提脚部遮水矢板工 |  | ◎◎性××××××××××××鋼矢板 | △△△△△△△△△型 □□－×× | 枚 | 123 | □□□□□□□□製鋼㈱ | QA0000000 | 2026-04-01 | 指定材料のため、監督職員により現場搬入時に立会
[7 empty] | (有)◎◎◎◎◎◎商事 | JIS A 0000
3
4
5
6
7
8
9
10
|  | ※1. | 工場立会検査を行うものについては、備考欄に「工場検査」（実施の日付）等を記入すること。
|  | ※2. | 指定材料（建設工事請負契約約款第13条第2項で指定する材料）については備考欄にその旨を記入すること。
|  | ※3. | 製造業者名および仕入れ先業者名を必ず記載すること。
|  | ※4. | 工事目的物に係る全ての使用材料（存置する仮設物を含む）を記載すること
|  | ※5. | 右下にページ数を記載すること。
記入例
・提出日は「西暦/月/日」 入力で、
和暦の表示。
・設計数量は、数量計算書の集計値とする。
（数量総括表は、指定桁で四捨五入処理が
されているため）
・入力値は「数値のみ」で、とりあえず
３桁区分カンマ付きの少数１位で初期設定。
・ＪＩＳ番号の列の入力書式は、文字列で設定。
・記載フォーマットは、あくまで一例。
・セルを結合するなど、説明し易いように、
工夫して下さい。
・※３ ページレイアウト＞フッター＞右側に、
「ページ番号／総ページ数」を入力済み。
・印刷範囲を必要とする打ち出しページのみ
に整理して、印刷すればフッターにページ数
が印字されます。
・提出日は「西暦/月/日」 入力で、
和暦の表示。
・設計数量は、数量計算書の集計値とする。
（数量総括表は、指定桁で四捨五入処理が
されているため）
・入力値は「数値のみ」で、とりあえず
３桁区分カンマ付きの少数１位で初期設定。
・ＪＩＳ番号の列の入力書式は、文字列で設定。
・記載フォーマットは、あくまで一例。
・セルを結合するなど、説明し易いように、
工夫して下さい。
・※３ ページレイアウト＞フッター＞右側に、
「ページ番号／総ページ数」を入力済み。
・印刷範囲を必要とする打ち出しページのみ
に整理して、印刷すればフッターにページ数
が印字されます。

## ３.工事材料確認
工事材料 品質規格 事前確認一覧表 | [10 empty] | 作 成 責 任 者 |  | 記入例
工事名 |  | 令和 年度 第 号 |  |  | 工事 | [6 empty] | H30.4 改訂
番号 | 工種 |  | 工事材料名 | 品質・規格 | 単位 | 設計数量 | 製 造 業 者 名 | 左記の所在地 | 工場JIS(No.) | 提出年月日 | 確認年月日 | 備 考
[7 empty] | 仕入先名 |  | ＪＩＳ製品(No.) |  |  | （工場検査、指定材料等）
|  | ※1. | 工場立会検査を行うものについては、備考欄に「工場検査」（実施の日付）等を記入すること。
|  | ※2. | 製造業者名、所在地および仕入れ先業者名、所在地を必ず記載すること。
|  | ※3. | 右下にページ数を記載すること。
工事材料 品質規格 事前確認一覧表 | [10 empty] | 作 成 責 任 者 |  | 記入例
◎◎ △△△
工事名 |  | 平成30年度 第123-ＡＢ456号 |  |  | AAAABBBCCC線（□□□橋）橋梁修繕工事 | [6 empty] | H30.4 改訂
番号 | 工種 |  | 工事材料名 | 品質・規格 | 単位 | 設計数量 | 製 造 業 者 名 | 左記の所在地 | 工場JIS(No.) | 提出年月日 | 確認年月日 | 備 考
[7 empty] | 仕入先名 |  | ＪＩＳ製品(No.) |  |  | （工場検査、指定材料等）
1 | 断面修復工 |  | ○○防錆パウダー | ＡＢＣ－ＤＥＦ 比重1.27 | ｋｇ | 12345 | ■■■工業㈱ | □□府●●市△△町二丁目12-34 |  | 2018-04-10 | 2018-12-22 | 工場検査 H30.12.25
[7 empty] | (有)◎◎商事 | ××県●●市△△町四丁目56-78 | JIS A 0000
2 | 護岸提脚部遮水矢板工 |  | ◎◎性××××××××××××鋼矢板 | △△△△△△△△△型 □□－×× | 枚 | 123 | □□□□□□□□製鋼㈱ | □□府●●●●市△△△△町二丁目12-34 | QA0000000 | 2018-04-01 | 2018-12-25 | 指定材料のため、監督職員により現場搬入時に立会
[7 empty] | (有)◎◎◎◎◎◎商事 | ××県●●●●市△△△△町四丁目56-78 | JIS A 0000
3
4
5
6
7
8
9
10
|  | ※1. | 工場立会検査を行うものについては、備考欄に「工場検査」（実施の日付）等を記入すること。
|  | ※2. | 製造業者名、所在地および仕入れ先業者名、所在地を必ず記載すること。
|  | ※3. | 右下にページ数を記載すること。
記入例
・提出日、確認日は、「西暦/月/日」 入力で、
和暦の表示。
・設計数量は、数量計算書の集計値とする。
（数量総括表は、指定桁で四捨五入処理が
されているため）
・入力値は「数値のみ」で、とりあえず
３桁区分カンマ付きの少数１位で初期設定。
・ＪＩＳ番号の列の入力書式は、文字列で設定。
・記載フォーマットは、あくまで一例。
・セルを結合するなど、説明し易いように、
工夫して下さい。
・※３ ページレイアウト＞フッター＞右側に、
「ページ番号／総ページ数」を入力済み。
・印刷範囲を必要とする打ち出しページのみ
に整理して、印刷すればフッターにページ数
が印字されます。
・県内住所なら、「滋賀県」は省略可
・提出日、確認日は、「西暦/月/日」 入力で、
和暦の表示。
・設計数量は、数量計算書の集計値とする。
（数量総括表は、指定桁で四捨五入処理が
されているため）
・入力値は「数値のみ」で、とりあえず
３桁区分カンマ付きの少数１位で初期設定。
・ＪＩＳ番号の列の入力書式は、文字列で設定。
・記載フォーマットは、あくまで一例。
・セルを結合するなど、説明し易いように、
工夫して下さい。
・※３ ページレイアウト＞フッター＞右側に、
「ページ番号／総ページ数」を入力済み。
・印刷範囲を必要とする打ち出しページのみ
に整理して、印刷すればフッターにページ数
が印字されます。
・県内住所なら、「滋賀県」は省略可

## ４.主要材料（R0504改訂）
| 主 要 資 材 一 覧 表 | [9 empty] | 作 成 責 任 者
工事名 |  | 令和 年度 第 号 |  |  | 工事 | [6 empty] | R5.4 改訂
番号 | 資材名 |  |  | 規格 等 | 単位 | 設計数量 | 使用数量 | 確認方法 | 差 | 備 考 (数量換算式等を記入すること)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | ※1. | 施工計画書の（6）主要資材に記載したものとすること。
|  | ※2. | 使用数量欄は、実使用数量を記入すること。
|  | ※3. | 確認方法は、伝票照合、出荷証明書、空袋確認、監督職員確認、現場技術員確認 等を記入する。
|  | ※4. | 右下にページ数を記載すること。
| 主 要 資 材 一 覧 表 | [9 empty] | 作 成 責 任 者 |  | 記入例
◎◎ △△△
工事名 |  | 平成30年度 第123-ＡＢ456号 |  |  | AAAABBBCCC線（□□□橋）橋梁修繕工事 | [6 empty] | R5.4 改訂
番号 | 資材名 |  |  | 規格 等 | 単位 | 設計数量 | 使用数量 | 確認方法 | 差 | 備 考 (数量換算式等を記入すること)
1 | 再生路盤材 |  |  | RC-40 | m3 | 160 | 150.1 | 伝票確認 | -9.9 | 200t／(1.889×0.9×1.119)=
2 | ・・・ |  |  | ・・・ | ㎡ | 1000 | 998 | 出荷証明書 | -2
3 | ◎◎◎◎◎◎△△△△△△ |  |  | 1,000×1,200×1,500 | ｍ | 123456 |  | 空袋確認 | -123456
4 | 割栗石 |  |  | φ25cm以下 | ｔ | 462.5 | 507.7 | 監督職員確認 | 45.2 | 設計換算 317.0m3×単位体積質量1.459kg/ℓ=462.5t
[9 empty] | 0 | 使用換算 348.0m3×単位体積質量1.459kg/ℓ=507.7t
5 | ・・・ |  |  | ・・・ |  | 100 | 123456 | 現場技術員確認 | 123356
6 | [7 empty] | 工場立会 | 0
7 | [8 empty] | 0
8 | [8 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | ※1. | 施工計画書の（6）主要資材に記載したものとすること。
|  | ※2. | 使用数量欄は、実使用数量を記入すること。
|  | ※3. | 確認方法は、伝票照合、出荷証明書、空袋確認、監督職員確認、現場技術員確認 等を記入する。
|  | ※4. | 右下にページ数を記載すること。
※ドロップダウンのリスト※
伝票確認
出荷証明書
空袋確認
監督職員確認
現場技術員確認
記入例
・※５ ページレイアウト＞フッター＞右側に、
「ページ番号／総ページ数」を入力済み。
・印刷範囲を必要とする打ち出しページのみ
に整理して、印刷すればフッターにページ数
が印字されます。
・設計数量は、数量計算書の集計値とする。
（数量総括表は、指定桁で四捨五入処理が
されているため）
・入力値は「数値のみ」で、とりあえず
３桁区分カンマ付きの少数１位で初期設定。
・記載フォーマットは、あくまで一例。
・セルを結合するなど、説明し易いように、
工夫して下さい。
・ 「差」の列は、使用数量－設計数量＝の
式が入力済みで、＋、▲の表示も設定。
±０は、＋0.0 で表示。
・「確認方法」の列は、ドロップダウンで選択
を設定しています。
・選択肢以外の場合、直接入力は可能。
・ドロップダウンのリストは、$Ｓ$67：$Ｓ$71に
あるので、編集時に削除しないこと。
・※５ ページレイアウト＞フッター＞右側に、
「ページ番号／総ページ数」を入力済み。
・印刷範囲を必要とする打ち出しページのみ
に整理して、印刷すればフッターにページ数
が印字されます。
・設計数量は、数量計算書の集計値とする。
（数量総括表は、指定桁で四捨五入処理が
されているため）
・入力値は「数値のみ」で、とりあえず
３桁区分カンマ付きの少数１位で初期設定。
・記載フォーマットは、あくまで一例。
・セルを結合するなど、説明し易いように、
工夫して下さい。
・ 「差」の列は、仕様数量－設計数量＝の
式が入力済みで、＋、▲の表示も設定。
±０は、＋0.0 で表示。
・「確認方法」の列は、ドロップダウンで選択
を設定しています。
・選択肢以外の場合、直接入力は可能。
・ドロップダウンのリストは、$Ｓ$67：$Ｓ$71に
あるので、編集時に削除しないこと。

## ５.品質管理（R0504改訂）
品 質 管 理 一 覧 表 | [8 empty] | 作 成 責 任 者
工事名 | 平成年度 第 号 |  | 工事 | [5 empty] | H30.4 改訂
管 理 項 目 |  |  | 試験(測定)項目 | 試験(測定)基準 | 管理計画回数 | 実施 | 管 理 方 法 | 備 考 （補足説明 等）
工 種 | 種 別 | 規 格 |  |  |  | 回数
R5.4.1改訂
・品質管理一覧表については、令和5年4月1日以降に作成する検査時提出資料から本様式を削除します。
・令和5年4月1日以降は施工計画書の品質管理計画の写しに実施回数を朱書きしたものを品質管理一覧表とします。
・当初（もしくは変更）施工計画書の品質管理計画の管理計画回数が検査時点で変更されている場合には、最新の管理計画回数
についても記載してください。
| ※1． | 本表は、施工計画書の品質管理計画表に基づき作成すること。
| ※2． | 右下にページ数を記載すること。

## ６.品管総括表
(品質管理 2)
品 質 管 理 総 括 表
工事番号 |  |  |  | 工 事 名 |  |  |  | 受注者 |  |  |  | 作成責任者
工 種 | 種 別 | 規 格 | 試験項目 | 管理基準 | 単位 | 許 容 範 囲 |  |  | デ ー タ ー |  |  |  | 整理方法 | 摘 要
[6 empty] | 基準値 | 上 限 | 下 限 | 個 数 | 平均値 | 最 大 | 最 小
写し 提出
日常管理で作成する資料のコピーを提出して下さい。
（出典元）
県庁ＨＰ（トップページの左側）「滋賀県の基本情報」の内、
「組織情報（電話番号）」
＞「土木交通部 監理課」の内、「技術管理室」
＞ （技術管理室のトップページを 下へスクロール）
「工事の仕様」の内、 「・一般土木工事等様式ダウンロード」
＞ 「土木工事施工管理基準運用方針（案） 別紙様式（７種類）」
＞ 「品質管理１～３ 品質管理整理図書・様式（計画表～工程能力図）」の
エクセルブックの内、シート２ 「品質管理総括表」です。
・後書きで良いので、右下側に、
「ページ番号／総ページ数」を記入して、
コピーして下さい。

## ７.コンクリート
コンクリート圧縮強度等試験成績一覧表 | [15 empty] | 受 注 者
作成責任者
工事番号 | 平成 年度第 号 |  |  |  | 工事名 | 工事 |  |  |  | 工 種 |  |  |  |  | 呼び方 | （ ）－（ ）－（ ）－（ ）－（ ）
打設年月日 |  | ※１ 試験年月日 | 打設量 | スランプ （許容差） cm |  | 空気量 （許容差） ±1.5% | 塩化物含有量 （許容量） 0.3kg/m3 | 温度 ℃ | 養生方法 | １週強度（N/mm2） |  |  |  | 推定4週強度 推定式 （ ） |  | ４週強度（N/mm2） |  |  |  | ※２ 備 考
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 平均 |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均
※１ 上段は１週強度試験日、下段には４週強度の試験日を記入すること。
※２ 材料試験時の立会写真を撮影したものや公的機関での試験については、備考欄にその旨記入すること。（例：監督員立会、現技員立会、建技Ｃ 等）
※３ 工種毎の試験回数が少ない場合は、改頁にこだわらず、工種（呼び強度）毎にまとめて、同一頁に記入してもよい。
写し 提出
日常管理で作成する資料のコピーを提出して下さい。
（出典元）
県庁ＨＰ（トップページの左側）「滋賀県の基本情報」の内、
「組織情報（電話番号）」
＞「土木交通部 監理課」の内、「技術管理室」
＞ （技術管理室のトップページを 下へスクロール）
「工事の仕様」の内、 「・一般土木工事等様式ダウンロード」
＞ 「土木工事施工管理基準運用方針（案） 別紙様式（７種類）」
＞ 品質管理 品質管理整理図書・様式（コンクリート圧縮強度等
試験成績一覧表）」の エクセルブックの
「コンクリート圧縮強度等試験成績一覧表」です。
・後書きで良いので、右下側に、
「ページ番号／総ページ数」を記入して、
コピーして下さい。