## 一覧表
工事関係書類様式 提出・提示
|  |  | 書 類 名 称 |  | 様式No | 書類作成者 |  | 受注者書類作成の位置付け |  |  |  |  | その他 |  | 備考
種 別 | 約款条文 共通仕様書 | 他の運用規則等 （執行規則、財務規則） |  | 提出時期 |  | 発注者 | 受注者 | 提出 |  |  |  | 提示 | 監督職員へ連絡･報告 | 監督職員へ納品
[8 empty] | 地方関係課 工務 | 地方関係課 経理 | 本庁関係課（監理課） | 受注者 | 受注者保管
契約約款関係 | 3(1) | 執規11(1) 共仕3-1-1-3 | 工程表 | 契約締結後14日以内 | 様式 2 |  | 〇 | 〇
| 3(2) | 執規11(2) 共仕3-1-1-2 | 請負代金内訳書 | 契約締結後必要に応じ | 様式 3 |  | 〇 | 〇
| 5(1) |  | 債権譲渡承諾申請書 | 債権譲渡するとき | 様式4-1 |  | 〇 (債権者) |  | 〇 (債権者)
| 5(1) |  | 債権譲渡申請書 | 債権譲渡を認めるとき | 様式4-2 | 〇 (債権者) |  |  |  |  | 〇 (債権者)
| 5(1) |  | 建設工事工事代金債権譲渡証書 | 債権譲渡が認められた時 | 様式4-3 |  | 〇 (債権譲渡者） |  |  |  | ○ (債権譲受者）
| 5(1) |  | 建設工事工事代金債権譲渡証書（変更） | 債権譲渡の変更が認められた時 | 様式4-4 |  | 〇 (債権譲渡者） |  |  |  | ○ (債権譲受者）
| 5(2) |  | 工事目的物・工事材料譲渡等承諾申請書 | 譲渡等するとき | 任意 |  | 〇 (譲渡者) |  | 〇 | ○
| 5(2) |  | 工事目的物・工事材料譲渡等承諾書 | 譲渡等を認めるとき | 任意 | ○ |  |  |  |  | 〇 (譲渡者)
| 9(1) |  | 監督職員通知書 | 監督職員を定めたとき | 様式8-1 | 〇 |  |  |  |  | ○
| 9(1) |  | 監督職員変更通知書 | 監督職員を変更したとき | 様式8-2 | 〇 |  |  |  |  | ○
| 9(3) |  | 監督業務の分担表 | 監督職員を通知したとき |  | 〇 |  |  |  |  | ○
| 9(4) |  | 指示票、承諾書 | 指示、承諾をするとき | 様式9 | ○ （監督職員） |  |  |  |  | 〇 (代理人)
| 10(1) | 執規10(1) | 現場代理人届 | 現場代理人を定めたとき | 様式10-1 |  | 〇 | 〇
| 10(1) | 執規10(2) | 現場代理人変更届 | 現場代理人を変更したとき | 様式10-２ |  | 〇 | 〇
| 10(4) |  | 受注者権限報告書 | 代理人に一部の権限を委任しないとき | 任意 |  | 〇 | 〇
| 11 | 共仕1-1-1-24 | 工事履行報告書 | 工事の履行状況を報告するとき | 様式11 |  | 〇 (代理人) | ○ （監督職員）
| 12(1) |  | 工事関係者措置請求書 | 工事関係者に措置を請求するとき | 任意 | 〇 |  |  |  |  | ○
| 12(2) |  | 工事関係者措置報告書 | 措置請求を受理した日から10日以内 | 任意 |  | ○ | ○
| 12(3) |  | 監督職員措置報告書 | 監督職員に措置を請求するとき | 任意 |  | 〇 | 〇
| 12(4) |  | 監督職員措置通知書 | 措置請求を受理した日から10日以内 | 任意 | 〇 |  |  |  |  | ○
| 13(4) |  | 工事材料搬出承諾願 | 工事材料を搬出しようとするとき。 | 任意 |  | 〇 (代理人) | ○ （監督職員）
| 13(4) |  | 工事材料搬出承諾願 | 承認願を受理した後、速やかに。 | 任意 | ○ （監督職員） |  |  |  |  | 〇 (代理人)
| 14(3)(5) |  | 工事記録等提出請求書 | 工事記録等の提出を請求するとき | 任意 | ○ （監督職員） |  |  |  |  | 〇 (代理人)
| 14(3)(5) |  | 工事記録等報告書 | 監督職員が正当な理由無く、7日以内に応じないため、立会・見本検査を受けずに施工するとき。 | 任意 |  | 〇 (代理人) | ○ （監督職員）
| 15(2) |  | 支給材料・貸与品不適当報告書 | 不適当との止めたとき直ちに | 任意 |  | 〇 | 〇
| 15(3) | 執規17（3） | 支給材料受領書 | 引渡を受けた日から７日以内 | 様式14 |  | 〇 | 〇
| 15(4) |  | 支給材料・貸与品かし報告書 | 瑕疵があり不適当と認めたとき直ちに | 任意 |  | 〇 | 〇
| 15(5) |  | 支給材料・貸与品使用請求書 | 代替の支給材料・貸与品の使用を請求するとき。 | 任意 | 〇 |  |  |  |  | ○
| 15(9) |  | 建設機械返納書 | 借受した建設機械を返納するとき | 様式39 |  | 〇 (代理人) | ○ （監督職員）
| 15(9) |  | 支給品返納書 | 支給品を返納するとき | 様式40 |  | 〇 (代理人) | ○ （監督職員）
| 15(9) |  | 貸付物品（無償）精算書 | 貸付機械の精算をするとき | 様式41 |  | 〇 (代理人) | ○ （監督職員）
| 17(1) |  | 工事施工部分改造請求書 | 工事の施工部分の改造を請求するとき | 任意 | ○ （監督職員） |  |  |  |  | 〇 (代理人)
| 17(2)(3) |  | 工事施工部分破壊検査通知書 | 工事の施工部部の破壊検査をするとき | 任意 | ○ （監督職員） |  |  |  |  | 〇 (代理人)
| 18(1) |  | 工事施工条件等確認請求書 | 施工条件の確認を請求するとき | 任意 |  | 〇 (代理人) | ○ （監督職員）
| 18(3) |  | 工事施工条件等確認通知書 | 施工条件の確認を請求するとき確認をしたとき | 任意 | 〇 |  |  |  |  | 〇
| 19(1) |  | 設計図書の内容変更通知書 | 設計図書の変更をするとき | 任意 | 〇 |  |  |  |  | 〇
| 20(1)(2) | 執規20（1） | 工事一時中止通知書 | 工事を一時中止するとき | 様式16 | 〇 |  |  |  |  | 〇
| 26(2) | 執規22（2） | 災害防止等措置報告書 | 災害防止等の措置をとったとき直ちに | 任意 |  | 〇 (代理人) | ○ （監督職員）
| 26(3) | 執規22（1） | 災害防止等臨機措置請求書 | 災害防止等の臨機措置を請求するとき | 任意 | ○ （監督職員） |  |  |  |  | 〇 (代理人)
| 31(1) | 財規240 | 工事完了届 | 工事完了後遅滞なく | 様式21 |  | 〇 | 〇
| 31(4) | 執規35 | 工事目的物引渡書 | 工事検査合格後速やかに | 様式22 |  | 〇 | 〇
| 31(5) |  | 工事目的物引渡申出請求書 | 工事目的物の引渡の申し出がないとき | 任意 | 〇 |  |  |  |  | 〇
| 32(1) |  | 請求書 | 完了検査合格後 | 様式23 |  | 〇 | 〇
| 33 | 執規36（4） | 工事目的物部分使用承諾願 | 工事目的物の部分使用をするとき | 様式42 | 〇 |  |  |  |  | 〇
| 33 | 執規36（4） | 工事目的物部分使用承諾書 | 工事目的物の部分使用を認めるとき | 様式43 |  | 〇 | 〇
| 34-2(1) 35(1) | 執規29（3） | 前払金請求書 | 保証契約締結後 | 様式24 |  | 〇 | 〇
| 37-2(3) | 執規24（2） 財規240 | 工事出来高届書,工事出来高調書 | 出来形検査を受けようとするとき | 様式25-1,2 |  | 〇 | 〇
| 37-2(4) 37(1) |  | 出来形部分破壊検査通知書 | 出来形部分の破壊検査をするとき | 任意 | 〇 （検査職員） |  |  |  |  | ○
| 37-2(6) | 執規30（2） | 部分払金請求書 | 出来形検査完了後 | 様式26 |  | 〇 | 〇
| 38(1) |  | 指定部分完成通知書 | 指定部分完成後 | 様式44 |  | ○ | ○
| 38(1) |  | 完済部分引渡書 | 完済部分検査が完了後 | 様式45 |  | ○ | ○
| 39(1) |  | 請負代金代理受領承諾申請書 | 請負代金の受領を第三者に委任するとき | 任意 |  | 〇 | 〇
| 39(1) |  | 請負代金代理受領承諾書 | 第三者による請負代金の受領を認めるとき | 任意 | 〇 |  |  |  |  | ○
| 40(1) |  | 工事施工一時中止通知書 | 前払金等の不払いにより工事を一時中止をするとき | 任意 |  | 〇 | 〇
| 41(1) |  | 工事目的物かし補修・損害賠償請求書 | 工事目的物の瑕疵の補修、損害賠償を請求するとき | 任意 | 〇 |  |  |  |  | ○
| 41(3) |  | 工事目的物かし通知書 | 工事目的物に瑕疵があることを知ったとき直ちに | 任意 | 〇 |  |  |  |  | ○
| 42(1)(3) |  | 損害金等支払請求書 | 履行遅延の場合の損害金等を請求するとき | 任意 | 〇 |  |  |  |  | ○
| 46(2) |  | 契約解除に伴う損害賠償請求書 | 受注者が契約解除に伴う損害賠償を請求するとき | 任意 |  | 〇 | 〇
| 48(3) |  | 工事目的物等保険契約締結報告書 | 設計図面で定める以外の保険の契約をしたとき直ちに | 任意 |  | 〇 | 〇
| 49,50 |  | 建設工事紛争あっせん・調停仲裁申請書 | 紛争を生じたとき | 様式30 | 〇 |  |  |  | ○ （建設工事 紛争審議会）
共通仕様書関係 | 1-1-1-2 |  | 工事打合せ簿 | 打ち合わせの都度 | 様式46 | 〇 | ○ | ○ |  |  | ○
| 1-1-1-4 |  | 施工計画書 | 工事着工の前 | 様式33 |  | 〇 (代理人) | 〇 (監督職員)
| 1-1-1-5 |  | コリンズ登録内容確認 | 「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督職員に提示 | － |  | 〇 |  |  |  |  | ○
| 1-1-1-10 |  | 施工体制台帳 | 工事着工の前 | 様式34-2 |  | 〇 (代理人) | 〇(写) （監督職員）
| 1-1-1-10 |  | 施工体系図 | 工事着工の前 | 様式34-5 |  | 〇 (代理人) | 〇(写) （監督職員）
| 1-1-1-16 |  | 支給品精算書 | 工事完成時 | 様式35 |  | 〇 (代理人) | 〇 (監督職員)
| 1-1-1-17 |  | 現場発生品調書 | 現場発生品が生じたとき | 様式36 |  | 〇 (代理人) | 〇 (監督職員)
| 3-1-1-6 |  | 立会願 | 必要の都度 | 様式37 |  | 〇 (代理人) | 〇 (監督職員)
| 3-1-1-6 |  | 段階確認書 施工予定表 段階確認書 通知書 | 段階確認を行う前 | 様式48 | 〇 (監督職員) | 〇 (代理人) | 〇 (確認後) |  |  | 〇 (確認後)
| 3-1-1-8 |  | 品質確認書 | 検査時 | 様式49 |  | 〇 (代理人) | 〇 (監督職員)
| 1-1-1-40 | 付則1-1-1-40 | 建退共証紙受払簿 | 共済証紙の受払い簿その他関係資料を整備及び保管し、監督職員または検査職員の請求があった場合は、それらを提示 |  |  | 〇 |  |  |  |  | ○
| 1-1-1-40 |  | 建設業退職金収納届 | 掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内に、発注者に提出 | 様式54 |  | 〇 | 〇
|  | 執規12（1） 付則1-1-1-8 | 工事着工届書 | 工事に着手するとき | 様式31 |  | 〇 | 〇
|  | 執規12（2） 付則1-1-1-8 | 工事未着工報告書 | 工事を着工すべき時期を過ぎても着工しないとき | 様式32 |  | 〇 | 〇
|  | 付則1-1-1-18 | 再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用- | 計画書、実施書を各1 部ずつ印刷して監督職員に提出するものとする。 |  |  | 〇 | 〇
|  | 付則1-1-1-26 | イメージアップ計画書 | 計画書を提出 工事完了時には、イメージアップの実施写真を監督職員に提出 |  |  | 〇 | 〇
|  | 付則1-1-1-30 | 排出ガス対策型建設機械 | 確認できる写真を監督職員に提出 |  |  | 〇 | 〇
|  | 付則1-1-1-32 | 交通誘導員の資格 | 交通誘導警備検定合格証（ 写し） を監督職員に提出 |  |  | 〇 | 〇
|  | 付則1-1-1-32 | 特殊車両通行許可制度 | 計画書に記載 通行許可証の写し 車両運行記録(タコグラフ)の写し 出発、途中、到着地点の写真 |  |  | 〇 | 〇
|  | 付則1-3-1-3 | テストハンマーによる強度推定調査 | 設計図書において明示された場合 |  |  | 〇 | 〇
|  | 付則1-3-1-5 | ひび割れ発生状況の調査 | 設計図書において明示された場合 |  |  | 〇 | 〇
|  | 付則1-3-1-5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ受け入れ体制 | 付則に定められた構造物 のコンクリート打設時に立会。練混から打設完了までの時間が分かる資料を提出 |  |  | 〇 | 〇
|  | 付則2-2-2-1 | 品質証明書 | 設計図書で定める材料の使用にあたっては、その外観及び品質証明書等を照合して確認した資料を事前に監督職員に提出 |  |  | 〇 | 〇
出来形・品質管理 | 1-1-1-23-8 |  | 出来形管理図表 | 記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示 | 様式31-1 |  | 〇 | 〇
| 1-1-1-23-8 |  | 品質管理図表 | 記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示 | 様式32 |  | 〇 | 〇
| 3-1-1-7-2 |  | 出来形数量計算書 | 監督職員からの請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時までに監督職員に提出 | － |  | 〇 | 〇
施工管理関係 | 3-1-1-8 |  | 品質証明員通知書 | 受注者は書面により氏名、資格（資格証書の写しを添付）、経験及び経歴書を監督職員に提出 |  |  | ○ | ○
| 1-1-1-3-2 |  | 設計図書の照査確認資料 （契約書18条に該当する事実があった場合） | 契約書１８条第１項１～５号に該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出 | － |  | 〇 | 〇
| 1-1-1-3-2 |  | 設計図書の照査確認資料 （契約書18条に該当する事実がない場合） | 契約書１８条第１項１～５号に該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出 | － |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 該当する事実が無い旨を記載した打合簿
| 1-1-1-37-1 |  | 工事測量成果表（仮ＢＭ及び多角点の設置） | 測量結果を監督職員に提出 | － |  | 〇 | 〇
| 1-1-1-37-1 |  | 工事測量結果（設計図書との照合） （設計図書と差異有り） | 設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督職員に測量結果を速やかに提出 | － |  | 〇 | 〇
| 1-1-1-37-1 |  | 工事測量結果（設計図書との照合） （設計図書と一致） | 設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督職員に測量結果を速やかに提出 | － |  | ○ | ○ | [6 empty] | 差異が無い旨を記載した打合簿
| 2-1-2-1 |  | 材料納入伝票 | 監督職員、検査職員から請求があれば提示。設計図書で指定した材料は提出する。 | － |  | 〇 |  |  |  |  | ○ |  |  | 指定した材料は提出
| 1-1-1-18-2 |  | 産業廃棄物管理表（マニフェスト） | 産業廃棄物を搬出した場合に提示する。 | － |  | ○ |  |  |  |  | ○
| 1-1-1-12-6 | 付則1-1-1-12 | 新技術活用関係資料 | 有用と思われるNETIS登録技術が明らかになった場合は、監督職員に報告新技術等がある場合は、監督職員に報告 | － |  | ○ | [5 empty] | ○
|  |  | 技術提案履行確認書 | 総合評価落札方式を適用して契約した場合に提出する。 | 特記仕様書 |  | 〇 | 〇
| 3-1-1-16 |  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料） | 工事完成時までに所定の様式により、監督職員に提出 |  |  | 〇 | 〇
|  |  | 工事日報 |  | 任意様式 |  | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  | 下請け業者の完了検査 |  | 任意様式 |  | ○ |  |  |  |  | ○
| 3-1-1-9 |  | 工事完成図書 | 工事完成図書として納品 電子納品等運用ガイドライン(案）【土木工事編】に基づき、電子成果品及び紙の成果品で納品する。 | － |  | 〇 | [6 empty] | ○
| 3-1-1-9 |  | 工事管理台帳 | 工事管理台帳を成果品として作成 電子納品等運用ガイドライン(案）【土木工事編】に基づき、電子成果品及び紙の成果品で納品する。 | － |  | 〇 | [6 empty] | ○
協議・安全関係 | 1-1-1-35-3 |  | 関係機関協議資料 （許可後の資料） | 許可後の資料については提示とする。 監督職員から請求があった場合は提出する。 | － |  | 〇 (代理人) |  |  |  |  | ○ |  |  | 請求があった場合、提出
| 1-1-1-36 |  | 休日・夜間作業届 | 事前に監督員に連絡連絡する。 現道上の工事を行う場合は提出する。 | － |  | 〇 (代理人) | [5 empty] | ○ |  | 現道工事のみ提出
その他 |  | 付則 共通-2、3 | 低入札価格調査 （間接工事費等諸経費動向調査票） | 間接工事費等諸経費動向調査票（建築工事においては共通費実態調査票）の作成を行い、完了届提出後１週間以内に発注者に提出 | － |  | ○ | ○
|  | 付則 共通-4 | VE提案 | ＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書（様式１～４）に記載し、甲に提出 | 付則様式1～4 |  | ○ | ○
|  | 付則 共通-5 | 不当介入に対する通報制度 | 通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式第１号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告 | 付則別記様式第１号 |  | 〇 (代理人) | 〇 (監督職員)