## 施設整備課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和６年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
南部工水栗東市六地蔵地先配水管整備工事 | 土木一式 | 栗東市伊勢落 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 42 | 施工延長934m 推進工（Φ800)486ｍ 開削工（Φ300)420mほか | 第１四半期 | 企業庁施設整備課
蒲生日野ライン合戸工区ほか管路更新工事 | 土木一式 | 東近江市合戸町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | 施工延長1,251m 開削工（Φ600）1,251ｍ | 第１四半期 | 企業庁施設整備課
南部工水竜王山之上ライン下田工区ほか管路更新工事 | 土木一式 | 湖南市下田ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | 施工延長1,780ｍ 開削工（Φ400）790ｍ 開削工（Φ300）980ｍほか | 第２四半期 | 企業庁施設整備課
竜王ライン葛巻工区ほか管路更新工事 | 土木一式 | 東近江市葛巻町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | 施工延長483m 鋼管水路工214ｍ 開削工（Φ400）252ｍ 仮設工１式ほか | 第２四半期 | 企業庁施設整備課
八日市蒲生ライン上羽田工区管路更新工事 | 土木一式 | 東近江市上羽田町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | 施工延長470ｍ 開削工（Φ800）470ｍ | 第２四半期 | 企業庁施設整備課
長峰ライン宮川工区ほか管路更新工事 | 土木一式 | 東近江市宮川町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | 施工延長1,480ｍ 開削工（Φ200）1,480ｍ | 第２四半期 | 企業庁施設整備課
日野ライン松尾工区ほか管路更新工事 | 土木一式 | 蒲生郡日野町松尾ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 施工延長1,140ｍ 開削工（Φ350）1,110ｍ ポンプ場内配管30m | 第２四半期 | 企業庁施設整備課
日野ライン西大路工区ほか管路更新工事 | 土木一式 | 蒲生郡日野町西大路ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | 施工延長2,000ｍ 旧管撤去工（Φ300）2,000ｍ | 第３四半期 | 企業庁施設整備課
南部工水栗東市六地蔵地先配水管整備工事 | 土木一式 | 野洲市南桜 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | 施工延長560ｍ 開削工（Φ300)560ｍ | 第３四半期 | 企業庁施設整備課
南部工水湖南団地ライン大池３工区管路更新工事 | 土木一式 | 湖南市大池ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 21 | 施工延長2,200ｍ 開削工（Φ500ほか）440ｍ 旧管撤去工1,710mほか | 第４四半期 | 企業庁施設整備課
伊勢落増圧ポンプ場建築工事 | 建築一式 | 栗東市伊勢落 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 15 | ポンプ場 1棟 RC造 地上２階、地下1階 延床面積 約420㎡ | 第３四半期 | 企業庁施設整備課
八日市蒲生ライン横山工区舗装本復旧工事 | 舗装 | 東近江市横山町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 施工延長1,200ｍ 舗装本復旧工6,300㎡ | 第３四半期 | 企業庁施設整備課
竜王ライン横山工区ほか舗装本復旧工事 | 舗装 | 東近江市横山町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 施工延長945ｍ 舗装本復旧工5,000㎡ | 第４四半期 | 企業庁施設整備課
馬渕浄水場２系ろ過池電気設備更新工事 | 電気設備 | 近江八幡市馬淵町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 23 | ろ過池制御盤 1面 ろ過池切替盤 1面 ろ過池C/C盤 1面 ろ過池補助継電器盤 1面 | 第１四半期 | 企業庁施設整備課
水口浄水場無停電電源装置他更新工事 | 電気設備 | 甲賀市水口町水口 | 事後審査型一般競争入札 | 13 | 無停電電源装置 1式 | 第２四半期 | 企業庁施設整備課
伊勢落増圧ポンプ場電気設備工事 | 電気設備 | 栗東市伊勢落 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 26 | 非常用自家発電設備 1台 ポンプ制御盤 1面 テレメータ盤 1面 現場操作盤 1面 | 第３四半期 | 企業庁施設整備課
吉川浄水場管内他水道メーター等更新工事 | 電気設備 | 湖南市正福寺ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 水道メーター 7台 水位計等設備 1式 | 第３四半期 | 企業庁施設整備課
馬渕浄水場２系ろ過池機械設備更新工事 | 機械設備 | 近江八幡市馬淵町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 30 | 排水サイフォン 8台 ろ材(アンスラサイト) 8池 表洗弁 8台 その他機械設備 1式 | 第１四半期 | 企業庁施設整備課
吉川工水1系沈殿池汚泥掻寄機更新工事 | 機械設備 | 野洲市吉川 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 19 | 汚泥掻き寄せ機 2基 排泥促進ポンプ 2台 C/C盤等機能増設 1式 | 第２四半期 | 企業庁施設整備課
吉川浄水場３系沈殿池覆蓋設置工事 | 機械設備 | 野洲市吉川 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 沈殿池覆蓋設備 1式 | 第２四半期 | 企業庁施設整備課
伊勢落増圧ポンプ場機械設備工事 | 機械設備 | 栗東市伊勢落 | 事後審査型一般競争入札 | 26 | 増圧ポンプ 2台 その他補機・配管 1式 | 第３四半期 | 企業庁施設整備課
水口浄水場次亜塩注入ポンプ更新工事 | 機械設備 | 甲賀市水口町水口 | 事後審査型一般競争入札 | 20 | 薬品注入ポンプ 6台 その他補機・配管 1式 | 第３四半期 | 企業庁施設整備課

## 浄水課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和６年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
吉川浄水場PLC修繕工事 | 電気設備 | 野洲市吉川 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | PLC取替修繕 1台 | 第１四半期 | 企業庁浄水課
吉川浄水場自家発電設備修繕工事 | 電気設備 | 野洲市吉川 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 自家発電設備C点検整備 1式 | 第１四半期 | 企業庁浄水課
南津田導水ポンプ場自家発電設備修繕工事 | 電気設備 | 近江八幡市南津田町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 自家発電設備D点検整備 1式 | 第２四半期 | 企業庁浄水課
水口浄水場西棟送水ポンプ等修繕工事 | 機械設備 | 甲賀市水口町水口ほか | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 西棟№３送水ポンプ分解整備 1台 朝国№２導水ポンプ分解整備 1台 | 第１四半期 | 企業庁浄水課
高宮加圧ポンプ場No.1加圧ポンプ修繕工事 | 機械設備 | 彦根市八坂町 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | No.１加圧ポンプ分解整備 1台 | 第１四半期 | 企業庁浄水課
吉川浄水場排水処理設備修繕工事 | 機械設備 | 野洲市吉川 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 脱水機ろ布交換交換および点検整備 1式 | 第２四半期 | 企業庁浄水課
南津田導水ポンプ場№3導水ポンプ修繕工事 | 機械設備 | 近江八幡市南津田町 | 事後審査型一般競争入札 | 13 | №3導水ポンプ工場分解整備 1台 | 第２四半期 | 企業庁浄水課
水口浄水場ろ過池ろ材入替修繕工事 | 機械設備 | 甲賀市水口町水口 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | ろ過池ろ材入替工事 3池 | 第２四半期 | 企業庁浄水課
水口浄水場排水処理設備修繕工事 | 機械設備 | 甲賀市水口町水口 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | №１脱水機ろ布交換および点検整備 1式 | 第２四半期 | 企業庁浄水課
水口浄水場汚泥圧入ポンプ修繕工事 | 機械設備 | 甲賀市水口町水口 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | №４汚泥圧入ポンプ分解整備 1台 | 第２四半期 | 企業庁浄水課