## ★使用上の注意★
使用上の注意
１． |  | この様式集は、以下の作業の流れについて、受注者が行わなければならない説明(①)・契約(②)・告知(⑤)・再資源化等報告(⑦)などについて、｢建設リサイクル法に関する届出等の手引き(案)｣を参考に滋賀県が標準的な様式を作成・提供したものです。
|  |  | 発注者 |  | ③事前届出 | 知事 又は
|  |  | (分別解体等の計画の作成) |  | ④(場合により)変更命令 | 特定行政庁の市長
|  |  | ①書面によ |  | 助言・勧告、命令、報告徴収、立入検査
る説明
|  |  | ②契約 |  | ⑦書面による報告
受注者
|  |  | 元請業者 |  | ⑥ | 元請業者
|  |  | (対象建設工事の届出事項に関する書面) |  |  | (再資源化等の完了の確認)
・分別解体等、再資源化等の実施
|  |  | ⑤告知 |  | ・技術管理者による施工の管理
|  |  | ⑤契約 |  | ・現場における標識の掲示
下請業者
| ※ |  | 解体工事業者は、省令に定める様式によって、営業所及び解体工事現場毎に公衆の見易い場所に標識を掲示する必要があるのでご注意下さい。（法第３３条）
２． |  |  | 使用上の注意
１）使用されるプリンターにより余白を調整する必要がある場合があります。
２）黒字で表示された箇所はシート保護が掛かっていますので入力できません。
なお、青字で凡例として入力された箇所などは保護が掛かっていませんので
入力できます。（必要に応じてシート保護を解除して使用して下さい）
３）印刷範囲外の説明などやコメント(赤△にポインターを持っていくとコメント
が表示されます）を参考にして下さい。
４）チェックボックス｢□｣に"レ(ﾁｪｯｸ)"を入れる場合は、ポインターで｢□｣をク
リックして下さい（再度クリックすると"レ"は消えます）。
|  |  |  | 作成： | 滋賀県土木交通部建築課
建築指導室
077-528-4258

## 工程表
|  |  |  | 工 程 表 | [8 empty] | (注)本様式は工程表の標準様式を参考に示したものです。
作 業 内 容 | １日目 | ２日目 | ３日目 | ４日目 | ５日目 | ６日目 | ７日目 | ８日目 | ９日目 | １０日目 | １１日目 | １２日目
| ○月○日 | ○月○日 | ○月○日 | ○月○日 | ○月○日 | ○月○日 | ○月○日 | ○月○日 | ○月○日 | ○月○日 | ○月○日 | ○月○日
| (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金)
①養生シート等の設置 | [12 empty] | ←建築物解体工事の例
②重機の運搬
③障害物の除去
④建具、畳等の撤去
⑤石膏ボードの手壊し
⑥手作業による瓦降ろし
⑦機械併用の上屋解体
⑧木材等の積み込み・搬出
⑨昆廃の積み込み・搬出
⑩基礎・土間の解体
⑪コン塊の積み込み・搬出
⑫養生シート等の撤去
⑬整地・完了
注：上記は作成例ですので、いつ頃、分別解体等の実施や廃棄物が搬出されるか分かる工程表ならＯＫです（公共土木等の場合は、工事着手届に添付される工程表でも可）。

## 説明書(#12-1)
説 明 書
[9 empty] | 平成 |  | 22 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
(発注者)
| ○○ ○○ |  |  | 様 | [13 empty] | 公共工事の場合も同様に事前説明必要 | 発注者は知事や市町村長など
[8 empty] | ㈱△△△△ | [8 empty] | ← | 法人にあっては商号又は名称（元請け人）
|  | 氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) | [5 empty] | □□ □□ | [8 empty] | ← | 法人にあっては代表者の氏名（元請け人）
|  | (郵便番号 | 123 | － | 4567 | ) | 電話番号 | 12345 | － | 5678 |  |  | － | 9000 |  |  | ← | 元請け人
|  | 住所 | 滋賀県大津市○○町○－○－○
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第１項の規定により、対象建設工事の
届出に係る事項について下記のとおり説明します。
記
１．説明内容 |  | 別添資料のとおり
２．添付資料 | [16 empty] | ← | 届出時は①～③の全てが必要
①届出書（様式第一号に必要事項を記載したもの）
②別表（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの）
③その他の別添資料
(注) | 本様式は法第12条第１項に規定する対象建設工事に係る事項の書面による説明の標準様式として示したものです。なお、少なくとも法第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項については、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
法第１０条第１項
第１号 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
第２号 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
第３号 工事着手の時期及び工程の概要
第４号 分別解体等の計画
第５号 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
Note on B28: 下記のいずれかをクリック
Note on B33: 添付するものをクリック
別表 １（建築物に係る解体工事）
案内図
別表 ２（建築物に係る新築工事（新築・増築・修繕・模様替））
別表 ３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）
工程表
設計図又は写真

## <一般用>契約書記載事項(#13)
一般工事用（県工事用は別シート）
１．建築物に係る解体工事の場合
|  | ２．建築物に係る新築工事等の場合 | [8 empty] | 記載内容は受注者が記載し
|  | ３．建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合 | [8 empty] | 発注者と協議
の順にセッティングしています
|  | 法第１３条及び省令第７条に基づく書面 | [8 empty] | １．建築物に係る解体工事の場合
（建築物に係る解体工事の場合）
１．分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 |  |  |  | 作 業 内 容 |  | 分別解体等の方法 |  |  | ← | 届出書の別表に同じ
| ①建築設備・内装材等 |  |  |  | 建築設備・内装材等の取り外し
[7 empty] | 併用の場合の理由( |  | ) |  | 作業の安全上の場合など以外は認められない
| ②屋根ふき材 |  |  |  | 屋根ふき材の取り外し
[7 empty] | 併用の場合の理由( | 腐朽 | ) | ← | 機械併用の場合は理由を記入
| ③外装材・上部構造部分 |  |  |  | 外装材・上部構造部分の取り壊し
| ④基礎・基礎くい |  |  |  | 基礎・基礎くいの取り壊し
| ⑤その他 |  |  |  | その他の取り壊し
| （ |  |  | ） | [5 empty] | ← | その他の取り壊し工事がある場合は( )書きに記入
※届出書の写しを添付することでもよい
２．解体工事に要する費用 | [6 empty] | 1000000 | 円(税込み) |  | ← | 特定建設資材廃棄物以外も含む
（受注者の見積金額）
３．再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 |  |  | 施設の名称 |  |  | 所 在 地
コンクリート |  |  | ㈱○○工業 |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ← | 搬出先が複数ある場合は列記
アスファルト・ コンクリート |  |  | ○○建設㈱ |  |  | ○○県○○市○○町○○
木 材 (再資源化) |  |  | ㈱○○木材 |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ← | 木材の場合、再資源化できる柱材と再資源化できない板材等搬出先が異なる場合はそれぞれ記載
木 材 (縮 減) |  |  | ○○産業㈱ |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ←
※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）
４．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 | [6 empty] | 1000000 | 円(税込み) |  | ← | 特定建設資材廃棄物のみ・運搬費及び処分費
（受注者の見積金額）
(注) | 本様式は法第13条及び省令第７条に規定する対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項事項について、標準様式を示したものです。
|  | 法第１３条及び省令第７条に基づく書面 | [8 empty] | ２．建築物に係る新築工事等の場合
（建築物に係る新築工事等の場合）
１．分別解体等の方法 | [9 empty] | ← | 届出書の別表に同じ
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 |  |  |  | 作 業 内 容
| ①造成等 |  |  |  | 造成等の工事
[10 empty] | ← | 該当するものをクリック
| ②基礎・基礎くい |  |  |  | 基礎・基礎くいの工事
| ③上部構造部分・外装 |  |  |  | 上部構造部分・外装の工事
| ④屋根 |  |  |  | 屋根の工事
| ⑤建築設備・内装等 |  |  |  | 建築設備・内装等の工事
| ⑥その他 |  |  |  | その他の工事
| （ |  |  | ） | [5 empty] | ← | 仮設工事などその他の工事がある場合は( )書きに記入
※届出書の写しを添付することでもよい
２．解体工事に要する費用 | [6 empty] | －－－ | 円(税込み) |  | ← | 解体工事がない場合は －－－ に
３．再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 |  |  | 施設の名称 |  |  | 所 在 地
コンクリート |  |  | ㈱○○工業 |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ← | 搬出先が複数ある場合は列記
アスファルト・ コンクリート |  |  | ○○建設㈱ |  |  | ○○県○○市○○町○○
木 材 (再資源化) |  |  | ㈱○○木材 |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ← | 木材の場合、再資源化できる柱材と再資源化できない板材等搬出先が異なる場合はそれぞれ記載
木 材 (縮 減) |  |  | ○○産業㈱ |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ←
※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）
４．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 | [6 empty] | 1000000 | 円(税込み) |  | ← | 特定建設資材廃棄物のみ・運搬費及び処分費
（受注者の見積金額）
(注) | 本様式は法第13条及び省令第７条に規定する対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項事項について、標準様式を示したものです。
|  | 法第１３条及び省令第７条に基づく書面 | [8 empty] | ３．建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合
（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合）
１．分別解体等の方法 | [9 empty] | ← | 届出書の別表に同じ
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 |  |  |  | 作 業 内 容 |  | 分別解体等の方法
[7 empty] | (解体工事の場合のみ) |  |  | ← | 分別解体等の方法は解体工事の場合のみクリック
| ①仮設 |  |  |  | 仮設工事
[10 empty] | ← | 該当するものをクリック
| ②土工 |  |  |  | 土工事
| ③基礎 |  |  |  | 基礎工事
| ④本体構造 |  |  |  | 本体構造の工事
| ⑤本体付属品 |  |  |  | 本体付属品の工事
| ⑥その他 |  |  |  | その他の工事
| （ |  |  | ） | [5 empty] | ← | その他の工事がある場合は( )書きに記入
※届出書の写しを添付することでもよい
２．解体工事に要する費用 | [6 empty] | －－－ | 円(税込み) |  | ← | 特定建設資材廃棄物以外も含む
| （受注者の見積金額） | [5 empty] | (注)解体工事の場合のみ記載する。 |  |  |  | ★解体工事の場合のみ＝道路舗装の打ち替え工事等、
解体(取り壊し)＋舗装の場合は
記載不要(－－－と記載)。
３．再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 |  |  | 施設の名称 |  |  | 所 在 地
コンクリート |  |  | ㈱○○工業 |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ← | 搬出先が複数ある場合は列記
アスファルト・ コンクリート |  |  | ○○建設㈱ |  |  | ○○県○○市○○町○○
木 材 (再資源化) |  |  | ㈱○○木材 |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ← | 木材の場合、再資源化できる柱材と再資源化できない板材等搬出先が異なる場合はそれぞれ記載
木 材 (縮 減) |  |  | ○○産業㈱ |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ←
※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）
４．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 | [6 empty] | 1000000 | 円(税込み) |  | ← | 特定建設資材廃棄物のみ・運搬費及び処分費
（受注者の見積金額）
(注) | 本様式は法第13条及び省令第７条に規定する対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項事項について、標準様式を示したものです。
手作業・機械作業の併用
手作業
有
手作業・機械作業の併用
手作業
無
手作業・機械作業の併用
手作業
手作業・機械作業の併用
手作業
手作業・機械作業の併用
手作業
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
手作業
手作業・機械作業の併用
手作業
手作業
手作業・機械作業の併用
手作業
手作業
手作業・機械作業の併用
手作業
手作業
手作業・機械作業の併用
手作業
手作業
手作業・機械作業の併用
手作業
手作業
手作業・機械作業の併用
手作業

## <県工事用>契約書記載事項(#13)
県工事用（一般工事用は別シート）
１．建築物に係る解体工事の場合
|  | ２．建築物に係る新築工事等の場合 | [9 empty] | 記載内容は受注者が記載し
|  | ３．建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合 | [9 empty] | 発注者と協議
の順にセッティングしています
|  | 法第１３条及び省令第７条に基づく書面 | [9 empty] | １．建築物に係る解体工事の場合
（建築物に係る解体工事の場合）
１．分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 |  |  |  | 作 業 内 容 |  |  | 分別解体等の方法 |  |  | ← | 届出書の別表に同じ
| ①建築設備・内装材等 |  |  |  | 建築設備・内装材等の取り外し
[8 empty] | 併用の場合の理由( |  | ) |  | 作業の安全上の場合など以外は認められない
| ②屋根ふき材 |  |  |  | 屋根ふき材の取り外し
[8 empty] | 併用の場合の理由( | 腐朽 | )
| ③外装材・上部構造部分 |  |  |  | 外装材・上部構造部分の取り壊し
| ④基礎・基礎くい |  |  |  | 基礎・基礎くいの取り壊し
| ⑤その他 |  |  |  | その他の取り壊し
| （ |  |  | ） | [6 empty] | ← | その他の取り壊し工事がある場合は( )書きに記入
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要がない。
２．解体工事に要する費用(直接工事費) | [7 empty] | 1000000 | 円(税抜き) |  | ← | 特定建設資材廃棄物以外も含む 直接工事費で
| (注)・解体工事の場合のみ記載する。 | [6 empty] | （請負人の見積金額） |  |  |  | 直接工事費・税抜き
・仮設工事に伴う分別解体等及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
３．再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 |  |  | 施設の名称 |  |  |  | 所 在 地
コンクリート |  |  | ㈱○○工業 |  |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ← | 搬出先が複数ある場合は列記
アスファルト・ コンクリート |  |  | ○○建設㈱ |  |  |  | ○○県○○市○○町○○
木 材 (再資源化) |  |  | ㈱○○木材 |  |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ← | 木材の場合、再資源化できる柱材と再資源化できない板材等搬出先が異なる場合はそれぞれ記載
木 材 (縮 減) |  |  | ○○産業㈱ |  |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ←
※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）
４．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 | [7 empty] | 1000000 | 円(税抜き) |  | ← | 特定建設資材廃棄物のみ・運搬費及び処分費 直接工事費で
| (注)・運搬費を含む。 |  |  |  |  | (直接工事費) |  | （請負人の見積金額） |  |  |  | 直接工事費・税抜き
|  | 法第１３条及び省令第７条に基づく書面 | [9 empty] | ２．建築物に係る新築工事等の場合
（建築物に係る新築工事等の場合）
１．分別解体等の方法 | [10 empty] | ← | 届出書の別表に同じ
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 |  |  |  | 作 業 内 容
| ①造成等 |  |  |  | 造成等の工事
[11 empty] | ← | 該当するものをクリック
| ②基礎・基礎くい |  |  |  | 基礎・基礎くいの工事
| ③上部構造部分・外装 |  |  |  | 上部構造部分・外装の工事
| ④屋根 |  |  |  | 屋根の工事
| ⑤建築設備・内装等 |  |  |  | 建築設備・内装等の工事
| ⑥その他 |  |  |  | その他の工事
| （ |  |  | ） | [6 empty] | ← | 仮設工事などその他の工事がある場合は( )書きに記入
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要がない。
２．解体工事に要する費用(直接工事費) | [7 empty] | －－－ | 円(税抜き) |  | ← | 解体工事がない場合は －－－ に
[8 empty] | （請負人の見積金額） |  |  |  | 直接工事費・税抜き
３．再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 |  |  | 施設の名称 |  |  |  | 所 在 地
コンクリート |  |  | ㈱○○工業 |  |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ← | 搬出先が複数ある場合は列記
アスファルト・ コンクリート |  |  | ○○建設㈱ |  |  |  | ○○県○○市○○町○○
木 材 (再資源化) |  |  | ㈱○○木材 |  |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ← | 木材の場合、再資源化できる柱材と再資源化できない板材等搬出先が異なる場合はそれぞれ記載
木 材 (縮 減) |  |  | ○○産業㈱ |  |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ←
※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）
４．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 | [7 empty] | 1000000 | 円(税抜き) |  | ← | 特定建設資材廃棄物のみ・運搬費及び処分費
| (注)・運搬費を含む。 |  |  |  |  | (直接工事費) |  | （請負人の見積金額） |  |  |  | 直接工事費・税抜き
|  | 法第１３条及び省令第７条に基づく書面 | [9 empty] | ３．建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合
（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合）
１．分別解体等の方法 | [10 empty] | ← | 届出書の別表に同じ
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 |  |  |  | 作 業 内 容 |  |  | 分別解体等の方法
[8 empty] | (解体工事の場合のみ) |  |  | ← | 分別解体等の方法は解体工事の場合のみクリック
| ①仮設 |  |  |  | 仮設工事
[11 empty] | ← | 該当するものをクリック
| ②土工 |  |  |  | 土工事
| ③基礎 |  |  |  | 基礎工事
| ④本体構造 |  |  |  | 本体構造の工事
| ⑤本体付属品 |  |  |  | 本体付属品の工事
| ⑥その他 |  |  |  | その他の工事
| （ |  |  | ） | [6 empty] | ← | その他の工事がある場合は( )書きに記入
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要がない。
直接工事費・税抜き
２．解体工事に要する費用(直接工事費) | [7 empty] | －－－ | 円(税抜き) |  | ← | 特定建設資材廃棄物以外も含む
| (注)・解体工事の場合のみ記載する。 | [6 empty] | （請負人の見積金額） |  |  |  | ★解体工事の場合のみ＝道路舗装の打ち替え工事等、
| ・仮設工事に伴う分別解体等及び積込みに要する費用とする。 | [11 empty] | 解体(取り壊し)＋舗装の場合は
| ・仮設費及び運搬費は含まない。 | [11 empty] | 記載不要(－－－と記載)。
３．再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 |  |  | 施設の名称 |  |  |  | 所 在 地
コンクリート |  |  | ㈱○○工業 |  |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ← | 搬出先が複数ある場合は列記
アスファルト・ コンクリート |  |  | ○○建設㈱ |  |  |  | ○○県○○市○○町○○
木 材 (再資源化) |  |  | ㈱○○木材 |  |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ← | 木材の場合、再資源化できる柱材と再資源化できない板材等搬出先が異なる場合はそれぞれ記載
木 材 (縮 減) |  |  | ○○産業㈱ |  |  |  | ○○県○○市○○町○○ |  |  |  | ←
※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）
４．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 | [7 empty] | 1000000 | 円(税抜き) |  | ← | 特定建設資材廃棄物のみ・運搬費及び処分費
| (注)・運搬費を含む。 |  |  |  |  | (直接工事費) |  | （請負人の見積金額） |  |  |  | 直接工事費・税抜き
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
無
手作業
手作業
手作業
手作業
手作業
手作業
手作業
手作業
手作業
手作業
手作業
手作業・機械作業の併用
手作業・機械作業の併用
手作業・機械作業の併用
手作業・機械作業の併用
手作業・機械作業の併用
手作業・機械作業の併用
手作業・機械作業の併用
手作業・機械作業の併用
手作業・機械作業の併用
手作業・機械作業の併用
手作業・機械作業の併用

## 届出等の方法
届出等の方法
１．届出人
届出等は、原則として発注者本人又は自主施工者本人が、届出書受理行政庁に出向き受理者に対して届出書等を提出することを原則とする。ただし、発注者本人の代理として届出等を行う者（以下｢代理者｣という。）が届出等を行う場合及び発注者本人に代行しも差し支えない。
２．代理者及び代行者
| 区 分 |  | 特 徴 |  |  |  | 建築士 |  |  | 行政書士 | 以外の者 |  | 備 考
| 代理者 |  | 届出書等の追加記載、記載事項の訂正可 |  |  |  | ○ |  |  | × ※１ | 報酬を受けて行うことは出来ない ※２ |  | 委任状 必要
| 代行者 |  | 届出書等の追加記載、記載事項の訂正不可 |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 委任状 不要
※１：行政書士法の改正により平成14年７月１日以降可能。
※２：無報酬で行うことは出来る。但し、受注者が業として行う建築士・行政書士の域を侵すものであっては
ならない（無報酬であっても常態的に行うことは問題がある）。
(注)発注者又は自主施工者が法人の場合、代表者本人でなく社員が代理で届け出る場合は、委任状の提出が
必要(代行の場合は委任状不要)。
３．届出先および問い合わせ先
| 工事場所 | [5 empty] | 届出先(住所) |  |  |  |  | 担当課 |  |  | 電話番号
| 大津市内 |  |  |  | 大津市 都市計画部 | [6 empty] | 建築指導課 |  |  | 077-528-2774
(〒520-8575 大津市御陵町3-1)
| 彦根市内 |  |  |  | 彦根市 都市建設部 | [6 empty] | 建築指導課 |  |  | 0749-22-1411
(〒522-8501 彦根市元町4-2)
| 長浜市内 |  |  |  | 長浜市 都市建設部 | [6 empty] | 建築課 |  |  | 0749-65-6543
(〒526-8501 長浜市八幡東町632番地)
| 近江八幡市内 |  |  |  | 近江八幡市 都市産業部 | [6 empty] | 建築課 |  |  | 0748-36-5544
(〒523-8501 近江八幡市桜宮町236)
| 草津市内 |  |  |  | 草津市 都市計画部 | [6 empty] | 建築課 |  |  | 077-561-2378
(〒525-8588 草津市草津三丁目13-30)
| 守山市内 |  |  |  | 守山市 都市経済部 | [6 empty] | 建築課 |  |  | 077-582-1139
(〒524-8585 守山市吉身二丁目5-22)
| 東近江市内 |  |  |  | 東近江市 都市整備部 | [6 empty] | 建築指導課 |  |  | 0748-24-5656
(〒527-8527) 八日市市緑町10-5
栗東市
野洲市
| 甲賀郡内 |  |  |  | 滋賀県甲賀土木事務所
[5 empty] | 管理調整課 | [6 empty] | 建築指導担当 |  |  | 0748-63-6163
(〒528-8511 甲賀市水口町水口6200)
日野町
竜王町
多賀町
甲良町
| 豊郷町 |  |  |  | 滋賀県湖東土木事務所
| 愛荘町 |  |  |  | 管理調整課 | [6 empty] | 建築指導担当 |  |  | 0749-27-2250
| 米原市 |  |  |  | (〒522-8501 彦根市元町4-1)
| 高島市 |  |  |  | 滋賀県高島土木事務所
[5 empty] | 管理調整課 | [6 empty] | 管理建築担当 |  |  | 0740-22-6046
(〒520-1621 高島市今津町今津1758)
４．届出部数
２部 ……県の施行細則にて規定
５．届出書の綴り方（変更の場合も同様）
⑤原則として建築物等の設計図
ただし、現状を示す明瞭な写真でも可
④付近見取り図
（都市計画図又は住宅地図）
③工程の概要を示す書面
②分別解体等の計画等
（様式別表１～３）
①届出書（様式第１号）
(変更届出書 様式第２号)
２カ所止め
Ａ４サイズ
※：Ａ４以外のものはＡ４に折り畳む
○建築物等の設計図の記載例
・方位、道路、敷地及び届出建築物等の形状、位置及び寸法が明記された図面
[6 empty] | 1.5m |  | 10.0m |  |  | 6.0m
[8 empty] | 8.0m | [6 empty] | Ｎ
2.5m
物置
[11 empty] | (存置) |  |  | 解体建物の概要
<２階部分>
|  | 7.0m |  | 4.0m | [9 empty] | 木造２階建て 専用住宅
１階床面積 70.00m2
[7 empty] | 専用住宅(解体) | [6 empty] | ２階床面積 32.00m2
延べ面積 102.00m2
|  | 6.0m | [8 empty] | 車庫
[11 empty] | (存置) |  |  | 縮尺 ○／○○○
市道 幅員４ｍ
○現状を示す明瞭な写真
・建築物等の全体が判明できる外観写真１面以上
・サイズ：サービスサイズ、キャビネ版、パノラマ版等
・写真：カラー（インスタント写真、デジタルカメラで撮影した写真
（プリントアウトしたものに限る）であっても支障はない
○④の付近見取り図は県の施行細則にて添付を規定
６．注意事項
届出書の別表１(建築物に係る解体工事の場合)の工程ごとの作業内容及び解体方法の①又は②の分別解体の方法は法にて原則手作業と定められており、機械併用の場合は説明資料を添付して発注者や届出先に説明願います。

## 委任状
委 任 状
私は都合により |  |  |  |  | ○○○○ |  |  |  |  | を代理人と定め、下記の建築物等の工事について、 |  |  | 代理者：届出書等の追加記載、記載事項訂正可能（委任状必要）
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条に基づく届出その他の手続きを委
| 任します。 | [11 empty] | 代行者：届出書等の追加記載、記載事項訂正不可（委任状不要）
記
１． | 工事の名称 |  |  |  |  | ○○住宅解体工事
２． | 工事の場所 |  |  |  |  | 滋賀県大津市○○１丁目１－１
３． | 代理者の住所 |  |  |  |  | 滋賀県大津市□□２丁目２－２
| （電話番号） |  |  |  |  | 01234 |  | － | 5678 |  | － | 9000
| 平成 | 22 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
| 住所 |  |  | 滋賀県大津市△△３丁目３－３
法人にあっては商号又は名称をこの欄に記載
| 氏名 |  |  | 近江 太郎 | [8 empty] | 法人にあっては代表者の氏名をこの欄に記載
(注)本様式は委任状の標準様式を参考に示したものです。
Note on F3: 個人名

## 告知書(#12-2)
|  |  |  | 告 知 書 | [12 empty] | ← | ｢告知｣は書面を交付して行う必要はありませんが、法で定めれれた事項を告げなければならないため、
漏れのないようにこの書式によって行われることを勧めます。
[9 empty] | 平成 |  | 22 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
(下請負人)
| ○○ ○○ |  |  | 様
[8 empty] | ㈱△△△△ | [8 empty] | ← | 法人にあっては商号又は名称
|  | 氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) | [5 empty] | □□ □□ | [8 empty] | ← | 法人にあっては代表者の氏名
|  | (郵便番号 | 123 | － | 4567 | ) | 電話番号 | 12345 | － | 5678 |  |  | － | 9000
|  | 住所 | 滋賀県大津市○○町○－○－○
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12号第２項の規定により、対象建設工事の
届出に係る事項について告知します。
記
１．添付資料
①届出書（様式第一号に必要事項を記載したもの／届出書の写しでもよい）
②別表（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの／届け出た別表の写しでもよい）
③その他の別添資料（届け出た添付資料の写しでもよい）
(注) | 本様式は法第12条第２項に規定する対象建設工事に係る事項の告知について、書面により行う場合の標準様式を示したものです。なお、少なくとも法第10条第１項の規定により届け出られた事項(変更届出も含む)を告げなければならない。
Note on B24: 下記のいずれかをクリック
Note on B29: 添付するものをクリック
別表 １（建築物に係る解体工事）
別表 ２（建築物に係る新築工事（新築・増築・修繕・模様替））
別表 ３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）
案内図
設計図又は写真
工程表

## 再資源化等報告書(#18-1)
再資源化等報告書
[9 empty] | 平成 | 22 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
(発注者)
様
[9 empty] | ㈱△△△△ | [6 empty] | ← | 法人にあっては商号又は名称
|  | 氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) | [6 empty] | □□ □□ | [6 empty] | ← | 法人にあっては代表者の氏名
|  | (郵便番号 |  | 123 | － | 4567 | ) | 電話番号 | 1234 | － | 5678 | － | 9000
|  | 住所 | 滋賀県大津市○○町○－○－○
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18号第１項の規定により、下記のとおり、
特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
１．工事の名称 |  |  | ○○邸解体工事
２．工事の場所 |  |  | ○○市○○町○○
３．再資源化等が完了した年月日 | [8 empty] | 平成 | 14 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日 | ← | 特定建設資材廃棄物を再資源化等施設に搬入した最終日
４．再資源化等をした施設の名称及び所在地
（書ききれない場合は別紙に記載）
特定建設資材廃棄物の種類 |  |  | 施設の名称 |  |  |  |  | 所 在 地
コンクリート |  |  | ㈱○○工業 |  |  |  |  | ○○県○○市○○町○○ | [7 empty] | ← | 搬出先が複数ある場合は列記
アスファルト・ コンクリート |  |  | ○○建設㈱ |  |  |  |  | ○○県○○市○○町○○
木 材 (再資源化) |  |  | ㈱○○木材 |  |  |  |  | ○○県○○市○○町○○ | [7 empty] | ← | 木材の場合、再資源化できる柱材と再資源化できない板材等搬出先が異なる場合はそれぞれ記載
木 材 (縮 減) |  |  | ㈱○○木材 |  |  |  |  | ○○県○○市○○町○○ | [7 empty] | ←
５．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 | [9 empty] | 100 |  | 万円（税込み）
| （参考資料を添付する場合の資料） | [5 empty] | ※資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事の
場合など
[16 empty] | ← | 添付する場合はクリック("レ")
(注) | 本様式は法第18条第１項に規定する特定建設資材廃棄物の再資源化等の完了時に報告を行う場合の標準様式を示したものです。なお、規定により少なくとも３，４，５は書面により報告しなければならない。
再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの）
再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの）