## 道路整備課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和６年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
伊香立浜大津線 補助道路整備工事 | 土木一式 | 大津市坂本本町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 20 | 切土工 11,000m³ 道路盛土工 10,500m³ 排水構造物工 67ｍ | 第４四半期 | 大津土木事務所
高島大津線 単独道路改築工事 | 舗装 | 大津市本堅田五丁目ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 500m² 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 50ｍ | 第４四半期 | 大津土木事務所
国道477号補助道路整備工事 | 土木一式 | 守山市洲本町 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 道路改良工事 290ｍ | 第４四半期 | 南部土木事務所
赤野井守山線補助道路整備工事 | 土木一式 | 守山市赤野井町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 交差点改良工事 | 第４四半期 | 南部土木事務所
国道477号補助道路整備工事 | 土木一式 | 守山市水保町 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 地盤改良工 2000m² 擁壁工 200ｍ | 第４四半期 | 南部土木事務所
大津能登川長浜線 補助道路整備工事 | 交通安全施設 | 栗東市下戸山ほか | 事後審査型一般競争入札 | 3 | 区画線 13,000m | 第４四半期 | 南部土木事務所
木部野洲線 補助道路整備工事 | 土木一式 | 野洲市久野部ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 道路改良 800ｍ | 第４四半期 | 南部土木事務所
近江八幡守山線補助道路整備工事 | 橋梁上部 | 守山市川田町 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 横断歩道橋上部工 36ｍ | 第４四半期 | 南部土木事務所
平野草津線単独道路改築工事 | 舗装 | 草津市笠山七丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 舗装工 4,000m2 | 第４四半期 | 南部土木事務所
甲賀土山インター線 ほか補助道路整備工事 | 土木一式 | 甲賀市甲賀町 岩室 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 電線共同溝 400ｍ 舗装工 1式 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
甲南阿山伊賀線補助道路整備工事 | 舗装 | 甲賀市甲南町 新治 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 5 | 舗装工 11400m² 区画線工 1式 防護柵工 900ｍ | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
国道４２１号補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市佐目町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 床版工 80ｍ | 第４四半期 | 東近江土木事務所
近江八幡竜王線補助道路整備工事 | 土木一式 | 近江八幡市千僧供町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 道路改良工 400ｍ | 第４四半期 | 東近江土木事務所
国道４２１号補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市佐目町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 道路改良工 100ｍ | 第４四半期 | 東近江土木事務所
雨降野今在家八日市線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市神田町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 16 | 橋梁下部工 2基 | 第４四半期 | 東近江土木事務所
神郷彦根線補助道路整備工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町川原ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 護岸工 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
佐目敏満寺線補助道路整備工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町敏満寺 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 舗装工 400m² 縁石工 150m 排水構造物工 150m | 第４四半期 | 湖東土木事務所
愛知川彦根線補助道路整備工事 | 舗装 | 彦根市稲枝町ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 舗装工 1600m² 縁石工 150m 排水構造物工 200m | 第４四半期 | 湖東土木事務所
安食西八目線補助道路整備工事 | 舗装 | 犬上郡豊郷町安食西 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 6 | 舗装工 7000m² | 第４四半期 | 湖東土木事務所
佐目敏満寺線補助道路整備工事 | 交通安全施設 | 犬上郡多賀町敏満寺 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 標識工 1式 交通安全施設 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
安食西八目線補助道路整備工事 | 電気設備 | 犬上郡豊郷町安食西 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 道路照明灯 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
大野木志賀谷長浜線補助道路整備工事 | 舗装 | 長浜市本庄町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 道路舗装 １式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
国道303号補助道路整備工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町杉野ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 道路土工 1式 排水構造物工 1式 擁壁工 100m | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
小浜朽木高島線補助道路整備工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町常磐木 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 排水構造物 200m | 第４四半期 | 高島土木事務所
国道303号補助道路整備工事 | 土木一式 | 高島市今津町保坂 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 石田川河道掘削 1式 法覆護岸 1式 道路路体路床盛土 1式 排水構造物 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
⑩土木交通部

## 道路保全課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和６年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
高島大津線 補助道路整備工事 | 土木一式 | 大津市 下阪本六丁目ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 擁壁工 1式 | 第４四半期 | 大津土木事務所
伊香立浜大津線（地頭橋）道路修繕工事 | 橋梁上部 | 大津市仰木四丁目ほか | 事後審査型一般競争入札 | 11 | 橋梁修繕工 1橋 | 第４四半期 | 大津土木事務所
大津草津線（近江大橋）道路修繕工事 | 塗装 | 大津市丸の内町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 橋梁修繕工 1橋 | 第４四半期 | 大津土木事務所
大津草津線 道路改築工事 | 舗装 | 大津市由美浜ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 3 | 舗装工 １式 | 第４四半期 | 大津土木事務所
大津草津線 道路補修工事 | 舗装 | 大津市島の関ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 4 | 舗装工 １式 | 第４四半期 | 大津土木事務所
国道４７７号 補助道路修繕工事 | 法面処理 | 大津市伊香立途中町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 吹付枠工 774m 地山補強土工 155本 | 第４四半期 | 大津土木事務所
比良山線 道路補修工事 | 土木一式 | 大津市北比良 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 落石防護柵工 20m | 第４四半期 | 大津土木事務所
大津能登川長浜線 補助道路整備工事 | 橋梁上部 | 草津市若草一丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 横断歩道橋 上部工1式 | 第４四半期 | 南部土木事務所
彦根八日市甲西線補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 湖南市梅影町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 橋梁修繕工 1橋 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
国道307号補助道路整備工事 | 橋梁上部 | 甲賀市水口町秋葉 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 歩道橋上部工 1式 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
国道477号補助道路整備工事 | 土木一式 | 竜王町山之上 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 歩道整備工事 200ｍ | 第４四半期 | 東近江土木事務所
栗見八日市線補助道路整備工事 | 土木一式 | 東近江市乙女浜町 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 歩道整備工 200ｍ | 第４四半期 | 東近江土木事務所
彦根近江八幡線補助道路整備工事 | 土木一式 | 彦根市八坂町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 自転車通行帯等整備 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
国道307号（上宇曽川橋）補助橋梁修繕工事 | 橋梁上部 | 愛知郡愛荘町上蚊野 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 橋梁修繕工 1橋 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
国道306号（工区10-2）補助道路修繕工事 | 法面処理 | 犬上郡多賀町大君ケ畑 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 24 | 法面補修工 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
彦根近江八幡線ほかCCTV整備工事 | 電気設備 | 彦根市古沢町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 7 | CCTV整備工 １式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
国道３６５号（野村橋）補助道路橋梁耐震補強工事 | 土木一式 | 長浜市野村町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 8 | 橋梁耐震補強 1橋 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
湖北長浜線補助道路整備工事 | 土木一式 | 長浜市相撲町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 自転車通行帯整備工 1式 自歩道整備工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
山東本巣線補助道路修繕（災害防除）工事 | 土木一式 | 米原市曲谷 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 5 | 落石防護柵 56m | 第４四半期 | 長浜土木事務所
山東本巣線補助道路修繕（舗装）工事 | 舗装 | 米原市甲津原 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 道路舗装 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
湖北長浜線補助道路整備工事 | 舗装 | 長浜市祇園町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 道路舗装 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
高山長浜線補助雪寒対策工事 | 給排水冷暖房 | 長浜市岡谷町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 消雪設備（送水散水管）更新 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
国道３６５号ほか交通安全施設（標識）工事 | 交通安全施設 | 長浜市八島町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 案内標識更新 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
西浅井余呉線 補助雪寒対策工事 | 給排水冷暖房 | 長浜市余呉町川並 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 散水施設工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
井口高月線 補助雪寒対策工事 | 給排水冷暖房 | 長浜市高月町柏原ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 散水施設工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
国道365号（長尾崎橋ほか）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市余呉町中河内 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 3橋 | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
西浅井余呉線（大坪川橋）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市西浅井町祝山 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 １橋 | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
中河内木之本線（野神橋）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市余呉町上丹生 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 １橋 | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
中河内木之本線ほか（東吉ノ辺橋ほか）補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 長浜市余呉町上丹生 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁修繕工 2橋 | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
葛籠尾崎塩津線（法面A037）補助道路修繕工事 | 法面処理 | 長浜市西浅井町大浦 | 事後審査型一般競争入札 | 11 | アンカー工 1式 吹付法枠工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
北船木勝野線補助道路整備工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町南船木ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 自転車走行空間整備 １式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
麻生古屋梅ノ木線補助道路修繕工事 | 橋梁上部 | 高島市朽木古屋ほか | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | 橋梁耐震補強工 １橋 | 第４四半期 | 高島土木事務所
西浅井マキノ線補助道路修繕工事 | 法面処理 | 高島市マキノ町海津 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 12 | グラウンドアンカー工 1式 鉄筋挿入工 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
⑩土木交通部

## 都市計画課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和６年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
春日山公園改築工事 | 舗装 | 大津市真野谷口町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 駐車場舗装 2,600㎡ | 第４四半期 | 都市計画課
奥びわスポーツの森改築工事 | 電気設備 | 長浜市早崎町 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 照明施設更新 1式 | 第４四半期 | 都市計画課
湖岸緑地山田新浜地区改築工事 | 造園 | 草津市矢橋町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 管路工事 1式 | 第４四半期 | 都市計画課
湖岸緑地志那地区改築工事 | 造園 | 草津市志那町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 管路工事 1式 | 第４四半期 | 都市計画課
びわこ文化公園改築工事 | 造園 | 大津市大萱町 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 園路改修工事 L=670ｍ | 第４四半期 | 都市計画課
片岡栗東線補助都市計画街路整備工事 | 土木一式 | 守山市千代町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 排水構造物工一式 | 第４四半期 | 南部土木事務所
⑩土木交通部

## 建築課
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札 （総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札 （総合評価方式） | 第２四半期
舗装 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和６年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
消防学校寮棟内部改修その他工事 | 建築一式 | 東近江市神郷町３１４番地 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 13 | 寮室・浴室・便所改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
北大津養護学校プール解体工事 | 建築附帯 | 大津市伊香立向在地町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 解体 一式 | 第４四半期 | 建築課
伊香高校１号館便所改修その他工事 | 建築一式 | 長浜市木之本町木之本地先 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 10 | 便所・外壁改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
草津高校教室棟その他便所改修工事 | 建築一式 | 草津市木川町地先 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 便所改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
東大津高校普通教室棟その他便所工事 | 建築一式 | 大津市瀬田南大萱町地先 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 便所改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
守山北高校中央棟その他便所改修工事 | 建築一式 | 守山市笠原町地先 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 便所改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
盲学校管理・理療科棟その他便所改修工事 | 建築一式 | 彦根市西今町地先 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 便所改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
長浜養護学校管理棟その他便所改修工事 | 建築一式 | 長浜市今町地先 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 便所改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
草津養護学校管理・特別教室棟その他便所改修工事 | 建築一式 | 草津市笠山８丁目地先 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 便所改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
石山高校湖声ホール外壁改修その他工事 | 建築一式 | 大津市国分１丁目地先 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 外壁改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
河瀬中学校・高校屋内運動場外壁その他改修工事 | 建築一式 | 彦根市川瀬馬場町地先 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 外壁・建具改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
日野高校昇降機棟増築その他工事 | 建築一式 | 蒲生郡日野町上野田地先 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 昇降機棟 RC造３階建て 約４０㎡ | 第４四半期 | 建築課
野洲養護学校校舎棟その他便所内装改修工事 | 建築一式 | 野洲市小南地先 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 便所内装改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
聾話学校屋内運動場外壁改修その他工事 | 建築一式 | 栗東市川辺地先 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 外壁・防水改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
消防学校寮棟内装改修その他電気設備工事 | 電気設備 | 東近江市神郷町３１４番地 | 事後審査型一般競争入札 | 13 | 電気設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
湖北合同庁舎・湖北健康福祉事務所非常用発電機設備改修工事 | 電気設備 | 長浜市平方町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 電気設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
東近江合同庁舎・東近江健康福祉事務所非常用発電機設備改修工事 | 電気設備 | 東近江市八日市緑町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 電気設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
湖東合同庁舎・湖東健康福祉事務所非常用発電機設備改修工事 | 電気設備 | 彦根市元町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 電気設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
南部合同庁舎非常用発電機設備改修工事 | 電気設備 | 草津市草津三丁目ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 電気設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
大津合同庁舎非常用発電機設備改修工事 | 電気設備 | 大津市松本一丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 電気設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
高島健康福祉事務所非常用発電機設備改修工事 | 電気設備 | 高島市今津町今津 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 電気設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
伊香高校１号館便所改修その他電気設備工事 | 電気設備 | 長浜市木之本町木之本地先 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 電気設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
草津高校教室棟その他便所改修電気設備工事 | 電気設備 | 草津市木川町地先 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 電気設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
東大津高校普通教室棟その他便所電気設備工事 | 電気設備 | 大津市瀬田南大萱町地先 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 電気設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
守山北高校中央棟その他便所改修電気設備工事 | 電気設備 | 守山市笠原町地先 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 電気設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
盲学校管理・理療科棟その他便所改修電気設備工事 | 電気設備 | 彦根市西今町地先 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 電気設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
長浜養護学校管理棟その他便所改修電気設備工事 | 電気設備 | 長浜市今町地先 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 電気設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
草津養護学校管理・特別教室棟その他便所改修電気設備工事 | 電気設備 | 草津市笠山８丁目地先 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
消防学校寮棟内装改修その他機械設備工事 | 給排水冷暖房 | 東近江市神郷町３１４番地 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 13 | 機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
伊香高校１号館便所改修その他機械設備工事 | 機械設備 | 長浜市木之本町木之本地先 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
草津高校教室棟その他便所改修機械設備工事 | 機械設備 | 草津市木川町地先 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
東大津高校普通教室棟その他便所機械設備工事 | 機械設備 | 大津市瀬田南大萱町地先 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
守山北高校中央棟その他便所改修機械設備工事 | 機械設備 | 守山市笠原町地先 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
盲学校管理・理療科棟その他便所改修機械設備工事 | 機械設備 | 彦根市西今町地先 | 事後審査型一般競争入札 | 8 | 機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
長浜養護学校管理棟その他便所改修機械設備工事 | 機械設備 | 長浜市今町地先 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
草津養護学校管理・特別教室棟その他便所改修機械設備工事 | 機械設備 | 草津市笠山８丁目地先 | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
長浜北星高校受水槽長寿命化工事 | 機械設備 | 長浜市地福寺町 | 事後審査型一般競争入札 | 9 | 機械設備改修工事 一式 | 第４四半期 | 建築課
⑩土木交通部

## 流域政策局
工事種別 | 入札契約の方法 | 発注予定時期
土木一式 | ＷＴＯ一般競争入札（総合評価方式） | 第１四半期
建築一式 | 制限付き一般競争入札（総合評価方式） | 第２四半期
ほ装 | 簡易型一般競争入札(総合評価方式） | 第３四半期
電気設備 | 事後審査型一般競争入札 | 第４四半期
消防施設 | 随意契約 | ５月
給排水冷暖房 |  | ６月
機械設備 |  | ７月
塗装 |  | ８月
造園 |  | ９月
さく井 |  | １０月
鉄骨 |  | １１月
橋梁上部 |  | １２月
法面処理 |  | １月
建築附帯 |  | ２月
交通安全施設 |  | ３月
清掃施設
令和６年度建設工事発注見通し
工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 入札契約の方法 | 期間 | 工事概要 | 発注予定時期 | 発注機関
不飲川広域河川改修工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町川原 | 制限付き一般競争入札（総合評価方式） | 10 | 土工 １式 護岸工 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
新川河川改良工事 | 土木一式 | 野洲市安治 | 簡易型一般競争入札(総合評価方式） | 9 | 矢板護岸工 90m | 第４四半期 | 南部土木事務所
勝山谷川補助災害関連緊急砂防事業 | 土木一式 | 米原市上野ほか | 簡易型一般競争入札(総合評価方式） | 約14ヶ月 | 砂防堰堤 1基 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
丁野木川単独河川改良工事 | 土木一式 | 長浜市安養寺町 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 9 | 矢板工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
高時川補助広域河川改修工事 | 土木一式 | 長浜市木之本町大見 | 簡易型一般競争入札(総合評価方式） | 8 | 護岸工 A=500㎡ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
知内川支流補助通常砂防工事 | 土木一式 | 高島市マキノ町浦 | 簡易型一般競争入札 (総合評価方式） | 14 | 渓流保全工 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
穴太川補助通常砂防工事 | 土木一式 | 大津市坂本本町 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 管理用道路工 L=190m | 第４四半期 | 大津土木事務所
真野川単独河川環境保全工事 | 土木一式 | 大津市真野家田町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 防草工 1式 | 第４四半期 | 大津土木事務所
金勝川広域河川改修工事 | 土木一式 | 栗東市目川ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 残土等運搬 7,000㎥ | 第４四半期 | 南部土木事務所
中ノ井川河川改良工事 | 土木一式 | 栗東市蜂屋 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 掘削工 300㎥ | 第４四半期 | 南部土木事務所
琵琶湖（赤野井湾）河川環境整備工事 | 土木一式 | 守山市洲本町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 浚渫工 3,000㎥ | 第４四半期 | 南部土木事務所
杣川河川環境保全工事 | 土木一式 | 甲賀市甲南町他 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 伐竹除根工 １式 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
杣川ほか河川環境保全工事 | 土木一式 | 甲賀市水口町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 護岸補修工 １式 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
野洲川広域河川改修工事 | 土木一式 | 湖南市石部北 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 護岸工 １式 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
野洲川ほか河川環境保全工事 | 土木一式 | 湖南市夏見他 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 護岸工 １式 伐木工 １式 | 第４四半期 | 甲賀土木事務所
長命寺川広域河川改修工事 | 土木一式 | 近江八幡市安土町内野 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 橋梁下部工 2基 | 第４四半期 | 東近江土木事務所
長命寺川河川改良工事 | 土木一式 | 近江八幡市西生来町 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | ブロック積工 １式 | 第４四半期 | 東近江土木事務所
日野川広域河川改修工事 | 土木一式 | 近江八幡市江頭町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 掘削工 18,100㎥ | 第４四半期 | 東近江土木事務所
日野川広域河川改修工事 | 土木一式 | 近江八幡市江頭町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 掘削工 17,600㎥ | 第４四半期 | 東近江土木事務所
八日市新川広域河川改修工事 | 土木一式 | 東近江市東沖野五丁目 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | サイフォン工 １式 (サイフォン管φ1,100 L=28m、右岸マンホール工 1基) | 第４四半期 | 東近江土木事務所
神崎川単独砂防維持補修工事 | 土木一式 | 東近江市杠葉尾町 | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工V=2,200㎥ | 第４四半期 | 東近江土木事務所
宇曽川ダム取水塔スクリーン、インクライン更新工事 | 土木一式 | 東近江市平柳町 | 事後審査型一般競争入札 | 12 | スクリーン更新 297㎡ | 第４四半期 | 湖東土木事務所
岩倉川河川環境保全工事 | 土木一式 | 愛荘町松尾寺ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
宇曽川河川環境保全工事 | 土木一式 | 愛知郡愛荘町沖ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 浚渫工 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
太田川河川環境保全工事 | 土木一式 | 犬上郡多賀町敏満寺 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 浚渫工 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
芹川河川環境保全工事 | 土木一式 | 彦根市大堀町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 伐採工 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
犬上川河川環境保全工事 | 土木一式 | 彦根市野瀬町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 伐採工 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
愛知川河川環境保全工事 | 土木一式 | 彦根市下稲葉町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 伐採工 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
愛知川河川環境保全工事 | 土木一式 | 彦根市新海町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 伐採工 1式 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
寺師地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 土木一式 | 長浜市寺師町 | 事後審査型一般競争入札 | 14 | 崩壊土砂防護柵工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
十郎谷川補助砂防総合流域防災砂防工事 | 土木一式 | 米原市大久保他 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 工事用道路工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
長浜新川みずべみらい再生（河川環境保全）工事 | 土木一式 | 長浜市川崎町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 5 | 伐木工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
姉川補助広域河川改修工事 | 土木一式 | 長浜市難波町ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 矢板工 1式 法覆護岸工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
岩熊川単独河川改良工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町岩熊ほか | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 築堤盛土工 V= 2,200㎥ 取水工 1.0式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
大浦川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町大浦 | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 浚渫工 V= 2,000㎥ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
大川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市西浅井町集福寺ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 浚渫工 V= 600㎥ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
余呉川河川環境保全（浚渫）工事 | 土木一式 | 長浜市余呉町東野ほか | 事後審査型一般競争入札 | 4 | 浚渫工 V= 1,000㎥ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
安曇川ほか河川・砂防維持修繕工事 | 土木一式 | 高島市安曇川町北船木ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 河川砂防維持修繕 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
石田川ほか河川・砂防維持修繕工事 | 土木一式 | 高島市今津町岸脇ほか | 事後審査型一般競争入札 | 12 | 河川砂防維持修繕 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
正谷川 補助通常砂防工事 | 土木一式 | 高島市マキノ町下 | 事後審査型一般競争入札 | 15 | 床固工 1式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
余呉湖ダムCCTV西黒田カメラ設置工事 | 電気設備 | 長浜市木之本町黒田ほか | 事後審査型一般競争入札 | 7 | 河川カメラ設置 1基 | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
石田川ダム伝送設備改造工事 | 電気設備 | 高島市今津町角川 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 伝送設備改造 １式 | 第４四半期 | 高島土木事務所
十一川ほかゴム堰修繕工事 | 機械設備 | 長浜市宮司町 | 事後審査型一般競争入札 | 10 | 機側操作盤改修工 1式 | 第４四半期 | 長浜土木事務所
長命寺川広域河川改修工事 | 橋梁上部 | 近江八幡市安土町内野 | 事後審査型一般競争入札 | 18 | 橋梁上部工 1橋 | 第４四半期 | 東近江土木事務所
東沼波地区補助急傾斜地崩壊対策工事 | 法面処理 | 彦根市東沼波町 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | 鉄筋挿入工 258箇所 | 第４四半期 | 湖東土木事務所
中河内地区単独砂防維持補修工事 | 法面処理 | 長浜市 余呉町中河内 | 事後審査型一般競争入札 | 6 | アンカー付法枠工 A=660.0㎡ | 第４四半期 | 長浜土木事務所 木之本支所
⑩土木交通部