県政経営会議資料１

令和７年（２０25年）６月10日

農政水産部農政課

次期「滋賀県農業・水産業基本計画」の策定について

１　趣旨

県では現在、令和３年（2021年）10月に策定した「滋賀県農業・水産業基本計画」に基づき令和12年（2030年）を見据え、農業・水産業の振興に取り組んでいる。

現計画は令和７年度（2025年度）で計画期間の終期を迎えるため、現計画の施策評価の結果や、生産者をはじめとする多様な主体の声、近年の農業・水産業を取り巻く環境の変化、国の食料・農業・農村基本法の見直し状況を踏まえ、次期「滋賀県農業・水産業基本計画」を策定する。

２　次期計画の基本的な枠組の考え方

（１） 計画期間

令和８年度（2026年度）～令和12年度（2030年度）までの５年間とする。

（２） 計画の性格

「滋賀県基本構想」を上位計画とする農業・水産業部門の基本計画として位置づけ、農政水産行政の総合的な推進の指針とする。

（３） 策定主体

審議会答申、市町・関係団体の意見、県民政策コメントなどを踏まえて県が策定する。

３　検討の進め方

（１） 滋賀県農業・水産業基本計画審議会での調査審議

・附属機関設置条例に基づき、知事の諮問に応じて「農業または水産業に関する基本的な計画の策定および変更」について調査審議。任期は当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間。

・知事の諮問（令和６年（2024年）７月25日）後、５回程度の審議を経て答申。

・委員は15名

（審議実績・予定）

第１回（令和６年７月25日）諮問・「とりまとめの方向案」について

第２回（令和６年10月28日）「骨子素案」・「骨子案（たたき台）」について

第３回（令和６年12月26日）「骨子案」・「計画素案（たたき台）」について

第４回（令和７年４月22日）「計画素案」について

第５回（令和７年７月３日予定）「計画原案（案）」について

答　申（令和７年７月10日予定）

（２）県民、市町等から意見の反映

・地域別意見交換会（６地域・２回）

・関係機関意見交換会

・生産者・飲食事業者・消費者向けアンケート調査

・県内農業系高等学校向けアンケート調査

・県立農業大学校向けアンケート調査

・滋賀県民政策コメントの実施

４　スケジュール

部内に設置する策定チーム・編集責任者会議、各課からの意見徴収、部内課長会議、県政経営会議で検討し案をとりまとめた上で、常任委員会ならびに審議会に諮る。

令和５年度(2023年度)

１月～３月	審議会	委員選考

令和６年度（2024年度）

５月		第１回地域別意見交換会（5/22～5/30）［とりまとめの方向性案］

６月～７月		関係機関意見交換、アンケート調査実施

７月	審議会　第１回（7/25）［とりまとめの方向性案］

10月 	議　会　常任委員会（10/7）［骨子素案］

10月	審議会　第２回（10/28）［骨子素案・骨子案（たたき台）］

12月	議　会　常任委員会（12/13）［骨子案］

12月	審議会　第３回（12/26）［骨子・計画素案（たたき台）］

１月～２月			第２回地域別意見交換会（1/27～2/6）［計画素案（たたき台）］

令和７年度（２０２５年度）

４月22日	審議会　第４回［計画素案］

５月15日	議　会　常任委員会［計画素案］

７月３日	審議会　第５回［計画原案（案）］

７月10日	審議会　答申［計画原案］

７月下旬	議　会　常任委員会［計画原案］

８月～９月		県民政策コメント

10月上旬	議　会　常任委員会［パブコメ結果・計画案］

11月	議　会　策定状況報告［計画案］

２月中旬	議　会　上程［計画案］

３月上中旬	議　会　常任委員会［議決を求めることについて］

３月下旬	議　会　議決［計画案］

３月下旬		計画策定→資料提供（公表）