## 材料品質一覧①
工事材料品質証明書類一覧
硬質塩化ビニル管（リブ付硬質塩化 ピニル管含む）
1 | 構造図
2 | 管製品試験成績表（引張・偏平・負圧・耐薬品製・ビカット軟化温度）試験
3 | 継手ゴム試験成績表（かたさ・引張試験・伸び・永久伸び・ | JIS K6251,6253 適合
圧縮永久歪・老化試験）
4 | その他
鉄筋コンクリート管
1 | 概要、試験項目、方法、日時、調査者、結果一覧
2 | 骨材のふるい分け試験 JIS A1102
3 | 単位容積重量試験 JIS A1104
4 | 比重・吸水率試験 JIS A1110
5 | 骨材のすりへり試験 JIS A1121
6 | その他
レディーミクストコンクリート
1 | 日本工業規格表示許可証の写し
2 | レディーミクストコンクリート配合報告書
3 | レディーミクストコンクリート配合設計計算書
4 | セメント試験成績表
5 | 骨材試験成績表
6 | その他
砂
1 | 概要、試験項目、方法、日時、調査者、結果一覧
2 | 粒度試験 JIS A1102
3 | 洗い試験 JIS A1103
4 | 単位容積重量試験 JIS A1104
5 | 有機不純物試験 JIS A1105
6 | 比重・吸水率試験 JIS A1109
7 | その他
山砂・細砂・粗砂・再生コンクリート砂
1 | 概要、試験項目、方法、日時、調査者、結果一覧
2 | 土粒子の比重試験 JIS A1102
3 | 土の含水量試験 JIS A1103
4 | 土の粒度試験 JIS A1204
5 | 液性限界・塑性限界試験 JIS A1205
6 | 土の締め固め試験 JIS A1210 | 突固めによる室内試験
7 | CBR試験（乱した土） JIS A1211 | 室内試験
8 | 土の透水試験（変水位） JIS A1218 | 必要に応じて
9 | その他

## 材料品質一覧②
山土砂
1 | 概要、試験項目、方法、目時、調査者、結果一覧
2 | 単位容積重量試験 JIS A1104
3 | 土粒子の比重試験 JIS A1102
4 | 液性限界・塑性限界試験 JIS A1205
5 | 土の締め固め試験 JIS A1210
6 | 路床土CBR試験 JIS A1211
7 | 土の粒度試験 JIS A1204
8 | 土の含水比試験 JIS A1203
流用土
1 | 締固めた土のコーン指数試験 JIS A1228
2 | 設計CBR試験 JIS A1211
3 | その他
栗石（割栗石）
1 | 概要、試験項目、方法、日時、調査者、結果一覧
2 | 骨材のふるい分け試験 JIS A1102
3 | 単位容積重量試験 JIS A1104
4 | 比重・吸水率試験 JIS A1110
5 | 骨材のすりへり試験 JIS A1121
6 | その他
路盤材及び基礎砕石（ C-30、C-40、RC-30、RC-40、M-30)
1 | 概要、試験項目、方法、日時、調査者、結果一覧
2 | 骨材のふるい分け試験 JIS A1102
3 | 単位容積重量試験 JIS A1104
4 | 比重・吸水率試験 JIS A1110
5 | 骨材のすりへり試験 JIS A1121
6 | 液性限界・塑性限界試験 JIS A1205
7 | 土の締め固め試験 JIS A1210 | 突固めによる室内試験
8 | 路床土CBR試験 JIS A1211 | 室内試験
9 | その他
溶融スラグ入り再生砕石
1 | 修正CBR試験 | 舗装試験法便覧参照
2 | 土の液性限界・塑性限界試験方法 JIS A1205
3 | 粗骨材のすりへり試験方法 JIS A1121
4 | 骨材のふるい分け試験方法 JIS A1102

## 材料品質一覧③
組立マンホールコンクリート部材（各種）
1 | 日本工業規格表示許可書の写し
2 | 構造図
3 | セメント試験成績表
4 | 骨材試験成績表
5 | 骨材のアルカリシリカ反応試験成績表
6 | コンクリート示法配合表 、圧縮強度試験成績表
7 | 普通鉄線検査成績表
8 | マンホール用付属部品寸法図等
9 | シール材、緊結材、ブーツ、試験成績表
10 | その他
マンホールふた・足掛金物
1 | 構造図
2 | 製品、材質試験
3 | 性能試験成績表 | 性能規定書による
4 | その他
汚水ます（各種）
1 | 構造図（寸法図）
2 | 試験成績表（引張・偏平・負圧・耐薬品製・ビカット軟化温度）試験 | 塩ビ製品
3 | その他
舗装用合材、乳剤
1 | 概要、試験項目、方法、日時、調査者、結果一覧
2 | アスファルトコンクリート材料試験
3 | コールドビン骨材試験
4 | 混合物の理論最大密度計算書
5 | アスファルト合材配合試験
6 | その他
鋼管（推進用、ディープウェル）
1 | 日本工業規格表示許可書の写し
2 | 鋼材検査証明書（ミルシート）
3 | その他（カタログ）
鋼材（鋼矢板、ライナープレート等）
1 | 日本工業規格表示許可書の写し
2 | 鋼材検査証明書（ミルシート）
3 | 構造図
4 | 構造計算書
5 | その他（カタログ）

## 材料品質一覧④
仮設鋼材（鋼矢板、支保工、覆工等）
1 | 鋼材検査証明書（ミルシート）
2 | 構造図
3 | 構造計算書
4 | その他（カタログ）
薬液注入工（現場注入試験）
1 | 注入試験目的
2 | 注入試験内容
3 | 注入試験箇所（範囲）
4 | 流入試験測定項目
（ゲルタイム、注入圧、注入時間、単位吐出量、P-Q管理図、
注入有効範囲、ゲル化の状態）
5 | 水質試験、土質試験（必要に応じ）
6 | その他
薬液注入工（施工計画）
1 | 薬液注入工の目的
2 | 環境調査と対策（水質監視計画）
3 | 使用薬液の種類と成分（品質証明添付）
4 | 注入範囲と注入間隔（計画図添付）
5 | 施工数量
6 | 注入方法（現場配合、使用機器、ゲルタイム、注入順序）
7 | 施工管理(品質、数量、ゲルタイム、配合試験、注入圧、注入量の管理)
8 | 発生士、泥土の処分方法及び排出水等の処理方法
9 | 材料の搬入保管と発生材料の処分方法
10 | 実施工程表
11 | 注入工事の責任者（注入工事の経歴）
12 | 調査工事（特に指定のある場合）
13 | 観測井の設置
14 | その他
各種注入材（ベントナイトモルタル、裏込注入材、滑材、泥水材、薬注材）
1 | 試験成績表
2 | 標準配合表
3 | 標準溶液の性質
4 | 安全性
5 | その他

## 材料品質一覧⑤
家屋調査工
1 | 家屋調査目的
2 | 家屋調査内容
3 | 家屋調査区域（範囲）
4 | 家屋調査項目
5 | 写真撮影要領
6 | その他
発生土処分地、産業廃棄物処分地
1 | 位置図（運搬経路記載）
2 | 処理委託契約書・処分業・運搬業許可書
3 | 周辺の土地利用（井戸、農地、養漁池等）
4 | 安全管理（土砂の流出、水質検査、交通等）
5 | その他

## 添付書類一覧
日本下水道協会認定工場製品添付書類一覧
提 出 書 類 名 |  | 摘 要
1 | 認定工場認定書写し
2 | 検査証明書
3 | 構造図（寸法図・姿図等）

## 記載事項一覧
施工計画書記載事項一覧
添付書類名 （試験、検査結果表） |  | 摘 要
1 | 工事概要
2 | 実施工程表（ネットワーク、出来高予定）
3 | 稼動日数
4 | 労務計画
5 | 現場組織表
6 | 主要機械
7 | 主要資材
8 | 施工方法
9 | 技術管理
10 | 出来形管理計画表
11 | 品質管理計画表
12 | 写真管理計画表
13 | 緊急時の対策
14 | 交通管理（交通処理計画）
15 | 安全管理
16 | 仮設備計画
17 | 環境対策
18 | 家屋調査
19 | 発生土処分地、産業廃棄物処分地（許可書、契約書含む）
20 | 再生資源利用促進計画書
21 | その他（監督員の指示による）

## 検査書類一覧①
検査書類一覧
書類名 |  | 提出 | 摘要
日報・記録・調査
1 | 工事日報・安全日報
2 | 推進工事日報
3 | 薬液注入工事日報（チャート紙） ・調書
4 | 地盤変動チェック日報・調書
5 | 地下水位観測記録・調書
6 | 井戸及び水質調査（事前・事後）・調書
7 | 揚水運転管理日報・調書
8 | 可燃ガス測定記録
9 | その他
使用材料集計表
1 | 硬質塩化ビニール管（リブ管含む） 入荷・設計数量対比一覧表 |  | 納品書添付
2 | 鉄筋コンクリート管 〃 |  | 〃
3 | レディーミクスト・コンクリート 〃 |  | 〃
4 | 砂 〃 |  | 〃
5 | 山砂・砕砂・粗砂・再生コンクリート砂 〃 |  | 〃
6 | 山土砂 〃 |  | 〃
7 | 栗石（割栗石） 〃 |  | 〃
8 | 砕石（基礎・防護・路盤材） 〃 |  | 〃
9 | マンホール（鉄蓋・各種) 〃 |  | 〃
10 | 公共ます 〃 |  | 〃
11 | 鋼管（推進用・ディープウェル・ウェルポイント） 〃 |  | ミルシート・納品書
12 | 足掛け金物 〃 |  | 納品書添付
13 | 舗装用合材 〃 |  | 〃
14 | 鋼矢板搬入・搬出 入荷・設計数量対比一覧表 |  | 納品書添付
15 | 支保工材（鋼材）搬入・搬出 〃 |  | 〃
16 | 覆工版・受桁 搬入・搬出 〃 |  | 〃
17 | 鋼材（鉄筋・ライナープレート等） 〃 |  | ミルシート・納品書
18 | その他

## 検査書類一覧②
出来形管理
1 | 平面・縦断・横断出来形図、同調書 | 設計と対比
2 | 管布設基礎工、埋め戻し工出来形図、同調書 | 〃
3 | マンホール出来形図、同調書（シュミット測定含む） | 〃
4 | 公共ます出来形図 、同調書
5 | 推進工出来形図、同調書 | 設計と対比
6 | 道路復旧工（舗装）出来形図 、同調書 | コア採取 〃
7 | 付帯工（道路・河川構造物出来形図、同調書）
8 | その他
品質管理
1 | 管布設工日常管理表（縦断・延長）
2 | 推進工日常管理表（縦断・延長・法線・土質）
3 | コンクリート圧縮強度等試験一覧表
4 | 使用材料寸法検査表
5 | 現場密度試験結果成績表
6 | その他
工程管理
1 | 全体工程表（計画と実績の対比）
2 | 月間工程表（計画と実績の対比）
3 | 週間工程表 | 監督員の指示のあった場合
その他
1 | 工事写真（写真説明図添付）
2 | 工事施工計画書
3 | 工事施工承諾願い
4 | 工事使用材料関係書類
5 | 試掘、他占用物件調査計画書・結果報告書
6 | 他占用物件管理者との協議書
7 | 家屋事前・事後調査報告書 | 所有者の確認
8 | 発生土処分地、産業廃棄物処分地（許可書、契約書含む）
9 | マニフェストD票写し
10 | 竣工図（図面冊子、マイクロフィルム等）
11 | 特記事項処理状況報告書
12 | その他

## 検査書類一覧③
参考
立坑関係調書
1 | 矢板支保工数量調書 | 納入伝票
2 | ライナープレート数量（ミルシート添付）
3 | 覆工板、受桁 | 納入伝票
薬注関係調書
1 | 資材納入伝票
2 | 注入日報、チャート紙
3 | 注入実施一覧表（設計対比）
ディープウェル関係調書
1 | 鋼管調書（ミルシート、納入伝票）
2 | ストレーナ加工調書・伝票
3 | 埋め戻し材納入伝票
4 | ジャミ砂納入伝票

## 数量総括表
数量総括表
工事名
種別 |  |  |  | 作成者 |  | 印
細別 | 規格・寸法 | 単位 | 設計 | 実施 | 差 | 摘要
備考

## 資材入荷集計表
資材入荷集計表
工事名
種別 |  |  |  | 作成者 | 印
番号 | 入荷日 | 数量 | 番号 | 入荷日 |  | 数量
1 |  |  | 21
2 |  |  | 22
3 |  |  | 23
4 |  |  | 24
5 |  |  | 25
6 |  |  | 26
7 |  |  | 27
8 |  |  | 28
9 |  |  | 29
10 |  |  | 30
11 |  |  | 31
12 |  |  | 32
13 |  |  | 33
14 |  |  | 34
15 |  |  | 35
16 |  |  | 36
17 |  |  | 37
18 |  |  | 38
19 |  |  | 39
20 |  |  | 40

## 資材検収表
資材検収表
工事名
種別 |  |  |  | 作成者 | 印
回 | 確認日 | 数 量 | 累加数量 | 摘 要 |  | 確認者
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合 計
備 考

## 実施集計表
薬液注入工施工管理資料(実施集計表) | [9 empty] | 注入方式 | □ | 二重管単相式 |  |  | 注入材料 |  | □ | ｱﾙｶﾘ系 |  | □ | 中・酸性系 |  |  |  | 代理人 |  | 主任
[11 empty] | □ | 二重管複相式 |  |  |  |  | □ | 無機系 |  | □ | 有機系
[11 empty] | □ | ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ式 |  |  |  |  | □ | 懸濁型 |  | □ | 溶液系
工事名
当初設計総量(kl) |  |  |  |  | 実施総量(kl) | [6 empty] | 差(kl) | [9 empty] | 作成者 | [5 empty] | 印
月 日 | 注入孔(本) |  |  | 注入量(kl) |  |  |  | 材料品名: |  |  |  |  | (kl) | 材料品名: | [6 empty] | (kl) |  | 材料品名: |  |  |  |  | (kl)
|  |  |  | 種別 |  |  | 累計 | 入荷 |  | 使用量 |  |  | 残 | 入荷 |  |  |  | 使用量 |  |  | 残 |  | 入荷 |  | 使用量 |  |  | 残
| 注入箇所 | 日計 | 累計 | ｼｮｰﾄ | ﾛﾝｸﾞ | 計 |  | 日計 | 累計 | 日計 | 累計 |  |  | 日計 |  | 累計 |  | 日計 | 累計 |  |  |  | 日計 | 累計 | 日計 | 累計
合計

## 実施一覧表
薬液注入工施工管理資料(実施一覧表) |  |  |  |  | 注入 方式 | □ | 二重管単相式 |  | 注入 材料 | □ | ｱﾙｶﾘ系 |  | □ | 中・酸性系 |  | 代理人 |  | 主任
[6 empty] | □ | 二重管複相式 |  |  | □ | 無機系 |  | □ | 有機系
[6 empty] | □ | ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ式 |  |  | □ | 懸濁型 |  | □ | 溶液系
工事名
当初設計総量(kl) |  |  | 実施総量(kl) |  |  |  |  | 差(kl) | [5 empty] | 作成者 |  |  |  | 印
注入箇所 | 当初設計数量(kl) A |  |  |  | 計画数量(kl) |  |  |  |  | 実施数量(kl) B |  |  |  |  | 差 (A-B) |  | 摘要
| ショート | ロング |  | 合計 | ショート |  | ロング | 合計 |  | ショート |  | ロング |  | 合計
合計

## 注入日報
[5 empty] | 注 入 日 報 | [7 empty] | （ / ）
番号: |  |  |  | 〔令和 年 月 日〕 天候:
|  |  |  | 注入 方式 | □ | 二重管単相式 |  |  |  |  | □ | ｱﾙｶﾘ系 | □ | 中・酸性系
工事名: |  |  |  |  | □ | 二重管複相式 |  |  |  |  | □ | 無機系 | □ | 有機系
[5 empty] | □ | ダブルパッカー式 |  |  |  |  | □ | 懸濁型 | □ | 溶液型 |  |  | 作成者 | [6 empty] | 印
施工 箇所 | 注入孔 No. | 注入深度 (区間) GL-ｍ | ステ ップ 数 | 記録計 機番 No. | チャート No. |  | 注入量(ℓ) |  |  |  |  | 記事 | 勤務体制 |  |  | □ | 昼勤 |  | □ | 夜勤 |  | □ | 昼夜勤
[7 empty] | 種別 |  |  | 注入量 計 |  |  | 作業時間 |  |  | 開始 |  |  |  |  | 終了
[7 empty] | ｼｮｰﾄ |  | ﾛﾝｸﾞ | [6 empty] | : |  |  |  |  | :
[13 empty] | 注入機器(ｾｯﾄ数) |  |  | 時 |  | 時 |  | 時 |  | 時 |  | 時
ゲルタイムの測定
特記事項
日計
累計
|  |  |  | 水ガラス管理表(単位:kg/) | [7 empty] | 硬化剤管理表(単位:kg/)
【 進捗率: ％ 】 |  |  |  |  | 入荷量 |  |  | 使用量 |  | 残量
【 設計注入量: kl 】 | [11 empty] | 入荷量 | 使用量 |  | 残量 |  | 入荷量 |  |  | 使用量 |  |  | 残量
【 実施設計量: kl 】 |  |  |  | 日計
累計

## 水質監視記録
薬液注入工施工管理資料(水質管理記録)
工事名
月 日 | 観測井戸 | 採取時種別 | 検査機関 | 水 質 | 水 位 | 摘 要

## 水位監視日報
令和 年 月 日 |  |  | 水位監視日報 |  |  |  | 代理人 | 主任
工事名
天候 |  |  | 気温 |  | ℃
請負人 | [5 empty] | 作成者 |  | 印
観測井戸 No. | 注入孔からの距離 | 採取時の種別 (工事前、中、後) |  | 水質測定者 | 水 質 | 水 位 | 備 考
※ 記 事

## ウェルポイント運転日報
ウェルポイント運転日報 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 工事名 |  |  |  | 作成氏名者 |  | 印
ポ ン プ 運 転 時 間 | [9 empty] | 時間 | 天候 | 気温 | 水温 | 雨量
事項 | 時刻 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 21 | 0時～6時 |  | ℃ | ℃ | mm
No.1 ヒューガルポンプ | 排水量L/min | [8 empty] | 6時～12時
No.1 バキュームポンプ | 吸圧mm/Hg | [8 empty] | 12時～18時
No.2 ヒューガルポンプ | 排水量L/min | [8 empty] | 18時～24時
No.2 バキュームポンプ | 吸圧mm/Hg | [8 empty] | 動 力 | 電力 | KHW
No.3 ヒューガルポンプ | 排水量L/min | [9 empty] | その他
No.3 バキュームポンプ | 吸圧mm/Hg
No.4 ヒューガルポンプ | 排水量L/min
No.4 バキュームポンプ | 吸圧mm/Hg
地下水位 観測 | No.1
| No.2 | [8 empty] | 労 力 | 技術者 |  |  | 人
基準 TP | No.3 | [9 empty] | 運転士 |  |  | 人
| No.4 | [9 empty] | 従業員 |  |  | 人
記 事 （ 事 故 そ の 他 ） | [10 empty] | 計 |  |  | 人
[10 empty] | 責任者 |  | 印

## その他資料
日本下水道協会認定工場製品等一覧
(認定工場製品等は、2025年11月現在の材料)
日 本 下 水 道 協 会 ・ 認 定 資 機 材 名 |  | 規格番号 | 最終改正年月
1 | 下水道用鉄筋コンクリート管 | JSWAS A-1 | 2011.12
2 | 下水道推進工法用鉄筋コンクリート管 | JSWAS A-2 | 2018.7
3 | 下水道シールド工事用鋼製セグメント | JSWAS A-3 | 2024.4
4 | 下水道シールド工事用コンクリート系セグメント | JSWAS A-4 | 2024.4
5 | 下水道用鉄筋コンクリート卵形管 | JSWAS A-5 | 2018.3（改廃）
6 | 下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 | JSWAS A-6 | 2000.12
7 | 下水道ミニシールド工法用鉄筋コンクリートセグメント | JSWAS A-7 | 2005.4
8 | 下水道推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 | JSWAS A-8 | 2013-10-05 02:24
9 | 下水道用台付鉄筋コンクリート管 | JSWAS A-9 | 2006.5
10 | 下水道用鉄筋コンクリート製小型組立マンホール | JSWAS A-10 | 2006.11
11 | 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール | JSWAS A-11 | 2005.4
12 | 下水道用鉄筋コンクリート製ボックスカルバート | JSWAS A-12 | 2012.11
13 | 下水道用プレストコンクリート製ボックスカルバート | JSWAS A-13 | 2012.11
14 | 下水道用硬質塩化ビニル管 | JSWAS K-1 | 2010.3
15 | 下水道用強化プラスチック複合管 | JSWAS K-2 | 2023.4
16 | 下水道用硬質塩化ビニル卵形管 | JSWAS K-3 | 2012.6（改廃）
17 | 下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 | JSWAS K-6 | 2009.3
18 | 下水道用硬質塩化ビニル製ます | JSWAS K-7 | 2008.1
19 | 下水道用ポリプロピレン製ます | JSWAS K-8 | 2008.1
20 | 下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール | JSWAS K-9 | 2008.1
21 | 下水道用レジンコンクリート製マンホール | JSWAS K-10 | 2008.1
22 | 下水道用レジンコンクリート管 | JSWAS K-11 | 1998.1
23 | 下水道推進工法用レジンコンクリート管 | JSWAS K-12 | 2016.8
24 | 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 | JSWAS K-13 | 2003.2
25 | 下水道用ポリエチレン管 | JSWAS K-14 | 2018.8
26 | 下水道用リブ付ポリエチレン管 | JSWAS K-15 | 2014.12
27 | 下水道内挿用強化プラスチック複合管 | JSWAS K-16 | 2013-10-01
28 | 下水道用硬質塩化ビニル製リブ付小型マンホール | JSWAS K-17 | 2022.7
29 | 下水道用ダクタイル鋳鉄管 | JSWAS G-1 | 2016.2
30 | 下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管 | JSWAS G-2 | 2016.2
31 | 下水道用鋳鉄製防護ふた | JSWAS G-3 | 2005.7
32 | 下水道用鋳鉄製マンホール蓋 | JSWAS G-4 | 2023.5
33 | 強化プラスチック複合管 | JIS A5350 | 2006.7
34 | プレキャスト鉄筋コンクリート製品 | JIS A5372 | 2016.4
35 | プレキャストプレストレストコンクリート製品 | JIS A5373 | 2016.4
36 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | JIS K6741 | 2016-10-08 02:24
37 | 水輸送用塗覆装鋼管 | JIS G3443 | 2020.5
38 | 水輸送用塗覆装鋼管異形管 | JIS G3451 | JISに無し
39 | 配管用炭素鋼管 | JIS G3452 | 2019.6
40 | ダクタイル鋳鉄管 | JIS G5526 | 2014.11
41 | ダクタイル鋳鉄異形管 | JIS G5527 | 2014.11